## 全体工程表
採択者名 | [6 empty] | 達成目標 | 新規性-1 | [6 empty] | 開発内容 | [33 empty] | 機能目標 | [33 empty] | 生産目標
開発支援テーマ | [7 empty] | 新規性-2 | [6 empty] | 開発内容 | [33 empty] | 機能目標 | [33 empty] | 生産目標
研究開発テーマ | [7 empty] | 優秀性-1 | [6 empty] | 開発内容 | [33 empty] | 機能目標 | [33 empty] | 生産目標
報告対象期 |  |  | 期の期間 |  | ~ |  |  | 優秀性-2 | [6 empty] | 開発内容 | [33 empty] | 機能目標 | [33 empty] | 生産目標
１．研究開発の実行計画 及び 進捗状況
No | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 計画 |  | 実績 | [19 empty] | 2021 | [35 empty] | 2022 | [35 empty] | 2023 | [18 empty] | 日数 計画 実績 | ○
|  |  |  | 開始 | 終了 | 開始 | 終了 | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12
 | time axis 2021-01-01 to 2023-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
※ 行が足りない場合は、新たな行を挿入して作成してください。
２．実施時間（直接人件費として計上する従事者ごとの労働時間を月別に記入してください。）
No | 従事者氏名 | 所属 | 役職 | 従事内容 |  |  |  | 2021-07-01: 2021; 2022-07-01: 2022; 2023-07-01: 2023 | 合計 （時間） | ○
[8 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12
 | time axis 2021-01-01 to 2023-12-31
1 | [116 empty] | 0
2 | [116 empty] | 0
3 | [116 empty] | 0
4 | [116 empty] | 0
5 | [116 empty] | 0
合計 | [7 empty] | 2021-01-01: 0; 2021-02-01: 0; 2021-03-01: 0; 2021-04-01: 0; 2021-05-01: 0; 2021-06-01: 0; 2021-07-01: 0; 2021-08-01: 0; 2021-09-01: 0; 2021-10-01: 0; 2021-11-01: 0; 2021-12-01: 0; 2022-01-01: 0; 2022-02-01: 0; 2022-03-01: 0; 2022-04-01: 0; 2022-05-01: 0; 2022-06-01: 0; 2022-07-01: 0; 2022-08-01: 0; 2022-09-01: 0; 2022-10-01: 0; 2022-11-01: 0; 2022-12-01: 0; 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0 | 0
※ 行が足りない場合は、新たな行を挿入して作成してください。
３．毎月の特記事項
2021年 |  | 1月 |  |  |  | 2月 |  | 2021-06-11: 3月; 2022-03-11: ４月; 2022-12-11: ５月; 2023-09-11: 6月
|  | 7月 |  |  |  | 8月 |  | 2021-06-11: 9月; 2022-03-11: 10月; 2022-12-11: 11月; 2023-09-11: 12月
2022年 |  | 1月 |  |  |  | 2月 |  | 2021-06-11: 3月; 2022-03-11: 4月; 2022-12-11: 5月; 2023-09-11: ６月
|  | 7月 |  |  |  | 8月 |  | 2021-06-11: 9月; 2022-03-11: 10月; 2022-12-11: 11月; 2023-09-11: 12月
2023年 |  | 1月 |  |  |  | 2月 |  | 2021-06-11: 3月; 2022-03-11: 4月; 2022-12-11: 5月; 2023-09-11: ６月
|  | 7月 |  |  |  | 8月 |  | 2021-06-11: 9月; 2022-03-11: 10月; 2022-12-11: 11月; 2023-09-11: 12月

## 記入例
採択者名 |  | 株式会社〇〇〇〇工業 |  |  |  |  | 達成目標 | 新規性-1 | [6 empty] | 開発内容 | [6 empty] | 〇〇の開発 | [26 empty] | 機能目標 | [6 empty] | 〇〇制を備える | [26 empty] | 生産目標 | [6 empty] | 〇〇の処理能力が〇〇以上
開発支援テーマ |  | 安心・安全の確保 | [5 empty] | 新規性-2 | [6 empty] | 開発内容 | [33 empty] | 機能目標 | [33 empty] | 生産目標
研究開発テーマ |  | △△方式を用いた□□□分析装置の開発 | [5 empty] | 優秀性-1 | [6 empty] | 開発内容 | [6 empty] | 〇〇の開発 | [26 empty] | 機能目標 | [33 empty] | 生産目標 | [6 empty] | 装置全体の大きさを縦：10.0mm×横：20.0mm×高さ：30.0mm以下のサイズにする
報告対象期 |  | 1 | 期の期間 | 2021-01-01 | ~ | 2021-12-31 |  | 優秀性-2 | [6 empty] | 開発内容 | [33 empty] | 機能目標 | [33 empty] | 生産目標
１．研究開発の実行計画 及び 進捗状況
No | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 計画 |  | 実績 | [19 empty] | 2021 | [35 empty] | 2022 | [35 empty] | 2023 | [18 empty] | 日数 計画 実績 | ○
|  |  |  | 開始 | 終了 | 開始 | 終了 | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12
 | time axis 2021-01-01 to 2023-12-31
1 | 試作機設計 | 基本設計 | フィールド調査 | 2021-02-05 | 2021-07-06 | 2021-01-05 | 2021-02-15 | [109 empty] | 152 | bar: 2021-02-01 to 2021-07-01
42 | bar: 2021-01-01 to 2021-02-11
2 | 試作機設計 | 基本設計 | 〇〇製造検討 | 2021-01-20 | 2021-02-15 | 2021-02-01 | 2021-02-20 | [109 empty] | 27 | bar: 2021-01-11 to 2021-02-11
20 | bar: 2021-02-01 to 2021-02-11
3 | 試作機設計 | 詳細設計 | ××制御部設計 | 2021-02-01 | 2021-02-25 | 2021-02-01 | 2021-02-25 | [109 empty] | 25 | bar: 2021-02-01 to 2021-02-21
25 | bar: 2021-02-01 to 2021-02-21
4 | 試作機設計 | 詳細設計 | △△装置検証 | 2021-02-01 | 2021-02-25 | 2021-02-01 | 2021-03-15 | [109 empty] | 25 | bar: 2021-02-01 to 2021-02-21
43 | bar: 2021-02-01 to 2021-03-11
5 | 試作１号機製作 | 原材料、副資材の調達 | マイクロチップ | 2021-01-15 | 2021-02-28 | 2021-01-15 | 2021-02-28 | [109 empty] | 45 | bar: 2021-01-11 to 2021-02-21
45 | bar: 2021-01-11 to 2021-02-21
6 | 試作１号機製作 | 原材料、副資材の調達 | 工具・部材 | 2021-01-15 | 2021-02-28 | 2021-01-15 | 2021-02-20 | [109 empty] | 45 | bar: 2021-01-11 to 2021-02-21
37 | bar: 2021-01-11 to 2021-02-11
7 | 試作１号機製作 | 機械装置の調達 | △△装置検 | 2021-01-20 | 2021-03-15 | 2021-01-20 | 2021-02-28 | [109 empty] | 55 | bar: 2021-01-11 to 2021-03-11
40 | bar: 2021-01-11 to 2021-02-21
8 | 試作１号機製作 | 技術指導受け入れ | 自動制御・分析 | 2021-02-01 | 2021-03-25 | 2021-02-01 | 2021-03-25 | [109 empty] | 53 | bar: 2021-02-01 to 2021-03-21
53 | bar: 2021-02-01 to 2021-03-21
9 | 試作１号機製作 | 技術指導受け入れ | プレス加工法 | 2021-02-01 | 2021-03-25 | 2021-02-01 | 2021-03-25 | [109 empty] | 53 | bar: 2021-02-01 to 2021-03-21
53 | bar: 2021-02-01 to 2021-03-21
10 | 試作１号機製作 | 製作委託 | 自動制御盤 | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-03-20 | 2021-05-31 | [109 empty] | 61 | bar: 2021-03-01 to 2021-04-21
73 | bar: 2021-03-11 to 2021-05-21
11 | 試作１号機テスト | 製作委託 | 成型加工 | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-03-20 | 2021-05-31 | [109 empty] | 61 | bar: 2021-03-01 to 2021-04-21
73 | bar: 2021-03-11 to 2021-05-21
12 | 試作１号機テスト | 依頼試験 | 評価項目検討 | 2021-05-01 | 2021-07-15 | 2021-06-01 | 2021-07-30 | [109 empty] | 76 | bar: 2021-05-01 to 2021-07-11
60 | bar: 2021-06-01 to 2021-07-21
13 | 試作１号機テスト | 依頼試験 | 実施フィールド検討 | 2021-05-01 | 2021-07-15 | 2021-06-01 | 2021-07-30 | [109 empty] | 76 | bar: 2021-05-01 to 2021-07-11
60 | bar: 2021-06-01 to 2021-07-21
14 | 試作１号機テスト | 依頼試験 | 性能評価委託 | 2021-05-20 | 2021-08-10 | 2021-06-20 | 2021-08-28 | [109 empty] | 83 | bar: 2021-05-11 to 2021-08-01
70 | bar: 2021-06-11 to 2021-08-21
15
※ 行が足りない場合は、新たな行を挿入して作成してください。
２．実施時間（直接人件費として計上する従事者ごとの労働時間を月別に記入してください。）
No | 従事者氏名 | 所属 | 役職 | 従事内容 |  |  |  | 2021-07-01: 2021; 2022-07-01: 2022; 2023-07-01: 2023 | 合計 （時間） | ○
[8 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12
 | time axis 2021-01-01 to 2023-12-31
1 | 〇〇〇〇 | 開発部 | 部長 | 統括管理、設計 |  |  |  | 2021-01-01: 80; 2021-02-01: 115; 2021-03-01: 0; 2021-04-01: 15; 2021-05-01: 0; 2021-06-01: 5; 2021-07-01: 4; 2021-08-01: 31.5 | 250.5
2 | 〇〇〇〇 | 開発部 | 主任 | 試作機製作・テスト |  |  |  | 2021-01-01: 40; 2021-02-01: 105.5; 2021-03-01: 35; 2021-04-01: 20.5; 2021-05-01: 56; 2021-06-01: 18; 2021-07-01: 33.5; 2021-08-01: 54 | 362.5
3 | [116 empty] | 0
4 | [116 empty] | 0
5 | [116 empty] | 0
合計 | [7 empty] | 2021-01-01: 120; 2021-02-01: 220.5; 2021-03-01: 35; 2021-04-01: 35.5; 2021-05-01: 56; 2021-06-01: 23; 2021-07-01: 37.5; 2021-08-01: 85.5; 2021-09-01: 0; 2021-10-01: 0; 2021-11-01: 0; 2021-12-01: 0; 2022-01-01: 0; 2022-02-01: 0; 2022-03-01: 0; 2022-04-01: 0; 2022-05-01: 0; 2022-06-01: 0; 2022-07-01: 0; 2022-08-01: 0; 2022-09-01: 0; 2022-10-01: 0; 2022-11-01: 0; 2022-12-01: 0; 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0 | 613
※ 行が足りない場合は、新たな行を挿入して作成してください。
３．毎月の特記事項
2021年 |  | 1月 |  |  |  | 2月 |  | 2021-06-11: 3月; 2022-03-11: ４月; 2022-12-11: ５月; 2023-09-11: 6月
|  | ・フィールド調査における調査項目の増大により、設計が遅れています。 |  |  |  | ・試作１号機の設計が完了しました。 |  | 2021-06-11: ・試作１号機の政策が遅れているため、試験が遅れています。
|  | 7月 |  |  |  | 8月 |  | 2021-06-11: 9月; 2022-03-11: 10月; 2022-12-11: 11月; 2023-09-11: 12月
2022年 |  | 1月 |  |  |  | 2月 |  | 2021-06-11: 3月; 2022-03-11: 4月; 2022-12-11: 5月; 2023-09-11: ６月
|  | 7月 |  |  |  | 8月 |  | 2021-06-11: 9月; 2022-03-11: 10月; 2022-12-11: 11月; 2023-09-11: 12月
2023年 |  | 1月 |  |  |  | 2月 |  | 2021-06-11: 3月; 2022-03-11: 4月; 2022-12-11: 5月; 2023-09-11: ６月
|  | 7月 |  |  |  | 8月 |  | 2021-06-11: 9月; 2022-03-11: 10月; 2022-12-11: 11月; 2023-09-11: 12月
開始・終了日を記入すると自動的に表示されます