## 助成事業完了予定日変更届
令和○○年○○月○○日
公益財団法人 東京都中小企業振興公社
理 事 長 殿
〒○○○－○○○○
|  |  | 所 在 地 | 東京都□□区△△町×－×－××
|  |  | 名 称 | ○○○○株式会社 | 実印
|  |  | 代表者名 | 代表取締役 東京 太郎
|  |  | 電話番号 | 03 - ○○○○ - ××××
令和４年度製品開発着手支援助成事業 助成事業完了予定日変更届
令和５年１月４日付４東中企助第2514号をもって交付決定の通知があった助成事業の 助成事業完了予定日を下記のとおり変更します。
記
１ 申請テーマ 〔 |  | ○○の研究開発に係る△△の検討 |  |  | 〕
２ 助成事業完了予定日
（１）変更前 |  | 令和 ５年 11月30日
（２）変更後 |  | 令和 ５年 12月 31日
３ 変更の理由
「委-1」委託先の○○株式会社が業務多忙で委託業務の完了予定が遅延し、
助成事業完了予定日までに助成事業を完了する見込みが立たなくなったため。
４ 添付書類 |  | 付表「フロー・スケジュール （変更前・変更後）」
助成事業完了予定日より前の日付にしてください。
青字部分がご記入いただく箇所です。
之印
申請書に押印した
印鑑登録済の代表者印（実印）
・申請書に記載した内容を記入してください。
（※「変更届（様式第４－４号）」を提出された場合は、変更届の内容を記入してください。）
・「代表取締役」等についても正確に記入してください。
交付決定通知書に記載された内容を記入してください。
交付決定通知書に記載された日付を記入してください。
（※「助成事業完了予定日変更届（規定様式）」を提出された場合は、変更届の日付を記入してください。）
最長令和５年12月31日までの日付にしてください。
変更が必要となった理由、背景、経緯等はできる限り具体的に記入してください。

## (付表）変更前
フロー・スケジュール |  |  | ※ 変更が無い項目についても記入してください。 | [11 empty] | 変更前
助成事業完了予定日 | [12 empty] | （和暦）
2023-11-30
①具体的な作業項目、申請書「７．＜技術検討＞（２）技術検討項目」の検討項目番号（検-1、検-2・・・）、「14．資金支出明細」の経費番号（原-1、委-1・・・）を記入してください。 ②自社作業は「○」、他社作業は「●」を記入してください。 ③本助成事業の全体像が分かるよう、経費が発生しない作業も記入してください。
変更箇所に○ | No. | 具体的な作業項目 | 令和５年 | [11 empty] | 検討 項目 番号 | 経費 番号
|  |  | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月
| 1 | ○○の検討 | [12 empty] | 検-1 | 原-1～3 | bar: 令和５年 １月 to 令和５年 ６月
○ | 2 | ××の評価 | [12 empty] | 検-2 | 委-1 | bar: 令和５年 ７月 to 令和５年 １０月
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
交付決定通知書に記載された日付を記入してください。
（※「助成事業完了予定日変更届（規定様式）」を提出された場合は、変更届の日付を記入してください。）
申請書に記載した内容を記入してください。
（※「助成事業完了予定日変更届（規定様式）」を提出された場合は、変更届の内容を記入してください。）
スケジュールを変更する項目に○してください。

## (付表）変更後
フロー・スケジュール |  |  | ※ 変更が無い項目についても記入してください。 | [11 empty] | 変更後
助成事業完了予定日 | [12 empty] | （和暦）
2023-12-31
①具体的な作業項目、申請書「７．＜技術検討＞（２）技術検討項目」の検討項目番号（検-1、検-2・・・）、「14．資金支出明細」の経費番号（原-1、委-1・・・）を記入してください。 ②自社作業は「○」、他社作業は「●」を記入してください。 ③本助成事業の全体像が分かるよう、経費が発生しない作業も記入してください。
変更箇所に○ | No. | 具体的な作業項目 | 令和５年 | [11 empty] | 検討 項目 番号 | 経費 番号
|  |  | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月
| 1 | ○○の検討 | [12 empty] | 検-1 | 原-1～3 | bar: 令和５年 １月 to 令和５年 ９月
○ | 2 | ××の評価 | [12 empty] | 検-2 | 委-1 | bar: 令和５年 １０月 to 令和５年 １２月
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
最長令和５年12月31日までの日付にしてください。
変更後のスケジュールを記入してください。
スケジュールを変更する項目に○してください。