## 使用方法
全体工程表の使い方
はじめに
この書式は、全体工程表（ガントチャート）と、直接人件費、委託外注費の成果物を記入するための書式です。
全体工程表シートでは、開発工程と実施項目（自社開発・委託外注）と担当者・委託先とその開発日程を明らかにしてください。
・直接人件費と委託外注について、作業担当者と、予定と実績の開始日／終了日を記入してください。
・委託外注の開始日は、見積り日や発注日、終了日は、支払い日です。
成果物まとめシートでは、実施項目（自社開発・委託外注）と担当者・委託先と成果物の関係を明らかにしてください。
・開発工程と実施項目と担当者 などは、全体工程表のシートから引用されますので、記入不要です。
・人件費明細と提出した成果物書類等に対して、どなたのどの時期の作業に対する成果物等の関係を明確にしてください。
準備作業
「初期設定」シートに「全体工程表」シートと「成果物まとめ」シートで使う ①開発工程、②担当者名・委託先名の選択リストを設定します。
開発工程と実施項目は、研究開発内容に応じて、任意に設定して下さい
申請経費外の場合は、「申請外」をリストに設定して下さい
※公社が助成対象作業としている開発工程以外の開発工程や実施項目がある場合は、必要に応じて記入してください。
例えば、ハードウェア製作・評価等の助成対象外作業を経て改良設計する場合に、助成対象の1回目設計と2回目設計の間を記載いただくことで、全体の流れがわかり
易くなります。また、委託先作業は実施項目に、委託の名称や内容を記載ください。開発工程は空白にしてください。
担当者・委託先は、「人-1 田中一郎」のように、支出番号と対応させてください。委託先も「委-1 (株)東京〇〇〇」の形で記入してください。
※リストに文字数の多い選択肢を設定すると、「全体工程表」、「成果物まとめ」のセルからはみ出します。適正な文字数でリストを設定してください。
全体工程表の記入
時系列で古い実施項目から、開発工程、実施項目、担当者・委託先・経費区分をリストで選択します。
次に、計画の開始日と終了日をyyyy/m/d 形式（例 2021/4/1）で記入してください。
計画の開始・終了日は、申請書のフロー・スケジュールを元にしていただくか、事前支援の時の全体計画を元に作成をお願いします。
それぞれの実施項目の開発が終了したら、実績の開始日と終了日をyyyy/m/d 形式（例 2021/4/1）で記入してください。
※助成金を請求する項目については、記入が必須です。その他については、タイミングや分担等の説明に必要なものを記載してください。
成果物まとめの記入
成果物まとめシートの、開発工程、実施項目、担当者、経費区分、終了日は、全体工程表から引用されます。
資料名または資料番号の列には、人件費や委託外注の成果物として提出される資料の名称または分類番号を記入してください。
備考欄は、別の行に記載した開発内容との関係等を記載いただくこと（例えば成果物が共通の場合）等を想定していますが、空欄でもかまいません。
書式に行を挿入するのは禁止
全体工程表 シートと成果物まとめ シートは、2行まとめて作られているため、行挿入で表計算関数が壊れる可能性が高いです。挿入はお勧めしません。
40行で不足する場合
この書式では、40行分を準備しています。それで不足する場合は、非表示になっている、「工程表2」と「成果物まとめ2」を使用してください
※非表示シートを再表示する場合は、シート名にマウスのポインタを合わせて、右クリックしたメニューから再表示を選択して下さい
それでも行数が不足する場合は、担当調査員にご連絡をお願いいたします。
記入例のスクリーンショット
初期設定シートの記入例
全体工程表の記入例
成果物まとめシートの記入例

## 初期設定表
【記入の準備】 「全体工程表」シートの 開発工程については申請書P51で記載した「研究開発のスケジュール」の内容に沿った内容で、 リスト(選択肢)を、このシートの下記 1. に手入力してください。 「全体工程表」シートの 実施項目については各工程の実施項目を全体工程表に直接入力して下さい 「全体工程表」シートの担当者または委託先 のリスト(選択肢)は、下記２. に手入力してください。 ※全体工程の中で、助成対象外の項目がある場合は、実施項目のリストに入力して下さい
１．開発工程のみリストを設定してください |  |  |  | 2．担当者または委託先と対応する経費番号のリストを設定してください |  | ここは操作しないでください
| 具体的な一連の作業の内容を記述（全角約20文字以内） |  |  | 経費番号,氏名、会社名等（25文字程度）※25文字を超える場合は経費番号のみ |  |  | 開発工程リスト | 実施項目リスト |  |  |  | No. | 開発支援テーマ
1 | ○○要件定義 | ←記入例 | 1 | 人-1 田中一郎 | ←記入例 | 1 |  |  | 経費区分 |  | 担当者外注 | 1
2 | △△外部設計 | ←記入例 | 2 | 人-2 佐藤健司 | ←記入例 | 2 | ○○要件定義 | 人-1 田中一郎 | リスト | 人件費 | リスト | 2 | 防災・減災・災害予防
3 | □□内部設計 | ←記入例 | 3 | 人-3 山田太郎 | ←記入例 | 3 | △△外部設計 | 人-2 佐藤健司 |  | 委託費 |  | 3 | インフラメンテナンス
4 | システム方式設計 | ←記入例 | 4 | 委-1 (株)東京〇〇〇 | ←記入例 | 4 | □□内部設計 | 人-3 山田太郎 |  | 対象外 |  | 4 | 安全・安心の確保
5 | ソフトウエア設計 | ←記入例 | 5 | 委-2 □□工業(株) | ←記入例 | 5 | システム方式設計 | 委-1 (株)東京〇〇〇 |  |  |  | 5 | スポーツ振興・障害者スポーツ
6 | プログラミング | ←記入例 | 6 | 人-1 田中一郎 人-2 佐藤健司 | ←記入例 | 6 | ソフトウエア設計 | 委-2 □□工業(株) |  |  |  | 6 | 子育て・高齢者・障害者等の支援
7 | ○○のソフトウエアテスト | ←記入例 | 7 | 人１田中、人2佐藤、人3高橋 | ←記入例 | 7 | プログラミング | 人-1 田中一郎 人-2 佐藤健司 |  |  |  | 7 | 医療・健康
8 | △△のシステムテスト | ←記入例 | 8 | 申請外 | ←記入例（申請経費外の場合） | 8 | ○○のソフトウエアテスト | 人１田中、人2佐藤、人3高橋 |  |  |  | 8 | 環境・エネルギー
9 | □□の運用テスト | ←記入例 | 9 |  |  | 9 | △△のシステムテスト | 申請外 |  |  |  | 9 | 国際的な観光・金融都市の実現
10 | 〇〇の結合テスト | ←記入例 | 10 |  |  | 10 | □□の運用テスト |  |  |  |  | 10 | 交通・物流・サプライチェーン
11 | □□の機器改良 | ←記入例 | 11 |  |  | 11 | 〇〇の結合テスト
12 |  |  | 12 |  |  | 12 | □□の機器改良
13 |  |  | 13 |  |  | 13
14 |  |  | 14 |  |  | 14
15 |  |  | 15 |  |  | 15
16 |  |  | 16 |  |  | 16
17 |  |  | 17 |  |  | 17
18 |  |  | 18 |  |  | 18
19 |  |  | 19 |  |  | 19
20 |  |  | 20 |  |  | 20
21
22
23
実施項目は、各開発工程に応じて、「実行計画 及び 進捗状況」の各欄に直接記入して下さい
開発工程の記入例は、一般的な例ですが、申請書P51で記載した「研究開発のスケジュール」の内容に沿った内容に書き換えて入力して下さい
担当者が複数の場合は、","で区切って入力して下さい

## 全体工程表
１.研究開発の実行計画 及び 進捗状況
企 業 名 | [8 empty] | 達成目標 | 開発概要 |  |  |  |  | 顔を構成する口、鼻、目、眉毛などの部品の位置検出による輪郭を抽出する顔認識技術を高度化して、〇〇〇、△△△、□□□など、あらゆる場面での監視カメラによる、これまでにないセキュリティ管理システムの試作品を開発する | [32 empty] | 新規性 |  |  |  |  | ・顔認証画像解析による〇〇検知の〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇□□方式の実現 ・顔構成部品の１つから対象者から検出できる技術の確立 | [27 empty] | 優秀性 |  |  |  |  | ・顔認証画像解析による〇〇の条件と△△の条件において、□□人の対象者から90%以上の精度で検出できる〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇□□□□の達成
開発支援テーマ
研究開発テーマ
作成日（更新日） |  |  | 2023-04-25 | 事業期間 | 2023-01-01 | ～ | 2025-12-31
全体工程表 |  |  |  |  | 担当者 または 外注先 | 計画 |  | 実績 |  | 2023 | [17 empty] | 2023 | [17 empty] | 2024 | [17 empty] | 2024 | [17 empty] | 2025 | [17 empty] | 2025 | [17 empty] | 日数 | ○
工程 番号 | 開発工程 | 実施項目 |  |  |  | 開始 | 終了 | 開始 | 終了 | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 計画 実績
 | time axis 2023-01-01 to 2025-12-21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
青いセルはリストから選択です
黄色いセルが入力箇所です
申請書P42の内容を枠内にまとめて記入して下さい
開始日と終了日を「 西暦 年／月／日」で入力すると自動的に日数とガントチャートが表示されます。 赤線：計画 青線：実績
40項目で足りない場合は、「全体工程表２」※のシートを使って下さい
※「全体工程表２」と「成果物まとめ２」のシート は
マウスのポインタをシート名の場所に合わせ、右クリック
したメニューの再表示を選ぶと表示されます
Note on Q2: 申請書P42の内容を枠内にまとめて記入して下さい
Note on D5: yyyy/m/dの形式で、西暦で記入して下さい
Note on G5: 2023/1/1の形式で入力
Note on I5: yyyy/m/d の形式で入力
Note on A8: 40項目で足りない場合は、「全体工程表２」※のシートを使って下さい ※「全体工程表２」と「成果物まとめ２」のシート は マウスのポインタをシート名の場所に合わせ、右クリック したメニューの再表示を選ぶと表示されます
Note on C10: 実施項目は、１つの工程の中で、計画や進捗が異なる項目がある時は複数記入して下さい

## 全体工程表2 (hidden)
１.研究開発の実行計画 及び 進捗状況
企 業 名 | [8 empty] | 達成目標 | 開発概要 |  |  |  |  | 顔を構成する口、鼻、目、眉毛などの部品の位置検出による輪郭を抽出する顔認識技術を高度化して、〇〇〇、△△△、□□□など、あらゆる場面での監視カメラによる、これまでにないセキュリティ管理システムの試作品を開発する | [32 empty] | 新規性 |  |  |  |  | ・顔認証画像解析による〇〇検知の〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇□□方式の実現 ・顔構成部品の１つから対象者から検出できる技術の確立 | [27 empty] | 優秀性 |  |  |  |  | ・顔認証画像解析による〇〇の条件と△△の条件において、□□人の対象者から90%以上の精度で検出できる〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇□□□□の達成
開発支援テーマ
研究開発テーマ
作成日（更新日） |  |  | 2023-04-25 | 事業期間 | 2023-01-01 | ～ | 2025-12-31
全体工程表 |  |  |  |  | 担当者 または 外注先 | 計画 |  | 実績 |  | 2023 | [17 empty] | 2023 | [17 empty] | 2024 | [17 empty] | 2024 | [17 empty] | 2025 | [17 empty] | 2025 | [23 empty] | 日数 | ○
工程 番号 | 開発工程 | 実施項目 |  |  |  | 開始 | 終了 | 開始 | 終了 | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 | [8 empty] | 計画 実績
 | time axis 2023-01-01 to 2025-12-21
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
２．実施時間（直接人件費として計上する従事者ごとの労働時間を月別に記入してください。）
No. | 従事者氏名 （リスト選択） | 所属 |  | 役職 | 従事内容 |  |  | 2022 | 2022 | 2023-01-01: 2022; 2023-02-01: 2022; 2023-03-01: 2022; 2023-04-01: 2022; 2023-05-01: 2022; 2023-06-01: 2022; 2023-07-01: 2022; 2023-08-01: 2022; 2023-09-01: 2022; 2023-10-01: 2022; 2023-11-01: 2023; 2023-12-01: 2023; 2024-01-01: 2023; 2024-02-01: 2023; 2024-03-01: 2023; 2024-04-01: 2023; 2024-05-01: 2023; 2024-06-01: 2023; 2024-07-01: 2023; 2024-08-01: 2023; 2024-09-01: 2023; 2024-10-01: 2023; 2024-11-01: 2024; 2024-12-01: 2024; 2025-01-01: 2024; 2025-02-01: 2024; 2025-03-01: 2024; 2025-04-01: 2024; 2025-05-01: 2024; 2025-06-01: 2024; 2025-07-01: 2024; 2025-08-01: 2024; 2025-09-01: 2024; 2025-10-01: 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025
[8 empty] | 年 | 年 | [108 empty] | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | bar: 2023-01-01; 2023-02-01; 2023-03-01; 2023-04-01; 2023-05-01; 2023-06-01; 2023-07-01; 2023-08-01; 2023-09-01; 2023-10-01; 2023-11-01; 2023-12-01; 2024-01-01; 2024-02-01; 2024-03-01; 2024-04-01; 2024-05-01; 2024-06-01; 2024-07-01; 2024-08-01; 2024-09-01; 2024-10-01; 2024-11-01; 2024-12-01; 2025-01-01; 2025-02-01; 2025-03-01; 2025-04-01; 2025-05-01; 2025-06-01; 2025-07-01; 2025-08-01; 2025-09-01; 2025-10-01
[8 empty] | 1 | 2 | 2023-01-01: 3; 2023-02-01: 4; 2023-03-01: 5; 2023-04-01: 6; 2023-05-01: 7; 2023-06-01: 8; 2023-07-01: 9; 2023-08-01: 10; 2023-09-01: 11; 2023-10-01: 12; 2023-11-01: 1; 2023-12-01: 2; 2024-01-01: 3; 2024-02-01: 4; 2024-03-01: 5; 2024-04-01: 6; 2024-05-01: 7; 2024-06-01: 8; 2024-07-01: 9; 2024-08-01: 10; 2024-09-01: 11; 2024-10-01: 12; 2024-11-01: 1; 2024-12-01: 2; 2025-01-01: 3; 2025-02-01: 4; 2025-03-01: 5; 2025-04-01: 6; 2025-05-01: 7; 2025-06-01: 8; 2025-07-01: 9; 2025-08-01: 10; 2025-09-01: 11; 2025-10-01: 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[8 empty] | 月 | 月 | [108 empty] | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 合計 | bar: 2023-01-01; 2023-02-01; 2023-03-01; 2023-04-01; 2023-05-01; 2023-06-01; 2023-07-01; 2023-08-01; 2023-09-01; 2023-10-01; 2023-11-01; 2023-12-01; 2024-01-01; 2024-02-01; 2024-03-01; 2024-04-01; 2024-05-01; 2024-06-01; 2024-07-01; 2024-08-01; 2024-09-01; 2024-10-01; 2024-11-01; 2024-12-01; 2025-01-01; 2025-02-01; 2025-03-01; 2025-04-01; 2025-05-01; 2025-06-01; 2025-07-01; 2025-08-01; 2025-09-01; 2025-10-01
1 | 人-1 田中一郎 | [8 empty] | 2023-01-01: 10; 2023-02-01: 10; 2023-03-01: 10; 2023-04-01: 10; 2023-05-01: 10; 2023-06-01: 10; 2023-07-01: 10; 2023-08-01: 10; 2023-09-01: 10; 2023-10-01: 10; 2023-11-01: 10; 2023-12-01: 10; 2024-01-01: 10; 2024-02-01: 10; 2024-03-01: 10; 2024-04-01: 10; 2024-05-01: 10; 2024-06-01: 10; 2024-07-01: 10; 2024-08-01: 10; 2024-09-01: 10; 2024-10-01: 10; 2024-11-01: 10; 2024-12-01: 10; 2025-01-01: 10; 2025-02-01: 10; 2025-03-01: 10; 2025-04-01: 10; 2025-05-01: 10; 2025-06-01: 10; 2025-07-01: 10; 2025-08-01: 10; 2025-09-01: 10; 2025-10-01: 10 |  |  |  |  | 10 | 30 | 380
2 | 人-2 佐藤健司 | [6 empty] | 30 | 30 | 2023-01-01: 30; 2023-02-01: 30; 2023-03-01: 30; 2023-04-01: 30; 2023-05-01: 30; 2023-06-01: 30; 2023-07-01: 30; 2023-08-01: 30; 2023-09-01: 30; 2023-10-01: 30; 2023-11-01: 30; 2023-12-01: 30; 2024-01-01: 30; 2024-02-01: 30; 2024-03-01: 30; 2024-04-01: 30; 2024-05-01: 30; 2024-06-01: 30; 2024-07-01: 30; 2024-08-01: 30; 2024-09-01: 30; 2024-10-01: 30; 2024-11-01: 30; 2024-12-01: 30; 2025-01-01: 30; 2025-02-01: 30; 2025-03-01: 30; 2025-04-01: 30; 2025-05-01: 30; 2025-06-01: 30; 2025-07-01: 30; 2025-08-01: 30; 2025-09-01: 30; 2025-10-01: 30 | [6 empty] | 1080
3 | 人-3 山田太郎 | [6 empty] | 20 | 50 | 2023-01-01: 10; 2023-02-01: 10; 2023-03-01: 10; 2023-04-01: 10; 2023-05-01: 10; 2023-06-01: 10; 2023-07-01: 10; 2023-08-01: 10; 2023-09-01: 10; 2023-10-01: 10; 2023-11-01: 10; 2023-12-01: 10; 2024-01-01: 10; 2024-02-01: 10; 2024-03-01: 10; 2024-04-01: 10; 2024-05-01: 10; 2024-06-01: 10; 2024-07-01: 10; 2024-08-01: 10; 2024-09-01: 10; 2024-10-01: 10; 2024-11-01: 10; 2024-12-01: 10; 2025-01-01: 10; 2025-02-01: 10; 2025-03-01: 10; 2025-04-01: 10; 2025-05-01: 10; 2025-06-01: 10; 2025-07-01: 10; 2025-08-01: 10; 2025-09-01: 10; 2025-10-01: 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 590
4 | [7 empty] | 30 | 30 | 2023-01-01: 30; 2023-02-01: 30; 2023-03-01: 30; 2023-04-01: 30; 2023-05-01: 30; 2023-06-01: 30; 2023-07-01: 30; 2023-08-01: 30; 2023-09-01: 30; 2023-10-01: 30; 2023-11-01: 30; 2023-12-01: 30; 2024-01-01: 30; 2024-02-01: 30; 2024-03-01: 30; 2024-04-01: 30; 2024-05-01: 30; 2024-06-01: 30; 2024-07-01: 30; 2024-08-01: 30; 2024-09-01: 30; 2024-10-01: 30; 2024-11-01: 30; 2024-12-01: 30; 2025-01-01: 30; 2025-02-01: 30; 2025-03-01: 30; 2025-04-01: 30; 2025-05-01: 30; 2025-06-01: 30; 2025-07-01: 30; 2025-08-01: 30; 2025-09-01: 30; 2025-10-01: 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1140
5 | [7 empty] | 20 | 50 | 2023-01-01: 10; 2023-02-01: 10; 2023-03-01: 10; 2023-04-01: 10; 2023-05-01: 10; 2023-06-01: 10; 2023-07-01: 10; 2023-08-01: 10; 2023-09-01: 10; 2023-10-01: 10; 2023-11-01: 10; 2023-12-01: 10; 2024-01-01: 10; 2024-02-01: 10; 2024-03-01: 10; 2024-04-01: 10; 2024-05-01: 10; 2024-06-01: 10; 2024-07-01: 10; 2024-08-01: 10; 2024-09-01: 10; 2024-10-01: 10; 2024-11-01: 10; 2024-12-01: 10; 2025-01-01: 10; 2025-02-01: 10; 2025-03-01: 10; 2025-04-01: 10; 2025-05-01: 10; 2025-06-01: 10; 2025-07-01: 10; 2025-08-01: 10; 2025-09-01: 10; 2025-10-01: 10 | [6 empty] | 410
6 | [7 empty] | 30 | 30 | 2023-01-01: 30; 2023-02-01: 30; 2023-03-01: 30; 2023-04-01: 30; 2023-05-01: 30; 2023-06-01: 30; 2023-07-01: 30; 2023-08-01: 30; 2023-09-01: 30; 2023-10-01: 30; 2023-11-01: 30; 2023-12-01: 30; 2024-01-01: 30; 2024-02-01: 30; 2024-03-01: 30; 2024-04-01: 30; 2024-05-01: 30; 2024-06-01: 30; 2024-07-01: 30; 2024-08-01: 30; 2024-09-01: 30; 2024-10-01: 30; 2024-11-01: 30; 2024-12-01: 30; 2025-01-01: 30; 2025-02-01: 30; 2025-03-01: 30; 2025-04-01: 30; 2025-05-01: 30; 2025-06-01: 30; 2025-07-01: 30; 2025-08-01: 30; 2025-09-01: 30; 2025-10-01: 30 | [6 empty] | 1080
7 | [7 empty] | 20 | 50 | 2023-01-01: 10; 2023-02-01: 10; 2023-03-01: 10; 2023-04-01: 10; 2023-05-01: 10; 2023-06-01: 10; 2023-07-01: 10; 2023-08-01: 10; 2023-09-01: 10; 2023-10-01: 10; 2023-11-01: 10; 2023-12-01: 10; 2024-01-01: 10; 2024-02-01: 10; 2024-03-01: 10; 2024-04-01: 10; 2024-05-01: 10; 2024-06-01: 10; 2024-07-01: 10; 2024-08-01: 10; 2024-09-01: 10; 2024-10-01: 10; 2024-11-01: 10; 2024-12-01: 10; 2025-01-01: 10; 2025-02-01: 10; 2025-03-01: 10; 2025-04-01: 10; 2025-05-01: 10; 2025-06-01: 10; 2025-07-01: 10; 2025-08-01: 10; 2025-09-01: 10; 2025-10-01: 10 | [6 empty] | 410
8 | [7 empty] | 10 | 10 | 2023-01-01: 30; 2023-02-01: 30; 2023-03-01: 30; 2023-04-01: 30; 2023-05-01: 30; 2023-06-01: 30; 2023-07-01: 30; 2023-08-01: 30; 2023-09-01: 30; 2023-10-01: 30; 2023-11-01: 30; 2023-12-01: 30; 2024-01-01: 30; 2024-02-01: 30; 2024-03-01: 30; 2024-04-01: 30; 2024-05-01: 30; 2024-06-01: 30; 2024-07-01: 30; 2024-08-01: 30; 2024-09-01: 30; 2024-10-01: 30; 2024-11-01: 30; 2024-12-01: 30; 2025-01-01: 30; 2025-02-01: 30; 2025-03-01: 30; 2025-04-01: 30; 2025-05-01: 30; 2025-06-01: 30; 2025-07-01: 30; 2025-08-01: 30; 2025-09-01: 30; 2025-10-01: 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1220
9 | [7 empty] | 10 | 10 | 2023-01-01: 10; 2023-02-01: 10; 2023-03-01: 10; 2023-05-01: 10; 2023-06-01: 10; 2023-07-01: 10; 2025-10-01: 10 | [6 empty] | 90
10 | [7 empty] | 20 | 20 | 2023-01-01: 20; 2023-02-01: 20; 2023-03-01: 20; 2023-05-01: 20; 2025-10-01: 20 | [6 empty] | 140
合計 | [7 empty] | #REF! | #REF! | 2023-01-01: 190; 2023-02-01: 190; 2023-03-01: 190; 2023-04-01: 160; 2023-05-01: 190; 2023-06-01: 170; 2023-07-01: 170; 2023-08-01: 160; 2023-09-01: 160; 2023-10-01: 160; 2023-11-01: 160; 2023-12-01: 160; 2024-01-01: 160; 2024-02-01: 160; 2024-03-01: 160; 2024-04-01: 160; 2024-05-01: 160; 2024-06-01: 160; 2024-07-01: 160; 2024-08-01: 160; 2024-09-01: 160; 2024-10-01: 160; 2024-11-01: 160; 2024-12-01: 160; 2025-01-01: 160; 2025-02-01: 160; 2025-03-01: 160; 2025-04-01: 160; 2025-05-01: 160; 2025-06-01: 160; 2025-07-01: 160; 2025-08-01: 160; 2025-09-01: 160; 2025-10-01: 190 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 100 | 6540
※ 行が足りない場合は、新たな行を挿入して作成してください。
３．毎月の特記事項
2022年 |  | 1月 |  |  |  | 2月 |  |  |  | 2023-03-01: 3月; 2023-11-11: 4月; 2024-07-21: 5月; 2025-03-21: 6月
|  | 7月 |  |  |  | 8月 |  |  |  | 2023-03-01: ９月; 2023-11-11: １０月; 2024-07-21: １１月; 2025-03-21: １２月
2023年 |  | 1月 |  |  |  | 2月 |  |  |  | 2023-03-01: 3月; 2023-11-11: 4月; 2024-07-21: 5月; 2025-03-21: 6月
|  | 7月 |  |  |  | 8月 |  |  |  | 2023-03-01: 9月; 2023-11-11: 10月; 2024-07-21: 11月; 2025-03-21: 12月
2024年 |  | 1月 |  |  |  | 2月 |  |  |  | 2023-03-01: 3月; 2023-11-11: 4月; 2024-07-21: 5月; 2025-03-21: 6月
|  | 7月 |  |  |  | 8月 |  |  |  | 2023-03-01: ９月; 2023-11-11: １０月; 2024-07-21: １１月; 2025-03-21: １２月
2025年 |  | 1月 |  |  |  | 2月 |  |  |  | 2023-03-01: 3月; 2023-11-11: 4月; 2024-07-21: 5月; 2025-03-21: 6月
開始日と終了日を「 西暦 年／月／日」で入力すると自動的に日数とガントチャートが表示されます。 赤線：計画 青線：実績
青いセルはリストから選択です
黄色いセルが入力箇所です

## 月次進捗状況
毎月の進捗状況
２０２３年 | [5 empty] | 更新日 | ⇒ | 2023-04-01
期 | 達成目標 新ー１ |  | 達成目標 新ー２ |  | 達成目標 優ー１ |  | 達成目標 優ー２
1
2023-01-01
～
2024-06-30
| No | １月 | No | ２月 | No | ３月 | No | ４月
主な工程番号（３つ程度） |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
進捗状況
課題と対応
| No | ５月 | No | ６月 | No | ７月 | No | ８月
主な工程番号（３つ程度） |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
進捗状況
課題と対応
| No | ９月 | No | １０月 | No | １１月 | No | １２月
主な工程番号（３つ程度） |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
進捗状況
課題と対応
毎月の進捗状況
２０２４年 | [5 empty] | 更新日
期 | 達成目標 新ー１ |  | 達成目標 新ー２ |  | 達成目標 優ー１ |  | 達成目標 優ー２
～
| No | １月 | No | ２月 | No | ３月 | No | ４月
主な工程番号（３つ程度） |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
進捗状況
課題と対応
| No | ５月 | No | ６月 | No | ７月 | No | ８月
主な工程番号（３つ程度） |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
進捗状況
課題と対応
| No | ９月 | No | １０月 | No | １１月 | No | １２月
主な工程番号（３つ程度） |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
進捗状況
課題と対応
毎月の進捗状況
２０２５年 | [5 empty] | 更新日
期 | 達成目標 新ー１ |  | 達成目標 新ー２ |  | 達成目標 優ー１ |  | 達成目標 優ー２
～
| No | １月 | No | ２月 | No | ３月 | No | ４月
主な工程番号（３つ程度） |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 3 | 0
|  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 10 | 0
|  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 25 | 0
進捗状況
課題と対応
| No | ５月 | No | ６月 | No | ７月 | No | ８月
主な工程番号（３つ程度） |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
進捗状況
課題と対応
| No | ９月 | No | １０月 | No | １１月 | No | １２月
主な工程番号（３つ程度） |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
進捗状況
課題と対応
期の事業期間を記入して下さい
達成目標の達成状況について、
最新の達成状況や達成度合（可能な限り）を毎月上書きして更新して下さい
始めに、期ごとの達成目標の概要を
簡潔に記入して下さい
主な1～３つ程度の開発工程の数字を入れて下さい。全体工程表に記載した実施内容が表示されます
（実施内容は直接入力しても構いません）
主な３つの工程以外の工程も含めて、全体の進捗状況を記入して下さい
当月発生した課題と対応予定を記入して下さい
更新日を入力してください
Note on B4: 複数の期を設定している場合は、次ページ以降に、2期以降の期間と目標・進捗を入力して下さい
Note on C4: 始めに、期ごとの達成目標の概要を 簡潔に記入して下さい
Note on B5: 期の事業期間を記入して下さい yyyy/m/dの形式で、西暦で記入して下さい
Note on C5: 達成目標の達成状況について、 最新の達成状況や達成度合（可能な限り）を毎月上書きして更新して下さい
Note on C9: 主な1～３つ程度の開発工程の数字を入れて下さい。全体工程表に記載した実施内容が表示されます （実施内容は直接入力しても構いません）
Note on C12: 主な３つの工程以外の工程も含めて、全体の進捗状況を記入して下さい
Note on C17: 当月発生した課題と対応予定を記入して下さい
Note on B52: 複数の期を設定している場合は、当該期を選択して下さい
Note on B53: 複数の期を設定している場合、当該期の事業期間を記入して下さい yyyy/m/dの形式で、西暦で記入して下さい
Note on B99: 複数の期を設定している場合は、当該期を選択して下さい
Note on B100: 複数の期を設定している場合、当該期の事業期間を記入して下さい yyyy/m/dの形式で、西暦で記入して下さい

## 成果物まとめ
【成果物対照表】
事業者名
工 程 番 号 | 開発工程・実施内容 | 担当者 または 外注先 | 終了日 | 資料名または資料番号 | 備 考 | ○
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
・委託外注の場合は、仕様書や設計図等の委託内容を示した書類の名称と、委託先が納品前に実施した検査成績書等を記入してください。
・人件費の場合は、作業時間を証明する成果物の資料名を記入してください。ソースプログラムをディスクで提出する場合は、ディスクに記入したタイトルを記載してください。
・担当者や外注先に情報を補足したい場合は、備考欄に記入してください。
「成果物対照表」は遂行状況報告時と実績報告時に提出して下さい。
黄色いセルが入力箇所です

## 成果物まとめ2 (hidden)
【成果物対照表】
事業者名
工 程 番 号 | 開発工程・実施内容 | 担当者 または 外注先 | 終了日 | 資料名または資料番号 | 備 考 | ○
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
黄色いセルが入力箇所です