## 使い方
R６ 高齢者向け新ビジネス創出支援事業/ 【全体工程表/成果物まとめ】の使い方
はじめに
〇この書式は、全体工程表、直接人件費、及び委託外注費の成果物を記入するための書式です。
〇全体工程表シートでは、開発工程と実施項目（自企業開発・委託外注）と担当者・委託先とその開発日程を明らかにしてください。
・直接人件費と委託外注について、作業担当者、及び予定と実績の開始日／終了日を記入してください。
・委託外注の開始日は見積日や発注日、また、終了日は支払日となります。
〇成果物まとめシートでは、実施項目（自企業開発・委託外注）と担当者・委託先、及び成果物との関係を明らかにしてください。
・開発工程、実施項目、担当者 などは、全体工程表のシートから引用されますので、記入不要です。
・人件費明細と提出した成果物書類等に関して、どなたのどの時期の作業に対する成果物はこれ、といった関係を明確にしてください。
準備作業
〇「初期設定」シートに「全体工程表」シートと「成果物まとめ」シートで使う ①実施項目、②担当者名・委託先名選択肢、③開発工程（対象/対象外）選択リストを設定します。
〇実施項目は、一連の作業内容を記載してください。
〇対象外の開発工程とは、公社が助成対象作業としている開発工程以外の開発工程です。必須ではないので、必要に応じて記入してください。
〇委託先作業は実施項目に、委託の名称や内容を記載ください。開発工程は空白にしてください。
〇担当者・委託先は、「人-1 田中一郎」のように、支出番号と対応させてください。委託先も「委-1 (株)東京〇〇〇」の形で記入してください。
※リストに文字数の多い選択肢を設定すると、「全体工程表」、「成果物まとめ」のセルからはみ出します。適正な文字数でリストを設定してください。
全体工程表の記入
〇時系列で古い実施項目から、開発工程、実施項目、担当者・委託先・経費区分をリストで選択します。
〇次に、計画の終了日をyyyy/m/d 形式（例 2026/10/31 最長の場合）で記入してください。
〇計画の開始・終了日は、申請書のフロー・スケジュールを元に作成をお願いします。
〇それぞれの実施項目の開発が終了したら、実績の開始日と終了日をyyyy/m/d 形式（例 2025/10/1）で記入してください。
※助成金を請求する項目については、記入が必須です。その他については、タイミングや分担等の説明に必要なものを記載してください。
成果物まとめの記入
〇成果物まとめシートの、開発工程、実施項目、担当者、経費区分、終了日は、全体工程表から引用されます。
〇資料名または資料番号の列には、人件費や委託外注の成果物として提出される資料の名称または分類番号を記入してください。
※備考欄は、別の行に記載した開発内容との関係等を記載いただくこと（例えば成果物が共通の場合）等を想定していますが、空欄でもかまいません。
書式に行を挿入するのは禁止
全体工程表 シートと成果物まとめ シートは、2行まとめで作られているため、行挿入で表計算関数が壊れる可能性が高いです。挿入はお勧めしません。
「全体工程表」に行を挿入したい場合は、エクセルの行挿入機能を使わずに、ずらしたい領域をコピーして、行を空けてテキストペーストすることでずらしてください。
「成果物まとめ」シートの引用部分は「全体工程表」に同期して自動でずれますが、資料名と備考の欄はそのままになりますので、手作業で移動をお願いします
15行で不足する場合
この書式では、15行分を準備しています。それで不足する場合は、非表示になっているシート「全体工程表2」と「成果物まとめ2」を使用してください
それでも行数が不足する場合は、担当調査員にご連絡をお願いいたします。

## 初期設定
【記入の準備】 「全体工程表」シートの 実施項目 のリスト(選択肢)は、このシートの下記 1. に手入力してください。 「全体工程表」シートの 担当者または委託先 のリスト(選択肢)は、下記2. に手入力してください。 「全体工程表」シートの開発工程 のリスト(選択肢)は、下記3. に手入力してください。工程の明確化のために必要と思われる項目だけでかまいません。
１．実施項目のリストを設定してください |  |  | ２．支出番号、 担当者または委託先を設定してください |  |  | ３．開発・改良工程を追加 |  |  |  | ここは操作しないでください
| 具体的な一連の作業の内容を記述（全角約３0文字以内） |  |  | 経費番号、氏名（単数または複数）、会社名等（17文字程度） |  |  | 助成対象作業工程、対象外工程は下に追加
1 | 要件定義 | ←記入例 | 1 | 人-1 佐藤〇〇 | ←記入例 | 1 | 構想 | 人件費対象 | ←記入例 | 1 | 開発工程 |  | 実施項目 |  | 経費区分 |  | 担当者外注
2 | 運用テスト | ←記入例 | 2 | 人-2 田中〇〇 | ←記入例 | 2 | 設計 |  | ←記入例 | 2 | リスト | 設計 (ソフトウェア以外) | リスト | 要件定義 | リスト | 人件費 | リスト | 人-1 佐藤〇〇
3 | システム要件定義 | ←記入例 | 3 | 委-1 (株)東京〇〇〇 | ←記入例 | 3 | 製作 |  | ←記入例 | 3 |  | 要件定義 |  | 運用テスト |  | 委託・外注費 |  | 人-2 田中〇〇
4 | システムテスト | ←記入例 | 4 | 委-2 □□工業(株) | ←記入例 | 4 | 試験 |  | ←記入例 | 4 |  | システム要件定義 |  | システム要件定義 |  | 対象外 |  | 委-1 (株)東京〇〇〇
5 | システム方式設計 | ←記入例 | 5 | 山田○○ | ←記入例 | 5 |  |  | ←記入例 | 5 |  | システム方式設計 |  | システムテスト |  |  |  | 委-2 □□工業(株)
6 | システム結合 | ←記入例 | 6 |  |  | 6 | 開発統括 | 人件費対象外 | ←記入例 | 6 |  | ソフトウェア設計 |  | システム方式設計 |  |  |  | 山田○○
7 | ソフトウェア設計 | ←記入例 | 7 |  |  | 7 | スケジュール管理 |  | ←記入例 | 7 |  | プログラミング |  | システム結合
8 | ソフトウェアテスト | ←記入例 | 8 |  |  | 8 | PR |  | ←記入例 | 8 |  | ソフトウェアテスト |  | ソフトウェア設計
9 | プログラミング | ←記入例 | 9 |  |  | 9 | 展示会出展 |  | ←記入例 | 9 |  | システム結合 |  | ソフトウェアテスト
10 | デバッグ | ←記入例 | 10 |  |  | 10 | 経理事務 |  | ←記入例 | 10 |  | システムテスト |  | プログラミング
11 | 要求仕様書作成 | ←記入例 | [7 empty] | 22
12 | 製図 | ←記入例 | [7 empty] | 23
13 | シミュレーション | ←記入例
14 | 製造・加工 | ←記入例
15 | 組み立て | ←記入例
16 | 動作・性能試験 | ←記入例
17 | 運用テスト | ←記入例
18 | ○○ | ←記入例
19 | ○○ | ←記入例
20 | ○○ | ←記入例
記入例の行は、適切な内容で上書きしてください。
＜「直接人件費」において助成対象とならない経費の例＞
ア 助成事業の開発・改良に直接的に関係のない業務［例：開発統括、ディレクション、スケジュール管理、 進行管理、関連資料収集、会議、研修、打合せ等］
イ 就業規則等に定める毎月一定の期日に、給与等の全額が支払われていることが確認できない場合(役員 の報酬も含みます)
ウ 給与の支払が振込以外の場合（現金支給は助成対象外）
エ 就業規則等に定められた所定労働時間を超えて行われる時間外労働（超過勤務）
オ 休日労働（就業規則等に定められた休日に労働した時間） (上記(エ)及び(オ)については、本助成事業においては代表又は取締役等役員に対しても就業規則等の規 定が準用されます)
カ 開発・改良した製品・サービスの広報に係る業務［例：広告案作成、展示会・イベントの打ち合わせ・準 備・実施等］
キ 個人事業者及び創業予定者の自らに対する報酬

## 全体工程表
【全体工程表】
採択事業者名
全体スケジュール |  | 2025-02-01 | ～ | ～ | 2026-10-31
全体工程表 |  |  | 自社担当者 または 委託先 |  | 経費 区分 | 計画 |  | 実績 |  | 2025 | [32 empty] | 2026 | [29 empty] | 日数 計画 実績 | ○
工程 番号 | 開発・改良工程 | 実施項目 |  |  |  | 開始 | 終了 | 開始 | 終了 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10
 | time axis 2025-02-01 to 2026-10-21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
開始と終了を「 西暦 年／月／日」形式で入力すると自動的に日数と線が表示されます。 赤線：計画 青線：実績
最初に記入されているのは記入例なので、消して上書きしてください。
黄色いセルが入力箇所です

## 成果物まとめ
【成果物まとめ】
全体工程表 |  |  | 自社担当者 または 委託先 | 経費区分 | 終了日 (実績) | 資料名または資料番号 | 備考 | ○
工程 番号 | 開発・改良工程 | 実施項目
1 |  |  |  |  | 2021-03-01
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
この表の白抜きセルの項目は、全体工程表から引用されます。
人件費対象作業, 委託外注, 成果物を必ず記入願います。
最初に記入されているのは記入例です。消して上書きしてください。
黄色いセルが入力箇所です
・委託外注の場合は、仕様書や設計図等の委託内容を示した書類の名称と、委託先が納品前に実施した検査成績書等を成果物として記入してください。
・人件費の場合は、作業時間を証明する成果物の資料名を記入してください。
・ソースプログラムをディスクで提出する場合は、ディスクに記入したタイトルを記載してください。
・担当者や外注先の情報を補足したい場合は、備考欄に記入してください。

## 全体工程表2 (hidden)
全体工程表
採択事業者名
助成事業期間 |  | 2025-02-01 | ～ | ～ | 2026-10-31
全体工程表 |  |  | 自社担当者 または 委託先 |  | 経費 区分 | 計画 |  | 実績 |  | 2025 | [32 empty] | 2026 | [29 empty] | 日数 計画 実績 | ○
工程 番号 | 開発工程 | 実施項目 |  |  |  | 開始 | 終了 | 開始 | 終了 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10
 | time axis 2025-02-01 to 2026-10-21
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
開始と終了を「 西暦 年／月／日」形式で入力すると自動的に日数と線が表示されます。 赤線：計画 青線：実績
最初に記入されているのは記入例なので、消して上書きしてください。
黄色いセルが入力箇所です

## 成果物まとめ2 (hidden)
【成果物まとめ】
全体工程表 |  |  | 自社担当者 または 委託先 | 経費区分 | 終了日 (実績) | 資料名または資料番号 | 備考 | ○
工程 番号 | 開発工程 | 実施項目
16 |  |  |  |  | 2021-03-01
17 |  |  |  |  | 2021-03-01
18 |  |  |  |  | 2021-03-01
19 |  |  |  |  | 2021-03-01
20 |  |  |  |  | 2021-03-01
21 |  |  |  |  | 2021-03-01
22 |  |  |  |  | 2021-03-01
23 |  |  |  |  | 2021-03-01
24 |  |  |  |  | 2021-03-01
25 |  |  |  |  | 2021-03-01
26 |  |  |  |  | 2021-03-01
27 |  |  |  |  | 2021-03-01
28 |  |  |  |  | 2021-03-01
29 |  |  |  |  | 2021-03-01
30 |  |  |  |  | 2021-03-01
この表の白抜きセルの項目は、全体工程表から引用されます。
人件費対象作業, 委託外注, 成果物を必ず記入願います。
最初に記入されているのは記入例なので、消して上書きしてください。
黄色いセルが入力箇所です
・委託外注の場合は、仕様書や設計図等の委託内容を示した書類の名称と、委託先が納品前に実施した検査成績書等を成果物として記入してください。
・人件費の場合は、作業時間を証明する成果物の資料名を記入してください。
・ソースプログラムをディスクで提出する場合は、ディスクに記入したタイトルを記載してください。
・担当者や外注先の情報を補足したい場合は、備考欄に記入してください。