## 使い方
介護現場のニーズに対応した製品開発支援事業 全体工程表/成果物まとめ の使い方
はじめに
この書式は、全体工程表（ガントチャート）と、直接人件費、委託外注費の成果物を記入するための書式です。
全体工程表シートでは、開発工程と実施項目（自社開発・委託外注）と担当者・委託先とその開発日程を明らかにしてください。
・直接人件費と委託外注について、作業担当者と、予定と実績の開始日／終了日を記入してください。
・委託外注の開始日は、見積り日や発注日、終了日は、支払い日です。
成果物まとめシートでは、実施項目（自社開発・委託外注）と担当者・委託先と成果物の関係を明らかにしてください。
・開発工程と実施項目と担当者 などは、全体工程表のシートから引用されますので、記入不要です。
・人件費明細と提出した成果物書類等に対して、どなたのどの時期の作業に対する成果物はこれ、といった関係を明確にしてください。
準備作業
「初期設定」シートに「全体工程表」シートと「成果物まとめ」シートで使う ①実施項目、②担当者名・委託先名選択肢、③対象外の開発工程 の選択リストを設定します。
開発工程とは、公社が直接人件費の助成対象としている、開発工程のことです。（事務の手引きP.12参照）
※対象外の開発工程とは、公社が助成対象作業としている開発工程以外の開発工程です。必須ではないので、必要に応じて記入してください。
例えば、助成対象外作業を経て改良設計する場合に、助成対象の1回目設計と2回目設計の間を記載いただくことで、全体の流れがわかり
易くなります。また、委託先作業は実施項目に、委託の名称や内容を記載ください。開発工程は空白にしてください。
担当者・委託先は、「人-1 田中一郎」のように、支出番号と対応させてください。委託先も「委-1 (株)東京〇〇〇」の形で記入してください。
※リストに文字数の多い選択肢を設定すると、「全体工程表」、「成果物まとめ」のセルからはみ出します。適正な文字数でリストを設定してください。
全体工程表の記入
時系列で古い実施項目から、開発工程、実施項目、担当者・委託先・経費区分をリストで選択します。
次に、計画の終了日をyyyy/m/d 形式で記入してください。
計画の開始・終了日は、申請書のフロー・スケジュールを元にしていただくか、事前支援の時の全体計画を元に作成をお願いします。
それぞれの実施項目の開発が終了したら、実績の開始日と終了日をyyyy/m/d 形式で記入してください。
※助成金を請求する項目については、記入が必須です。その他については、タイミングや分担等の説明に必要なものを記載してください。
成果物まとめの記入
成果物まとめシートの、開発工程、実施項目、担当者、経費区分、終了日は、全体工程表から引用されます。
資料名または資料番号の列には、人件費や委託外注の成果物として提出される資料の名称または分類番号を記入してください。
備考欄は、別の行に記載した開発内容との関係等を記載いただくこと（例えば成果物が共通の場合）等を想定していますが、空欄でもかまいません。
書式に行を挿入するのは禁止
全体工程表 シートと成果物まとめ シートは、2行まとめで作られているため、行挿入で表計算関数が壊れる可能性が高いです。挿入はお勧めしません。
「全体工程表」に行を挿入したい場合は、エクセルの行挿入機能を使わずに、ずらしたい領域をコピーして、行を空けてテキストペーストすることでずらしてください。
「成果物まとめ」シートの引用部分は「全体工程表」に同期して自動でずれますが、資料名と備考の欄はそのままになりますので、手作業で移動をお願いします
記入例のスクリーンショット
初期設定シートの記入例
全体工程表の記入例
成果物まとめシートの記入例

## 初期設定
【記入の準備】 「全体工程表」シートの 実施項目 のリスト(選択肢)は、このシートの下記 1. に手入力してください。 「全体工程表」シートの 担当者または委託先 のリスト(選択肢)は、下記2. に手入力してください。 「全体工程表」シートの開発工程 のリスト(選択肢)は、下記3. に手入力してください。工程の明確化のために必要と思われる項目だけでかまいません。
１．実施項目のリストを設定してください |  |  | ２．支出番号, 担当者または委託先のリストを設定してください |  |  |  | ３．開発工程(人件費対象外の工程について記入してください) |  |  |  | ここは操作しないでください
| 具体的な一連の作業の内容を記述（全角約３0文字以内） |  |  |  | 経費番号、氏名（単数または複数）、会社名等（17文字程度） |  |  | 助成対象作業工程7種類、対象外工程は下に追加
1 | 要件定義 | ←記入例 |  | 1 | 人-1 田中一郎 | ←記入例 |  | 設計 | 人件費対象 |  | 1 | 開発工程 |  | 実施項目 |  | 経費区分 |  | 担当者外注
2 | 運用テスト | ←記入例 |  | 2 | 人-2 佐藤健司 | ←記入例 |  | 要件定義 |  |  | 2 | リスト | 設計 | リスト | 要件定義 | リスト | 人件費 | リスト | 人-1 田中一郎
3 | システム要件定義 | ←記入例 |  | 3 | 人-3 山田太郎 | ←記入例 |  | 目標仕様 |  |  | 3 |  | 要件定義 |  | 運用テスト |  | 委託費 |  | 人-2 佐藤健司
4 | システムテスト | ←記入例 |  | 4 | 委-1 (株)東京〇〇〇 | ←記入例 |  | プログラミング |  |  | 4 |  | 目標仕様 |  | システム要件定義 |  | 対象外 |  | 人-3 山田太郎
5 | システム方式設計 | ←記入例 |  | 5 | 委-2 □□工業(株) | ←記入例 |  | 試作 |  |  | 5 |  | プログラミング |  | システムテスト |  |  |  | 委-1 (株)東京〇〇〇
6 | システム結合 | ←記入例 |  | 6 |  |  |  | 単体テスト |  |  | 6 |  | 試作 |  | システム方式設計 |  |  |  | 委-2 □□工業(株)
7 | ソフトウェア設計 | ←記入例 |  | 7 |  |  |  | 総合テスト |  |  | 7 |  | 単体テスト |  | システム結合
8 | ソフトウェアテスト | ←記入例 |  | 8 | [6 empty] | 8 |  | 総合テスト |  | ソフトウェア設計
9 | プログラミング | ←記入例 |  | 9 | [6 empty] | 9 |  |  |  | ソフトウェアテスト
10 | デバッグ | ←記入例 |  | 10 | [6 empty] | 10 |  |  |  | プログラミング
11 | 要求仕様書作成 | ←記入例 |  | 11 |  |  | 1 | 委託外注作業 | 人件費対象外 | ←記入例 | 11 |  |  |  | デバッグ
12 | 製図 | ←記入例 |  | 12 |  |  | 2 |  |  |  | 12 |  | 委託外注作業（人件費対象外） |  | 要求仕様書作成
13 | シミュレーション | ←記入例 |  | 13 |  |  | 3 |  |  |  | 13 |  | （人件費対象外） |  | 製図
14 | 製造・加工 | ←記入例 |  | 14 |  |  | 4 |  |  |  | 14 |  | （人件費対象外） |  | シミュレーション
15 | 組み立て | ←記入例 |  | 15 |  |  | 5 |  |  |  | 15 |  | （人件費対象外） |  | 製造・加工
16 | 動作・性能試験 |  |  | 16 |  |  | 6 |  |  |  | 16 |  | （人件費対象外） |  | 組み立て
17 |  |  |  | 17 |  |  | 7 |  |  |  | 17 |  | （人件費対象外） |  | 動作・性能試験
18 |  |  |  | 18 |  |  | 8 |  |  |  | 18 |  | （人件費対象外）
19 |  |  |  | 19 |  |  | 9 |  |  |  | 19 |  | （人件費対象外）
20 |  |  |  | 20 |  |  | 10 |  |  |  | 20 |  | （人件費対象外）
[11 empty] | 21 |  | （人件費対象外）
22
23

## 全体工程表
全体工程表
採択事業者名 |  | ○○製造 株式会社
助成事業期間 |  | 2026-02-01 | ～ | ～ | 2027-10-31
全体工程表 |  |  | 自社担当者 または 委託先 |  | 経費 区分 | 計画 |  | 実績 |  | 2026 | [14 empty] | 2026 | [17 empty] | 2027 | [17 empty] | 2027 | [11 empty] | 日数 計画 実績 | ○
工程 番号 | 開発工程 | 実施項目 |  |  |  | 開始 | 終了 | 開始 | 終了 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10
 | time axis 2026-02-01 to 2027-10-21
1 | 要件定義 | 要件定義 | 人-1 田中一郎 |  | 人件費 | 2026-02-01 | 2026-07-31 | 2026-03-20 | 2026-08-20 | [63 empty] | 181 | bar: 2026-02-01 to 2026-07-21
154 | bar: 2026-03-11 to 2026-08-11
2 | 設計 | ソフトウェア設計 | 人-2 佐藤健司 |  | 人件費 | 2026-08-01 | 2026-09-30 | 2026-08-20 | 2026-09-20 | [63 empty] | 61 | bar: 2026-08-01 to 2026-09-21
32 | bar: 2026-08-11 to 2026-09-11
3 | プログラミング | プログラミング | 人-3 山田太郎 |  | 人件費 | 2026-10-01 | 2027-06-30 | 2026-10-20 | 2027-05-10 | [63 empty] | 273 | bar: 2026-10-01 to 2027-06-21
203 | bar: 2026-10-11 to 2027-05-01
4 | 単体テスト | システムテスト | 人-1 田中一郎 |  | 人件費 | 2027-07-10 | 2027-09-30 | 2027-06-01 | 2027-10-20 | [63 empty] | 83 | bar: 2027-07-01 to 2027-09-21
142 | bar: 2027-06-01 to 2027-10-11
5 | 要件定義 | システム要件定義 | 人-1 田中一郎 |  | 人件費 | 2026-08-01 | 2026-10-10 | 2026-09-01 | 2026-10-20 | [63 empty] | 71 | bar: 2026-08-01 to 2026-10-01
50 | bar: 2026-09-01 to 2026-10-11
6 | 委託外注作業（人件費対象外） | 製造・加工 | 委-1 (株)東京〇〇〇 |  | 委託費 | 2026-11-01 | 2027-01-31 | 2026-11-15 | 2027-02-28 | [63 empty] | 92 | bar: 2026-11-01 to 2027-01-21
106 | bar: 2026-11-11 to 2027-02-21
7 | 委託外注作業（人件費対象外） | 組み立て | 委-2 □□工業 |  | 委託費 | 2026-11-01 | 2027-05-31 | 2026-11-15 | 2027-05-31 | [63 empty] | 212 | bar: 2026-11-01 to 2027-05-21
198 | bar: 2026-11-11 to 2027-05-21
8
9
10
11
12
13
14
15
開始と終了を「 西暦 年／月／日」形式で入力すると自動的に日数と線が表示されます。 赤線：計画 青線：実績
最初に記入されているのは記入例なので、消して上書きしてください。
黄色いセルが入力箇所です

## 成果物まとめ
【成果物まとめ】
○○製造 株式会社
全体工程表 |  |  | 自社担当者 または 委託先 | 経費区分 | 終了日 (実績) |  | 資料名または資料番号 | 備考 | ○
工程 番号 | 開発工程 | 実施項目
1 | 要件定義 | 要件定義 | 人-1 田中一郎 | 人件費 | 2021-03-01 | 2026-08-20 | 要件定義書（○○機能） ※資料番号：要件定義書1
2 | 設計 | ソフトウェア設計 | 人-2 佐藤健司 | 人件費 |  | 2026-09-20 | ソフトウェア設計書 ※資料番号：ソフトウェア設計書1
3 | プログラミング | プログラミング | 人-3 山田太郎 | 人件費 |  | 2027-05-10 | ソースコード ※資料番号○○～○○ | この作業以外の成果も同じディスクに含まれる
4 | 単体テスト | システムテスト | 人-1 田中一郎 | 人件費 |  | 2027-10-20 | システムテスト報告書（○○機能） ※資料番号：システムテスト報告書1
5 | 要件定義 | システム要件定義 | 人-1 田中一郎 | 人件費 |  | 2026-10-20 | システム要件定義書（××処理） ※資料番号：要件定義書2
6 | 委託外注作業（人件費対象外） | 製造・加工 | 委-1 (株)東京〇〇〇 | 委託費 |  | 2027-02-28 | 納品書 ※資料番号：○○ 納品物（写真） ※資料番号：○○
7 | 委託外注作業（人件費対象外） | 組み立て | 委-2 □□工業 | 委託費 |  | 2027-05-31 | 納品書 ※資料番号：○○ 納品物（写真） ※資料番号：○○
8
9
10
11
12
13
14
15
この表の白抜きセルの項目は、全体工程表から引用されます。
人件費対象作業, 委託外注, 成果物を必ず記入願います。
最初に記入されているのは記入例なので、消して上書きしてください。
黄色いセルが入力箇所です
・委託外注の場合は、仕様書や設計図等の委託内容を示した書類の名称と、委託先が納品前に実施した検査成績書等を成果物として記入してください。
・人件費の場合は、作業時間を証明する成果物の資料名を記入してください。
・ソースプログラムをディスクで提出する場合は、ディスクに記入したタイトルを記載してください。
・担当者や外注先の情報を補足したい場合は、備考欄に記入してください。

## 定期報告書
定期報告書 |  | 以下のとおり進捗を報告いたします。 | [5 empty] | 申請者名：
2026年 | [7 empty] | 提出日：
| No | １回目 【 月分】 | No | ２回目 【 月分】 | No | ３回目 【 月分】 | No | ４回目 【 月分】
主な工程番号（３つ程度） | 1 | 要件定義
| 2 | ソフトウェア設計
| 3 | プログラミング
進捗状況 | 達成目標１に係る○○機能の開発を以下のとおり実施した 〇月〇日～〇日：○○に係る要件定義 〇月〇日～〇日：○○に係る××の設計 〇月〇日～〇日：○○に係る××のプログラミング
課題と対応 | ○○機能の開発における××に課題を感じている。
| No | ５回目 【 月分】 | No | ６回目 【 月分】 | No | ７回目 【 月分】 | No | ８回目 【 月分】
主な工程番号（３つ程度）
進捗状況
課題と対応
| No | ９回目 【 月分】 | No | １０回目 【 月分】 | No | １１回目 【 月分】 | No
主な工程番号（３つ程度）
進捗状況
課題と対応
定期報告書 |  | 以下のとおり進捗を報告いたします。 | [5 empty] | 申請者名：
2026年 | [7 empty] | 提出日：
| No | １回目 【 月分】 | No | ２回目 【 月分】 | No | ３回目 【 月分】 | No | ４回目 【 月分】
主な工程番号（３つ程度）
進捗状況
課題と対応
| No | ５回目 【 月分】 | No | ６回目 【 月分】 | No | ７回目 【 月分】 | No | ８回目 【 月分】
主な工程番号（３つ程度）
進捗状況
課題と対応
| No | ９回目 【 月分】 | No | １０回目 【 月分】 | No | １１回目 【 月分】 | No
主な工程番号（３つ程度）
進捗状況
課題と対応
主な３つの工程を含む全ての工程の進捗状況を記入して下さい※達成目標の進捗状況含む
主な３つ程度の作業工程の数字を入れて下さい。全体工程表に記載した実施内容が表示されます
当月発生した課題と対応予定を記入して下さい※目標達成に向けた課題と対応予定を含む
本定期報告書は、コーディネータの
次回訪問日の３営業日前までに
以下のメールアドレス宛に送信してください。
kaigoneeds@tokyo-kosha.or.jp
Note on C7: 主な３つの工程を含む全ての工程の進捗状況を記入して下さい
Note on C12: 当月発生した課題と対応予定を記入して下さい