## 様式６ 本紙
様式第６号 (第11条関係）
令和 ８年 １２月 １０日
公益財団法人 東京都中小企業振興公社
理 事 長 殿
〒 123－4567
[8 empty] | 所 在 地 |  | 東京都千代田区○○
[8 empty] | 名 称 |  | 〇〇製造株式会社
[8 empty] | 代表者名 |  | ○○ ○○
[8 empty] | 電話番号 |  | 00-0000-0000
令和７年度介護現場のニーズに対応した製品開発支援事業 遂行状況報告書
令和８年１月26日付７東中企助第2797号をもって交付決定の通知があった助成事業について
下記のとおり報告します。報告内容に虚偽がないことを誓約します。
記
| 1 申請テーマ 〔 |  |  |  | 介護従事者の○○作業の負担を軽減する××機能付き★★★の開発 | [11 empty] | 〕
２ 助成事業実施期間
|  |  | 令和 | 8 | 年 | 2 | 月 | 1 | 日 | ～ | 令和 | 9 | 年 | 10 | 月 | 31 | 日
３ 報告対象期間
|  |  | 令和 | 8 | 年 | 2 | 月 | 1 | 日 | ～ | 令和 | 8 | 年 | 11 | 月 | 30 | 日
| ４ 遂行状況 |  |  | 付記のとおり
５ 提出書類（助成事業の実施に係る以下の書類）
（１） 見積書、契約書、注文書・注文請書、納品書、検収書、請求書、振込控、領収書等
（２） 直接人件費関係書類（作業日報 兼 直接人件費個別明細表の原本等）
jGrantsフォーム内の申請日と一致させてください。
交付決定通知書に記載された通り入力してください（"の開発"／"の改良"まで含めて記載してください）。
      〇助成対象期間：交付決定通知に記載された、事業開始から事業完了までの全期間を記載してください
      〇報告対象期間：交付決定通知に記載された、遂行状況報告の報告対象期間を記載してください

## 様式６ 付表１
様式第６号 (第11条関係）付表１
１ 事業の遂行状況 |  |  | （ | 令和 | 8 | 年 | 11 | 月 | 30 | 日時点）
月 | 日 | 事業実施の経過
|  | １ 事業の開始日 |  |  |  |  | （ | 令和 | 8 | 年 | 2 | 月 | 1 | 日）
2 | 10 | ○○における××機能の仕様検討を開始
| 15 | ●●の要件定義書作成開始
3 | 1 | 〇〇の第一試作に係る設計図等の作成開始
4 | 30 | ●●の要件定義書完成
6 | 30 | 〇〇の第一試作に関わる設計書等完成
7 | 15 | 部品××、□□の製造・加工作業開始
9 | 15 | 部品××、□□完成
|  | ２ 事業完了の予定日 |  |  |  | （ | 令和 | 9 | 年 | 10 | 月 | 31 | 日）
２ 経費の支出状況
（単位：円）
経費区分 | [6 empty] | 助成事業に要する 経費① |  |  |  | 遂行状況報告まで の支出額② |  |  |  | 支出割合（％） ②÷①×100
(1)原材料・副資材費 | [6 empty] | 220000 |  |  |  | 44000 |  |  |  | 20%
(2)機械装置・工具器具費 | [6 empty] | 5500000 |  |  |  | 1650000 |  |  |  | 30%
(3)委託・外注費 | [6 empty] | 2750000 |  |  |  | 2200000 |  |  |  | 80%
(4)産業財産権出願・導入費 | [10 empty] | 0
(5)専門家指導費 | [10 empty] | 0
(6)直接人件費 | [6 empty] | 15000000 |  |  |  | 3007665 |  |  |  | 20.05%
(７)展示会等参加費 | [6 empty] | 550000 |  |  |  | 550000 |  |  |  | 100%
(８)広告費 | [10 empty] | 0
その他助成対象外経費 | [10 empty] | 0
合 計 | [6 empty] | 24020000 |  |  |  | 7451665 |  |  |  | 31.02%
（注） | 1 | ①には交付決定通知書別表の 「助成事業に要する経費」の合計額（変更承認を受けている場合はその額） を記入してください。
| 2 | ②には様式６号別紙１の「遂行状況報告までの支出額（Ａ＋Ｂ）」の合計が自動で入力されます。
| 3 | 「支出割合」の欄には小数点以下第２位で四捨五入し、小数点以下第１位までを記入してください。
←クリーム色のセルに入力してください。緑色のセルは自動で入力されます。
何をどのように実施し、開発・改良がどこまで進み、今後どのように目標達成までもっていくのか、簡単に記入してください。
交付決定通知書（別表）に記載された通り入力してください

## 様式６ 付表２（達成目標の状況確認）
様式第６号 (第11条関係）付表２
|  | 目標達成状況（達成目標） | [7 empty] | 名称： | 〇〇製造株式会社
|  | （介護現場のニーズに対応した背品開発支援事業） | [7 empty] | 担当： | ○○ ○○
１． 達成状況 ・・・・・・ 目標の達成状況を記載
|  | 番号 |  | 達成目標 |  | 達成目標の確認方法 |  | 結果まとめ 結果/報告資料/成果物 |  |  |  | 自己判定 （達成・未達成の判定、 進捗度合いを記載）
|  | 目標 １ | 機能
性能
|  |  | 証明文書 | 仕様書・要件定義書 | ○ | 試験報告書 | ○ | 仕様書・要件定義書： | No.1-1 | 試験報告書： | No.1-2
|  |  |  | 設計書 |  | 図面 | ○ | 設計書： |  | 図面： | No.1-2、12ページ
|  |  |  | ソースコード | ○ | 運用マニュアル |  | ソースコード： | No.1-1-1 | 運用マニュアル：
|  |  |  | 写真・画面コピー・動画 | △ | その他 |  | 写真・画面コピー・動画： | No.1-2、15ページ | その他：
|  | 目標 ２ | 機能
性能
|  |  | 証明文書 | 仕様書・要件定義書 |  | 試験報告書 |  | 仕様書・要件定義書： |  | 試験報告書：
|  |  |  | 設計書 |  | 図面 |  | 設計書： |  | 図面：
|  |  |  | ソースコード |  | 運用マニュアル |  | ソースコード： |  | 運用マニュアル：
|  |  |  | 写真・画面コピー・動画 |  | その他 |  | 写真・画面コピー・動画： |  | その他：
|  | 目標 ３ | 機能
性能
|  |  | 証明文書 | 仕様書・要件定義書 |  | 試験報告書 |  | 仕様書・要件定義書： |  | 試験報告書：
|  |  |  | 設計書 |  | 図面 |  | 設計書： |  | 図面：
|  |  |  | ソースコード |  | 運用マニュアル |  | ソースコード： |  | 運用マニュアル：
|  |  |  | 写真・画面コピー・動画 |  | その他 |  | 写真・画面コピー・動画： |  | その他：
２． 結論 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 目標達成の見通し・課題、課題に対する対応など
申請書に記載した内容を
そのまま記入
実施状況の要点を記入
目標達成の自己判定（できたこと、残課題、今後行うこと）を記入
事前支援の打合せで提出と決めた文書に〇をつける。（追加した文書は△）
左で選択した文書の番号・該当箇所を記入
目標達成の見通し・課題、課題への対応などを記入

## 様式６ 付表３
様式第６号 (第11条関係）付表３
３ 助成事業の現状と問題点
※ 申請書記載に記載した達成目標の達成度合・進捗について記載してください。
（１）報告対象期間（令和８年２月１日から令和8年11月末日まで）に実施した事業の概要
| 報告期間末日 | 報告日の翌日
（２）令和8年12月1日以降に実施する予定の助成事業とその見通し | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 1900-01-07
（３） 助成事業実施上の問題点とその解決方法
何をどのように実施したのか、達成目標の進捗状況について具体的に記入してください。
達成目標の実現に向け、何をどのように実行していくか、具体的に記入してください。
達成目標の実現に向け、ネックとなっている問題点とその解決に向けたロードマップを具体的に記入してください。

## 様式６_別紙１
様式６号 （第11条関係） （別紙１）
支 払 総 括 表 （ 遂行状況報告分 ）
（単位：円）
経費区分 | 遂行状況報告までの 支出額（ Ａ ＋ Ｂ ） |  |  | 備考
|  | 助成対象経費 （ Ａ ) | 消費税等対象外経費 （ Ｂ )
(1)原材料・副資材費 | 44000 | 40000 | 4000
(2)機械装置・工具器具費 | 1650000 | 1500000 | 150000
(3)委託・外注費 | 2200000 | 2000000 | 200000
(4)産業財産権出願・導入費 | 0 | 0 | 0
(5)専門家指導費 | 0 | 0 | 0
(6)直接人件費 | 3007665 | 3007665
(７)展示会等参加費 | 550000 | 500000 | 50000
(８)広告・宣伝費 | 0 | 0 | 0
その他助成対象外経費 | 0 | 0 | 0
合計 | 7451665 | 7047665 | 404000
注：別紙２「経費区分別支払明細表（遂行状況報告分）」の合計及び別紙３「直接人件費総括表（遂行状況報告分）」の金額を記入してください。
←クリーム色のセルに入力してください。緑色のセルは自動で入力されます。

## 様式６_別紙２
様式６号 （第11条関係） （別紙２）
経 費 区 分 別 支 払 明 細 表 （ 遂行状況報告分 ）
名称 | 〇〇製造株式会社
経費区分 | （１）原材料・副資材費 | [11 empty] | № | 1
（単位：円）
内 容 |  | 経費明細 |  |  | 助成事業に 要した経費 （Ａ＋Ｂ） | 助成対象 経費 （Ａ） | 消費税等 対象外経費 （Ｂ） | 見 積 | 契 約 | 納 品 | 請 求 | 支 払 | 領 収 | 支払先企業名 | 経費 番号
|  | 仕様 | 数量 | 単価 |  |  |  | 年月日 | 年月日 | 年月日 | 年月日 | 年月日 | 年月日 | 支払方法 （いずれかに○）
〇〇材 |  | 〇〇m | 1 | 20000 | 22000 | 20000 | 2000 | 2026-02-15 | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-04-30 |  | ○○株式会社 | 原 | - | 1
振・小・現・手
●●材 |  | ○○m | 1 | 20000 | 22000 | 20000 | 2000 | 2026-02-01 | 2026-02-15 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  | ○○株式会社 | 原 | - | 2
振・小・現・手
[5 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | -
振・小・現・手
[5 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | -
振・小・現・手
[5 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | -
振・小・現・手
[5 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | -
振・小・現・手
[5 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | -
振・小・現・手
合計 |  |  |  |  | 44000 | 40000 | 4000 | 備考
（注） | １ 経費番号は申請書（変更承認申請書）に記載した費用番号と統一してください。
２ 消費税等対象外経費欄（Ｂ）は、消費税、諸経費等の間接経費などの助成対象外経費を記入してください。
３ 年月日は、「 . . 」のように記入してください。
４ 行が不足する場合は、本シートを複製してください。
見積から支払までの推移を入力してください。
帳票類と整合性を取るようにしてください。
※各帳票類に必要な記載事項は、事務の手引きの＜支払いの確認に必要な書類＞をご参照ください。
※支払の確認は振込明細及び通帳（当座勘定照合表）で行います。通帳には付箋を貼る、マーカーを引く等して、該当部分が分かる形にしてください。

## 様式６_別紙３
様式６号 （第11条関係） （別紙３）
直 接 人 件 費 総 括 表 （ 遂行状況報告分 ）
名 称： | 〇〇製造株式会社
従事者の氏名 | 延べ時間数（Ⅰ） |  |  |  | 時間単価（Ⅱ） | 時間給の合計 （Ⅰ）×（Ⅱ） |  | 助成対象経費 |  | 作業開始～作業終了 | [14 empty] | 備考
佐藤 ○○ | 450 | 時間 | 0 | 分 | 4660 | 2097000 | 円 | 2097000 | 円 | 令和 | 8 | 年 | 2 | 月 | 2 | 日 | ～ | 令和 | 8 | 年 | 11 | 月 | 30 | 日 | 人-1
山田 ○○ | 200 | 時間 | 0 | 分 | 2490 | 498000 | 円 | 498000 | 円 | 令和 | 8 | 年 | 2 | 月 | 2 | 日 | ～ | 令和 | 8 | 年 | 10 | 月 | 16 | 日 | 人-2
鈴木 ○○ | 225 | 時間 | 30 | 分 | 1830 | 412665 | 円 | 412665 | 円 | 令和 | 8 | 年 | 2 | 月 | 2 | 日 | ～ | 令和 | 8 | 年 | 11 | 月 | 30 | 日 | 人-3
|  | 時間 |  | 分 |  | 0 | 円 |  | 円 | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ～ | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  | 時間 |  | 分 |  | 0 | 円 |  | 円 | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ～ | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  | 時間 |  | 分 |  | 0 | 円 |  | 円 | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ～ | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  | 時間 |  | 分 |  | 0 | 円 |  | 円 | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ～ | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
合 計 | 875.5 |  | 時間 |  |  | 3007665 | 円 | 3007665 | 円
（注）別紙３-１ 「 従事者別人件費集計表（遂行状況報告分） 」から従事者別に記入してください。
本シートは、別紙3-1「人件費総括表」に記載した各従業者の作業時間を取りまとめるものです。