## 【記入例】全体工程表
【事務手引様式】 全体工程表 | [18 empty] | 黄色いセルが入力箇所です。 | [38 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
株式会社 □□〇〇
助成対象期間
全体工程表 |  | 担当者 または 外注先 |  |  | 明細書番号 | 計画 |  | 実績 |  | 2025 | [5 empty] | 2026 | [35 empty] | 2027 | [34 empty] | 日数 計画 実績 | [6 empty] | ○
工程 番号 | 開発工程・業務内容 |  |  |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日（又は途中経過） | 11 |  |  | 12 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12
[10 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-11 | 2025-11-21 | 2025-12-01 | 2025-12-11 | 2025-12-21 | 2026-01-01 | 2026-01-11 | 2026-01-21 | 2026-02-01 | 2026-02-11 | 2026-02-21 | 2026-03-01 | 2026-03-11 | 2026-03-21 | 2026-04-01 | 2026-04-11 | 2026-04-21 | 2026-05-01 | 2026-05-11 | 2026-05-21 | 2026-06-01 | 2026-06-11 | 2026-06-21 | 2026-07-01 | 2026-07-11 | 2026-07-21 | 2026-08-01 | 2026-08-11 | 2026-08-21 | 2026-09-01 | 2026-09-11 | 2026-09-21 | 2026-10-01 | 2026-10-11 | 2026-10-21 | 2026-11-01 | 2026-11-11 | 2026-11-21 | 2026-12-01 | 2026-12-11 | 2026-12-21 | 2027-01-01 | 2027-01-11 | 2027-01-21 | 2027-02-01 | 2027-02-11 | 2027-02-21 | 2027-03-01 | 2027-03-11 | 2027-03-21 | 2027-04-01 | 2027-04-11 | 2027-04-21 | 2027-05-01 | 2027-05-11 | 2027-05-21 | 2027-06-01 | 2027-06-11 | 2027-06-21 | 2027-07-01 | 2027-07-11 | 2027-07-21 | 2027-08-01 | 2027-08-11 | 2027-08-21 | 2027-09-01 | 2027-09-11 | 2027-09-21 | 2027-10-01 | 2027-10-11 | 2027-10-21 | 2027-11-01 | 2027-11-11 | 2027-11-21 | 2026-12-01
1 | 【〇〇開発】 企画・デザイン設計 | 佐藤 |  |  | 人-1 | 2025-11-01 | 2026-07-31 | 2025-11-01 | 2026-07-22 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | [50 empty] | 273
[10 empty] | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | [50 empty] | 264
2 | 図面・パターン作成 | (株)ABC |  |  | 委-1 | 2026-02-01 | 2026-04-30 | 2026-02-01 | 2026-03-31 | [9 empty] | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | [59 empty] | 89
[19 empty] | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | [62 empty] | 59
3 | 材料購入・試作品α制作・チェック・改良 | 佐藤 |  |  | 人-1 | 2026-05-01 | 2026-10-31 | 2026-05-10 | 2026-11-15 | [18 empty] | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | [41 empty] | 184
[29 empty] | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | [39 empty] | 190
4 | 試作品β制作・チェック | 山田 |  |  | 人-2 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [27 empty] | ━ | ━ | ━ | [47 empty] | 31
[37 empty] | ━ | ━ | ━ | [47 empty] | 31
5 | 制作マニュアル・説明書作成 | (株)ABC | ○ |  | 委-1 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | [30 empty] | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | [40 empty] | 62
[40 empty] | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | [40 empty] | 62
6 | 【□□サービス開発】 協力体制の構築 | (株)ABC | ○ |  | 委-1 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2025-12-01 | 2026-03-01 |  |  |  | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | [67 empty] | 63
[13 empty] | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | [64 empty] | 91
7 | 提供メニューの検証 | 東京(株) | ○ |  | 委-2 | 2027-02-04 | 2027-04-20 | 2027-02-10 | 2027-05-01 | [45 empty] | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | [24 empty] | 76
[56 empty] | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | [22 empty] | 81
8 | プログラム・マニュアル制定 | 東京(株) | ○ |  | 委-2 | 2027-05-01 | 2027-07-31 | 2027-05-01 | 2027-07-31 | [54 empty] | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | [14 empty] | 92
[64 empty] | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | [14 empty] | 92
9 | 【試作品広報】 ホームページ制作 | 〇〇〇(株) |  | ○ | 広-1 | 2027-05-01 | 2027-07-31 | 2027-05-01 | 2027-07-31 | [54 empty] | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | [14 empty] | 92
[64 empty] | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | [14 empty] | 92
10 | パンフレット制作 | ×××(株) |  | ○ | 広-2 | 2027-05-31 | 2027-08-31 | 2027-05-31 | 2027-08-31 | [57 empty] | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | [11 empty] | 93
[67 empty] | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | [11 empty] | 93
11 | PR動画制作 | △△△(株) |  | ○ | 広-3 | 2027-06-30 | 2027-09-30 | 2027-07-11 | 2027-10-31 | [60 empty] | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | [8 empty] | 93
[71 empty] | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | [5 empty] | 113
12 | 展示会出展 | (株)QQQ |  |  | 展-1 | 2027-10-07 | 2027-10-09 | 2027-10-07 | 2027-10-09 | [69 empty] | ━ | [7 empty] | 3
[79 empty] | ━ | [7 empty] | 3
13
14
15
開始日と終了日を入力すると自動的にガントチャートが表示されます。
「 西暦年／月／日」で入力してください。 赤線：計画 青線：実績
・左記の業務に直接従事する担当者または外注先名を記入してください。
【計画】
・工程ごとの予定開始日(左端の列)と終了予定日(2番目の列)の
「西暦年/月/日」を入力してください。
【実績】
・工程ごとの実際の開始日(3番目の列)と実際の終了日(4番目の列)の
「西暦年/月/日」を入力してください。
人件費の対象は「開発・改良」に係る工程・業務内容だけです。
【記入上の注意点】
・ 助成対象期間中（2025/11/1～最長2027/10/30）に実施する業務を記入してください。
・ 開発に直接関係のない業務、試作品広報に係る業務などの間接業務は助成対象外です。
・ 自社の進捗管理を行う等必要であれば、人件費として対象外となる工程も記載していただいて構いません。
会社名を入力してください。
・経費区分別支払明細書の支出番号(委-1, 人-1など)を記入する。
人件費対象
〇
人件費対象
〇
人件費対象
×
計画：赤線 [ ———]
実績：青線 [———]

## 全体工程表
【事務手引様式】 全体工程表 | [13 empty] | 黄色いセルが入力箇所です。 | [38 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
助成対象期間
全体工程表 |  | 担当者 または 外注先 | 明細書番号 | 計画 |  | 実績 |  | 2025 | [5 empty] | 2026 | [35 empty] | 2027 | [31 empty] | 日数 計画 実績
工程 番号 | 開発工程・業務内容 |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日（又は途中経過） | 11 |  |  | 12 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 12
 | time axis 2025-11-01 to 2027-10-21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
会社名を入力してください。
開始日と終了日を入力すると自動的にガントチャートが表示されます。
「 西暦年／月／日」で入力してください。 赤線：計画 青線：実績

## 【記入例】成果物まとめ
【事務手引様式】 成果物対照表 | [7 empty] | 黄色いセルが入力個所です。
株式会社 □□〇〇 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
成果物対照表 |  | 担当者 または 外注先 |  |  | 明細書 番号 | 終了日（または途中経過） |  | 書類名または資料名 | 備考 | ○
工程 番号 | 開発工程・業務内容
1 | 【〇〇開発】 企画・デザイン設計 | 佐藤 |  |  | 人-1 | #REF! | 2026-07-22 | 〇〇開発企画書、△△デザイン書 | 公社 太郎との共同作業
2 | 図面・パターン作成 | (株)ABC |  |  | 委-1 | #REF! | 2026-03-31 | 〇〇開発支援作業内容指示書（△△部組立図作成依頼）
3 | 材料購入・試作品α制作・チェック・改良 | 佐藤 |  |  | 人-1 | #REF! | 2026-11-15 | 〇〇設計図、〇〇仕様書、〇〇の××検査成績書、〇〇アンケート結果
4 | 試作品β制作・チェック | 山田 |  |  | 人-2 | #REF! | 2026-08-31 | 〇〇製品検査書
5 | 制作マニュアル・説明書作成 | (株)ABC | ○ |  | 委-1 | #REF! | 2026-11-01 | 〇〇開発支援作業内容指示書（マニュアル・説明書作成依頼） | 指示書は2項の指示書に含まれる
6 | 【□□サービス開発】 協力体制の構築 | (株)ABC | ○ |  | 委-1 | #REF! | 2026-03-01 | 〇〇開発支援作業内容指示書（協力体制構築） | 指示書は2項の指示書に含まれる
7 | 提供メニューの検証 | 東京(株) | ○ |  | 委-2 | #REF! | 2027-05-01 | ○〇システム製作指示書（提供メニュー検証作業)、提供メニュー検証結果報告書(東京(株))
8 | プログラム・マニュアル制定 | 東京(株) | ○ |  | 委-2 | #REF! | 2027-07-31 | ○〇システム製作依頼書（ソフトウェア動作試験報告書）、〇〇マニュアル | 指示書は7項の指示書に含まれる
9 | 【試作品広報】 ホームページ制作 | 〇〇〇(株) |  | ○ | 広-1 | #REF! | 2027-07-31 | ○〇システム製作依頼書（ホームページ製作依頼）、ホームページプログラム 01（CD-R) | 指示書は7項の指示書に含まれる
10 | パンフレット制作 | ×××(株) |  | ○ | 広-2 | #REF! | 2027-08-31 | 〇〇製品パンフレット製作依頼書、〇〇製品パンフレット（現物）
11 | PR動画制作 | △△△(株) |  | ○ | 広-3 | #REF! | 2027-10-31
12 | 展示会出展 | (株)QQQ |  |  | 展-1 | #REF! | 2027-10-09
13 | [5 empty] | #REF!
14 | [5 empty] | #REF!
15 | [5 empty] | #REF!
この表の項目は、ガントチャートから引用されます。
人件費対象作業は、成果物を必ず記入願います。
下記を参照に記入する
必要に応じて記入する
全体工程表から自動反映されます
・委託外注の場合は、仕様書や設計図等の委託内容を示した書類の名称と、委託先が納品前に実施した
検査成績書等を記入してください。
・専門家指導の場合は、指導報告書のタイトルと、指導回数を記入してください。
・人件費の場合は、作業者名を担当者の欄に記入し、作業時間を証明する成果物の資料名を記入してくだ
さい。ソフトウェア開発で、ソースプログラムをディスクで提出する場合は、ディスクに記入したタイトルを
記載してください。
・担当者や外注先に情報を補足したい場合は、備考欄に記入してください。

## 成果物まとめ
【事務手引様式】 成果物対照表 | [6 empty] | 黄色いセルが入力個所です。
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
成果物対照表 |  | 担当者 または 外注先 |  |  | 明細書 番号 | 終了日（または途中経過） | 書類名または資料名 | 備考 | ○
工程 番号 | 開発工程・業務内容
1 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
2 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
3 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
4 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
5 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
6 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
7 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
8 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
9 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
10 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
11 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
12 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
13 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
14 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
15 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
この表の項目は、ガントチャートから引用されます。
人件費対象作業は、成果物を必ず記入願います。