## 使い方
令和7年度 女性活躍のためのフェムテック開発支援・普及促進事業 『全体工程表/成果物まとめ』 の使い方
はじめに
・この書式は、全体工程表（ガントチャート）と、直接人件費、委託外注費の成果物を記入するための書式です。
・全体工程表シートでは、開発工程と実施項目（自社開発・委託外注）と担当者・委託先とその開発日程を明らかにしてください。
・直接人件費と委託外注について、作業担当者と、予定と実績の開始日／終了日を記入してください。
・委託外注の開始日=見積日or発注日、終了日=支払日です。
・成果物まとめシートでは、実施項目（自社開発・委託外注）と担当者・委託先と、その成果物を明らかにしてください。
・開発工程と実施項目、担当者 などは、全体工程表のシートから引用されますので、記入不要です。
・人件費明細と提出した成果物書類等に対して、誰の、どの時期の、どの作業に対する成果物であるかを明確にしてください。
準備作業
・「初期設定」シートに、「全体工程表」シートと「成果物まとめ」シートで使う ①実施項目、②担当者名・委託先名選択肢、③対象外の開発工程 の選択リストを設定します。
※開発工程とは、公社が直接人件費の助成対象としている、10種類の開発工程（9段階のソフトウェア開発工程と、ソフトウェア開発以外の設計工程）のことです。
※対象外の開発工程とは、公社が助成対象作業としている開発工程以外の開発工程です。必須ではないので、必要に応じて記入してください。
例えば、ハードウェア製作・評価等の助成対象外の作業を経て改良設計する場合に、助成対象の1回目設計と2回目設計の間を記載いただくことで、全体の流れがわかり易くなります。
また、委託先作業は実施項目に、委託の名称や内容を記載ください。開発工程は空白にしてください。
全体工程表の記入
・時系列で古い実施項目から、開発工程、実施項目、担当者・委託先・経費区分をリストで選択します。
次に、計画の終了日をyyyy/m/d 形式（例 2027/10/30）で記入してください。
・計画の開始・終了日は、申請書のフロー・スケジュールを元にしていただくか、事前支援の時の全体計画を元に作成をお願いします。
それぞれの実施項目の開発が終了したら、実績の開始日と終了日をyyyy/m/d 形式（例 2026/11/30）で記入してください。
※助成金を請求する項目については、記入が必須です。その他については、タイミングや分担等の説明に必要なものを記載してください。
成果物まとめの記入
・成果物まとめシートの、開発工程、実施項目、担当者、経費区分、終了日は、全体工程表から引用されます。
・資料名または資料番号の列には、人件費や委託外注の成果物として提出される資料の名称または分類番号を記入してください。
※備考欄は、別の行に記載した開発内容との関係等を記載いただくこと（例えば成果物が共通の場合）等を想定していますが、空欄でもかまいません。
書式に行を挿入するのは禁止
・全体工程表 シートと成果物まとめ シートは、2行まとめで作られているため、行挿入で表計算関数が壊れる可能性が高く、行の挿入は禁止とします。
※「全体工程表」の記載する行を変更したい場合は、エクセルの行挿入機能を使わずに、変更したい領域をコピーして、行を空けてテキストペーストすることで変更してください。
※「成果物まとめ」シートの引用部分は「全体工程表」に同期して自動で反映されますが、資料名と備考の欄は反映されませんので、手作業で移動をお願いします

## 初期設定
【記入の準備】 「全体工程表」シートの 実施項目 のリスト(選択肢)は、このシートの下記 1. に手入力してください。 「全体工程表」シートの 担当者または委託先 のリスト(選択肢)は、下記2. に手入力してください。 「全体工程表」シートの開発工程 のリスト(選択肢)は、下記3. に手入力してください。工程の明確化のために必要と思われる項目だけでかまいません。
１．実施項目のリストを設定してください |  |  | ２．支出番号, 担当者または委託先のリストを設定してください |  |  | ３．開発工程（設計及びソフトウェア開発工程以外）を追加 |  |  |  | ここは操作しないでください
| 具体的な一連の作業の内容を記述（全角約３0文字以内） |  |  | 経費番号、氏名（単数または複数）、会社名等（17文字程度） |  |  | 助成対象作業工程１0種類、対象外工程は下に追加
1 | 注文処理 | ←記入例 | 1 | 人-1 田中一郎 | ←記入例 |  | 設計 (ソフトウェア以外) | 人件費対象 |  | 1 | 開発工程 |  | 実施項目 |  | 経費区分 |  | 担当者外注
2 | 配達処理 | ←記入例 | 2 | 人-2 佐藤健司 | ←記入例 |  | 要件定義 |  |  | 2 | リスト | 設計 (ソフトウェア以外) | リスト | 注文処理 | リスト | 人件費 | リスト | 人-1 田中一郎
3 | 課金処理 | ←記入例 | 3 | 人-3 山田太郎 | ←記入例 |  | システム要件定義 |  |  | 3 |  | 要件定義 |  | 配達処理 |  | 委託費 |  | 人-2 佐藤健司
4 | 顧客管理処理 | ←記入例 | 4 | 委-1 (株)東京〇〇〇 | ←記入例 |  | システム方式設計 |  |  | 4 |  | システム要件定義 |  | 課金処理 |  | 対象外 |  | 人-3 山田太郎
5 |  |  | 5 | 委-2 □□工業(株) | ←記入例 |  | ソフトウェア設計 |  |  | 5 |  | システム方式設計 |  | 顧客管理処理 |  |  |  | 委-1 (株)東京〇〇〇
6 |  |  | 6 |  |  |  | プログラミング |  |  | 6 |  | ソフトウェア設計 | [5 empty] | 委-2 □□工業(株)
7 |  |  | 7 |  |  |  | システムテスト |  |  | 7 |  | プログラミング
8 |  |  | 8 | [6 empty] | 8 |  | ソフトウェアテスト
9 |  |  | 9 | [6 empty] | 9 |  | システム結合
10 |  |  | 10 | [6 empty] | 10 |  | システムテスト
11 |  |  | 11 |  |  | 1 | 資料収集 | 人件費対象外 | ←記入例 | 11 |  | 運用テスト
12 |  |  | 12 |  |  | 2 | 打合せ |  | ←記入例 | 12 |  | 資料収集（人件費対象外）
13 |  |  | 13 |  |  | 3 | 調査 |  | ←記入例 | 13 |  | 打合せ（人件費対象外）
14 |  |  | 14 |  |  | 4 |  |  |  | 14 |  | 調査（人件費対象外）
15 |  |  | 15 |  |  | 5 |  |  |  | 15 |  | （人件費対象外）
16 |  |  | 16 |  |  | 6 |  |  |  | 16 |  | （人件費対象外）
17 |  |  | 17 |  |  | 7 |  |  |  | 17 |  | （人件費対象外）
18 |  |  | 18 |  |  | 8 |  |  |  | 18 |  | （人件費対象外）
19 |  |  | 19 |  |  | 9 |  |  |  | 19 |  | （人件費対象外）
20 |  |  | 20 |  |  | 10 |  |  |  | 20 |  | （人件費対象外）
[10 empty] | 21 |  | （人件費対象外）
22
23
最初に記入されているのは記入例です。
削除し、上書きしてください。

## 全体工程表
全体工程表
採択事業者名 |  | ○○製造 株式会社
助成事業期間 |  | 2026-02-01 | ～ | ～ | 2027-10-31
全体工程表 |  |  | 自社担当者 または 委託先 |  | 経費 区分 | 計画 |  | 実績 |  | 進捗 状況 | 2026 | [14 empty] | 2026 | [17 empty] | 2027 | [17 empty] | 2027 | [11 empty] | 日数 計画 実績 | ○
工程 番号 | 開発工程 | 実施項目 |  |  |  | 開始 | 終了 | 開始 | 終了 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10
 | time axis 2026-02-01 to 2027-10-21
1 | 要件定義 | 注文処理 | 委-1 (株)東京〇〇〇 |  | 人件費 | 2026-02-01 | 2026-07-31 | 2026-02-20 | 2026-08-20 | [64 empty] | 181 | bar: 2026-02-01 to 2026-07-21
182 | bar: 2026-02-11 to 2026-08-11
2 | ソフトウェア設計 | 注文処理 | 人-2 佐藤健司 |  | 人件費 | 2026-08-01 | 2026-09-30 | 2026-08-20 | 2026-09-20 | [64 empty] | 61 | bar: 2026-08-01 to 2026-09-21
32 | bar: 2026-08-11 to 2026-09-11
3 | プログラミング | 注文処理 | 人-3 山田太郎 |  | 人件費 | 2026-10-01 | 2027-06-30 | 2026-10-20 | 2027-05-10 | [64 empty] | 273 | bar: 2026-10-01 to 2027-06-21
203 | bar: 2026-10-11 to 2027-05-01
4 | システムテスト | 注文処理 | 人-1 田中一郎 |  | 人件費 | 2026-07-10 | 2026-09-30 | 2026-06-01 | 2026-10-20 | [64 empty] | 83 | bar: 2026-07-01 to 2026-09-21
142 | bar: 2026-06-01 to 2026-10-11
5 | 要件定義 | 課金処理 | 人-1 田中一郎 |  | 人件費 | 2026-08-01 | 2026-10-10 | 2026-09-01 | 2026-10-20 | [64 empty] | 71 | bar: 2026-08-01 to 2026-10-01
50 | bar: 2026-09-01 to 2026-10-11
6 | 委託外注作業（人件費対象外） | 課金処理 | 委-1 (株)東京〇〇〇 |  | 委託費 | 2026-11-01 | 2027-01-31 | 2026-11-15 | 2027-02-28 | [64 empty] | 92 | bar: 2026-11-01 to 2027-01-21
106 | bar: 2026-11-11 to 2027-02-21
7 | 委託外注作業（人件費対象外） | 配達処理 | 委-2 □□工業 |  | 委託費 | 2027-08-01 | 2027-10-30 | 2027-08-15 | 2027-10-30 | [64 empty] | 91 | bar: 2027-08-01 to 2027-10-21
77 | bar: 2027-08-11 to 2027-10-21
8
9
10
11
12
13
14
15
開始と終了を「 西暦 年／月／日」形式で入力すると自動的に日数と線が表示されます。 赤線：計画 青線：実績
最初に記入されているのは記入例です。削除し、上書きしてください。
黄色いセルが入力箇所です

## 成果物まとめ
【成果物まとめ】
○○製造 株式会社
全体工程表 |  |  | 自社担当者 または 委託先 | 経費区分 | 終了日 (実績) |  | 資料名・資料番号 | 備考 | ○
工程 番号 | 開発工程 | 実施項目
1 | 要件定義 | 注文処理 | 委-1 (株)東京〇〇〇 | 人件費 | 2021-03-01 | 2026-08-20 | ソフトウェア仕様書（注文処理）
2 | ソフトウェア設計 | 注文処理 | 人-2 佐藤健司 | 人件費 |  | 2026-09-20 | 注文処理ソフトウェア設計書（画面定義、アイコン定義）
3 | プログラミング | 注文処理 | 人-3 山田太郎 | 人件費 |  | 2027-05-10 | R7助成事業ソースコード | この作業以外の成果も同じディスクに含まれる
4 | システムテスト | 注文処理 | 人-1 田中一郎 | 人件費 |  | 2026-10-20 | ソフトウェアテスト報告書（注文処理）
5 | 要件定義 | 課金処理 | 人-1 田中一郎 | 人件費 |  | 2026-10-20 | ソフトウェア要件定義書（課金処理）
6 | 委託外注作業（人件費対象外） | 課金処理 | 委-1 (株)東京〇〇〇 | 委託費 |  | 2027-02-28 | 仕様書：ソフトウェア要件定義書（課金処理）、試験報告書：ソフトウェア試験報告書 (株)東京〇〇〇
7 | 委託外注作業（人件費対象外） | 配達処理 | 委-2 □□工業 | 委託費 |  | 2027-10-30 | 仕様書：ソフトウェア要件定義書（配達処理）、試験報告書：試験成績書 □□工業(株)
8
9
10
11
12
13
14
15
この表の背景が白いセルは、全体工程表から引用されます。
人件費対象作業, 委託外注, 成果物を必ず記入願います。
最初に記入されているのは記入例です。削除し、上書きしてください。
黄色いセルが入力箇所です
＜ 注意事項 ＞
【委託外注費の場合】
・仕様書や設計図等の委託内容を示した書類名と、
委託先が納品前に実施した検査成績書等を成果物として記入してください。
【人件費の場合】
・作業時間を証明する成果物の資料名・資料番号を記入してください。
※ソースプログラムをディスクで提出する場合は、ディスクに記入したタイトルを記載してください。

## 全体工程表2 (hidden)
全体工程表
採択事業者名 |  | ○○製造 株式会社
助成事業期間 |  | 2026-02-01 | ～ | ～ | 2027-10-31
全体工程表 |  |  | 自社担当者 または 委託先 |  | 経費 区分 | 計画 |  | 実績 | [16 empty] | 2026 | [17 empty] | 2027 | [17 empty] | 2027 | [11 empty] | 日数 計画 実績 | ○
工程 番号 | 開発工程 | 実施項目 |  |  |  | 開始 | 終了 | 開始 | 終了 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10
 | time axis 2026-02-01 to 2027-10-21
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
開始と終了を「 西暦 年／月／日」形式で入力すると自動的に日数と線が表示されます。 赤線：計画 青線：実績
最初に記入されているのは記入例なので、消して上書きしてください。
黄色いセルが入力箇所です

## 成果物まとめ2 (hidden)
【成果物まとめ】
○○製造 株式会社
全体工程表 |  |  | 自社担当者 または 委託先 | 経費区分 | 終了日 (実績) | 資料名または資料番号 | 備考 | ○
工程 番号 | 開発工程 | 実施項目
16 |  |  |  |  | 2021-03-01
17 |  |  |  |  | 2021-03-01
18 |  |  |  |  | 2021-03-01
19 |  |  |  |  | 2021-03-01
20 |  |  |  |  | 2021-03-01
21 |  |  |  |  | 2021-03-01
22 |  |  |  |  | 2021-03-01
23 |  |  |  |  | 2021-03-01
24 |  |  |  |  | 2021-03-01
25 |  |  |  |  | 2021-03-01
26 |  |  |  |  | 2021-03-01
27 |  |  |  |  | 2021-03-01
28 |  |  |  |  | 2021-03-01
29 |  |  |  |  | 2021-03-01
30 |  |  |  |  | 2021-03-01
この表の白抜きセルの項目は、全体工程表から引用されます。
人件費対象作業, 委託外注, 成果物を必ず記入願います。
最初に記入されているのは記入例なので、消して上書きしてください。
黄色いセルが入力箇所です
・委託外注の場合は、仕様書や設計図等の委託内容を示した書類の名称と、委託先が納品前に実施した検査成績書等を成果物として記入してください。
・人件費の場合は、作業時間を証明する成果物の資料名を記入してください。
・ソースプログラムをディスクで提出する場合は、ディスクに記入したタイトルを記載してください。
・担当者や外注先の情報を補足したい場合は、備考欄に記入してください。