## 使用方法
全体工程表の使い方
はじめに
この書式は、全体工程表（ガントチャート）と、直接人件費、委託外注費の成果物を記入するシート類と
達成目標の進捗状況と月次の開発進捗状況を記入するシートに分かれています
全体工程表シート
・このシートでは、開発工程と実施項目（自社開発・委託外注）と担当者・委託先とその開発日程を明らかにしてください。
・直接人件費と委託外注について、作業担当者と、予定と実績の開始日／終了日を記入してください。
・委託外注の開始日は、見積り日や発注日、終了日は、支払い日です。
・全体工程表は、公社や検査員への報告・説明に使うためのものです。社内に自社の工程管理表やシステムを使っている場合
は、達成目標に関する開発を中心に選択してまとめた内容 を記載いただいてかまいません。
成果物まとめシート
・このシートでは、実施項目（自社開発・委託外注）と担当者・委託先と成果物の関係を明らかにしてください。
・開発工程と実施項目と担当者 などは、全体工程表のシートから引用されますので、記入不要です。
・人件費明細と提出した成果物書類等に対して、どなたのどの時期の作業に対する成果物等の関係を明確にしてください。
月次進捗状況シート
・このシートは、開発の途中で、公社に開発の進捗状況を報告する際に使用していただきます。
・3年分の36か月分の記入箇所を用意していますので、期の設定に関係なく、該当する年月を選択して当月の開発進捗状況を記入
して下さい
・どの工程の開発進捗であるかを示すため、各月記入箇所上部にある「主な工程番号（３つ程度）」の欄に工程番号を入れて下さい
全体工程表で作成された工程の番号を読み取って、「実施項目」の内容を引用し表示します
３つ以上の工程の作業を実施した場合は、進捗状況記載場所にまとめて記入して下さい
・連携コーディネータの定期訪問時に、記入済の月次進捗状況を使って説明してください。
達成目標進捗状況シート
・このシートは、開発の進捗状況に合わせて、予め計画された達成目標の進捗状況を確認するものです
・達成目標の期ごとの達成項目を各期の上部に記入し、その下のセルに、当月の達成目標進捗状況を、前月の記載内容
を上書きして、最新状況や達成率を記入して下さい
初期設定表シート
・このシートは、期の設定や、全体工程表を記入する際の入力項目を設定するシートです。詳細は｢準備作業｣の項を確認してください。
準備作業
・「初期設定表」シートに、①各期の開始・終了日を記入し、「全体工程表」と「成果物まとめ」シートで使う ②開発工程、③担当者名・
委託先名の選択リストを設定します。
・期の数が3期の場合は、6個のセル全てに各期の開始日と終了日を入れます。2期の場合は、3行目の開始日と終了日を空欄にして
4個に記入します。1期だと2個に記入します。
・開発工程と実施項目は、研究開発内容に応じて、任意に設定して下さい
・実施する開発工程・実施項目が申請経費外の場合は、「申請外」をリストに設定して下さい
※公社が助成対象作業としている開発工程以外の開発工程や実施項目がある場合は、必要に応じて記入してください。
例えば、ハードウェア製作・評価等の助成対象外作業を経て改良設計する場合に、助成対象の1回目設計と2回目設計の間を記載
いただくことで、全体の流れがわかり易くなります。また、委託先作業は実施項目に、委託の名称や内容を記載ください。開発工程
は空白にしてください。
・担当者・委託先は、「人-1 田中一郎」のように、支出番号と対応させてください。委託先も「委-1 (株)東京〇〇〇」の形で記入してください。
※リストに文字数の多い選択肢を設定すると、「全体工程表」、「成果物まとめ」のセルからはみ出します。適正な文字数でリストを設定
してください。
全体工程表の記入（右図参照）
・なるべく時系列的に最初に行う実施項目から、工程番号順に記入していきます。ただし、追記する場合は、前後してもかまいません。
・全体工程表を初めて記入する最や、変更する最は、作成日セルに日付 (yyyy/m/d 形式) を記入します。
・ひとつの工程を記入する最には、開発工程、担当者・委託先・経費区分をリストで選択します。開発工程は、リストに無い項目を手入力
することもできます。
・実施内容は、その開発工程で具体的に行う作業を具体的に記載します。同じ開発工程で複数の実施内容があってもかまいません。
・次に、計画の開始日と終了日をyyyy/m/d 形式（例 2021/4/1）でセルに手入力してください。本年度の開始日と最長の場合の終了日
の間の日付が入力可能です。
・計画の開始・終了日は、申請書のフロー・スケジュールを元にしていただくか、事前支援の時の全体計画を元に作成をお願いします。
・開発進行中の場合は、実績も記入します。実績の開始日は、その工程に着手した日です。終了日は、記入日か進捗に応じた期日です。
最後に、未了か完了を選択します。
・それぞれの実施項目の開発が終了したら、実績の開始日と終了日をyyyy/m/d 形式（例 2021/4/1）で記入してください。
・記入日の時点で未終了の場合、計画の上で順調なら、実績の終了に記入日を入力してください。先行している場合、未来の日付でも
かまいません。
・記入日の時点で遅れている場合は、遅れを考慮した期日を記入します。計画上は完了していて未完の場合は、進度を考慮して過去
の日付を入力します。
・未了/完了の選択は、空白のままか未了を選択すると、青色の波線が現れます。完了を選択すると、青色の波線が現れます。
※助成金を請求する項目については、記入が必須です。その他については、タイミングや分担等の説明に必要なものを記載してください。
書式に行を挿入するのは禁止
・全体工程表 シートと成果物まとめ シートは、1項目に対して2行を使って作られているため、行挿入で表計算関数が壊れる可能性が
あります。行挿入は行わないでください
40行で不足する場合
・この書式では、40行分を準備しています。それで不足する場合は、非表示になっている、「工程表2」と「成果物まとめ2」を使用してください
※非表示シートを再表示する場合は、シート名にマウスのポインタを合わせて、右クリックしたメニューから再表示を選択して下さい
・それでも行数が不足する場合は、担当調査員にご連絡をお願いいたします。
成果物まとめの記入
・成果物まとめシートの、開発工程、実施項目、担当者、経費区分、終了日は、全体工程表から引用されます。
・資料名または資料番号の列には、人件費や委託外注の成果物として提出される資料の名称または分類番号を記入してください。
・備考欄は、別の行に記載した開発内容との関係等を記載いただくこと（例えば成果物が共通の場合）等を想定していますが、
空欄でもかまいません。
月次進捗状況の記入
・月次進捗状況は、遂行状況報告書（中間報告）や実績報告書（期末の報告）に添付する資料ではなく、１から2か月ごとの進捗状況を
公社に報告するための書式です。
・様式集に含まれる書式は、1年ずつの区切った3期の構成に対応しています。期が1年ずつでない場合には、配置の変更が必要に
なります。
・右図のように、1年分は達成目標部（5行）と進捗状況部（３３行）で構成されています。期が1年でない場合は、達成目標部を隠すか
異なる場所に挿入して配置を変更します。
・様式集のエクセル書式の月次進捗状況シートは、保護されていますが、パスワードを掛けていません。まず、メニューバーの 校閲 →
シート保護の解除 と操作して保護を解除します。
・例えば、1 + 2年の2期構成とか、3年1期構成の場合には、不要な達成目標部を行選択して、選択部分のどこかで右クリックして
非表示をクリックして隠します。
・1.5 + 1.5年の2期構成なら、第2期の進捗教協の2段目の11行を全選択し、選択部分のどこかで右クリックしてコピーをクリックし、もう
一度右クリックして、挿入を選択します。これで4～7月が2段できましたので、2期の達成目標部をカットして、それらの間にペースト
します。1期側の7月と8月、2期側の5月と6月は空白のまま記入します。
・上記以外で期の長さが1年ではない場合も、達成目標部を適宜移動して対応してください。
記入例のスクリーンショット
初期設定シートの記入例
全体工程表の記入例
成果物まとめシートの記入例
全体工程表の表計算式について
初期設定表シート について
・初期設定表シートは、Q列からAC列までが非表示に設定されている。
・非表示になっている部分に、全体工程表のリスト入力の際に参照する部分を作り、そこを参照している。
・全体工程表で入力する最に参照するプルダウンリストは、先頭に空白セルを加えたリストを作り直して参照している。
・期の数と全助成期間の開始日と終了日も、非表示になった部分で計算している。
全体工程表シート について
・全体工程表シートの上の5行は、企業名や支援テーマ 等 を入力するセルが作られている。
・全体工程表の7行より下は、ガントチャート。M列より右のカレンダーは、10日で1列になるように細いカラムが割り付けられている。
・第6行が非表示になっている。右の日付チャート部分の第9行のセルには、各列の最初の日付が記入されている。例えば、9月の列のうち左端
の列なら、yyyy/9/1が入っている。9月の第2の列なら、yyyyy/9/11、第3列なら、yyyy/9/21の日付が入っている。
・ひとつの項目番号に対して、開発工程や実施項目が入力できる。各項には2行が使用され、上の行は予定の赤線(フォント色：赤)、下の行は、
実績の青線（フォント色：青）が表示される仕掛けになっている。
・上の行の赤線は、予定の実行期間を線で示し、罫線の横棒（─）をフォント色で赤にして、10日に1個の横棒で表示される。横棒はセルを跨ぐと
完全につながらないので、点線になる。下の行は、実績である実施期間を示し、完了は青の横棒、継続中（未了）は青の波線で示す。
・未了/完了の選択は、各項目の実績の完了日の右のセルでドロップダウンを選択する。選択が完了以外（空白か未了）の場合は、波線（～）
記号を表示する。
・横棒や波線が出現するには、開始日と終了日が共に記入されており、終了日が開始日より後であることが条件になっている。
・上の行の各セルは、各列の9行の日付と予定の開始日と終了日を比較して、横棒か空白を表示する計算式が入っている。コピーできる。
・下の行の各セルの式は、上の行と似ているが、横棒の表示に完了/未了の選択をからませて、横棒と波線が選択される。コピーできる。
・上の列も下の列も、左端のセルの式は、右端までコピーできる。従って、左端の1列を40項目分作れば、右端まで一挙にコピーできる。
・左端の列は、1行おきに式が入れ替わるので、下にコピーする場合には、2行ごと関数コピーように注意する必要がある。
・3か月ごとに区切っている縦罫線は、コピーの最に壊れることがある。従って、最後に罫線を確認する必要がある。
申請書等のスケジュール等を元に、採択後の計画に応じた期日を入力する。
全体工程表の記入日時点での実績に応じて期日を記入する。
例） 見直し日は9/15とする。
１件目の工程は8/10頃に完了済。
２件目は、約1.5か月遅れで開発中。
３件目は、予定通りの進捗で開発中。
４件目は、20日程度前倒しで開発中。
５件目は、未着手。
終了か未了（開発中）かを選択
開発の遅延日数を考慮して日付を記入
開発の先行日数を考慮して日付を記入

## 初期設定表
【記入の準備】 「全体工程表」シートの 開発工程については申請書P.46で記載した「Ⅲ 事業実施計画」の「１ 助成事業関連のスケジュール」の内容に沿った内容で、 リスト(選択肢)を、このシートの下記 1. に手入力してください。 「全体工程表」シートの 実施項目については各工程の実施項目を全体工程表に直接入力して下さい 「全体工程表」シートの担当者または委託先 のリスト(選択肢)は、下記２. に手入力してください。 ※全体工程の中で、助成対象外の項目がある場合は、実施項目のリストに入力して下さい
ここは変更しないでください
１．期の開始日と終了日の入力してしてください | [7 empty] | 開始日 | 2026-03-01
|  | 開始日 | 終了日 |  |  |  |  | 終了日 | 2029-02-28
| 第1期 | 2026-03-01 | 2027-02-28 |  | 全体が１期の場合は、2期と3期の開始日と終了日を空白にしてください。 |  |  | 期の数 | 3
| 第2期 | 2027-03-01 | 2028-02-29 |  | 全体が2期の場合は、3期の開始日と終了日を空白にしてください。
| 第3期 | 2028-03-01 | 2029-02-28
２．開発工程のみリストを設定してください |  |  |  |  | ３．担当者または委託先と対応する経費番号のリストを設定してください
| 具体的な一連の作業の内容を記述（全角約20文字以内） |  |  |  | 経費番号,氏名、会社名等（25文字程度）※25文字を超える場合は経費番号のみ |  |  | 開発工程リスト |  | 実施項目リスト |  |  |  | No. | 開発支援テーマ
1 | ○○要件定義 | ←記入例 |  | 1 | 人-1 田中一郎 | ←記入例 | 1 |  |  |  | 経費区分 |  | 担当者外注 | 1
2 | △△外部設計 | ←記入例 |  | 2 | 人-2 佐藤健司 | ←記入例 | 2 | ○○要件定義 |  | 人-1 田中一郎 | リスト | 人件費 | リスト | 2 | 防災・減災・災害予防
3 | □□内部設計 | ←記入例 |  | 3 | 人-3 山田太郎 | ←記入例 | 3 | △△外部設計 |  | 人-2 佐藤健司 |  | 委託費 |  | 3 | インフラメンテナンス
4 | システム方式設計 | ←記入例 |  | 4 | 委-1 (株)東京〇〇〇 | ←記入例 | 4 | □□内部設計 |  | 人-3 山田太郎 |  | 対象外 |  | 4 | 安全・安心の確保
5 | ソフトウエア設計 | ←記入例 |  | 5 | 委-2 □□工業(株) | ←記入例 | 5 | システム方式設計 |  | 委-1 (株)東京〇〇〇 |  |  |  | 5 | スポーツ振興・障害者スポーツ
6 | プログラミング | ←記入例 |  | 6 | 人-1 田中一郎,人-2 佐藤健司 | ←記入例 | 6 | ソフトウエア設計 |  | 委-2 □□工業(株) |  |  |  | 6 | 子育て・高齢者・障害者等の支援
7 | ○○のソフトウエアテスト | ←記入例 |  | 7 | 人１田中,人2佐藤,人3高橋 | ←記入例 | 7 | プログラミング |  | 人-1 田中一郎,人-2 佐藤健司 |  |  |  | 7 | 医療・健康
8 | △△のシステムテスト | ←記入例 |  | 8 | 申請外 | ←記入例 | 8 | ○○のソフトウエアテスト |  | 人１田中,人2佐藤,人3高橋 |  |  |  | 8 | 環境・エネルギー
9 | □□の運用テスト | ←記入例 |  | 9 |  | （申請経費外の場合） | 9 | △△のシステムテスト |  | 申請外 |  |  |  | 9 | 国際的な観光・金融都市の実現
10 | 〇〇の結合テスト | ←記入例 |  | 10 |  |  | 10 | □□の運用テスト | [5 empty] | 10 | 交通・物流・サプライチェーン
11 | □□の機器改良 | ←記入例 |  | 11 |  |  | 11 | 〇〇の結合テスト
12 | 実証試験 | ←記入例 |  | 12 |  |  | 12 | □□の機器改良
13 |  |  |  | 13 |  |  | 13 | 実証試験
14 |  |  |  | 14 |  |  | 14
15 |  |  |  | 15 |  |  | 15
16 |  |  |  | 16 |  |  | 16
17 |  |  |  | 17 |  |  | 17
18 |  |  |  | 18 |  |  | 18
19 |  |  |  | 19 |  |  | 19
20 |  |  |  | 20 |  |  | 20
21 | [6 empty] | 21
22 | [6 empty] | 22
23
開発工程の記入例は、一般的な例で。申請書P.46で記載した「Ⅲ 事業実施計画」の「１ 助成事業関連のスケジュール」の内容に沿った内容に書き換えて入力して下さい
担当者が複数の場合は、","で区切って入力して下さい
記入例ですので、上書きして下さい

## 全体工程表
１.研究開発の実行計画 及び 進捗状況
企 業 名 | [7 empty] | 開発概要
開発支援テーマ
研究開発テーマ
作成日（更新日） |  |  | 事業期間 | 2026-03-01 | ～ | 2029-02-28
全体工程表 |  |  |  | 担当者 または 外注先 | 計画 |  | 実績 | [13 empty] | 2026 | [17 empty] | 2027 | [17 empty] | 2027 | [17 empty] | 2028 | [17 empty] | 2028 | [17 empty] | 2029 | [17 empty] | 2029 | [5 empty] | 日数 | ○
工程 番号 | 開発工程 | 実施項目 |  |  | 開始 | 終了 | 開始 | 終了 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 1 |  |  | 2 | [20 empty] | 計画 実績
 | time axis 2026-03-01 to 2029-08-21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
開始日と終了日を「 西暦 年／月／日」で入力すると自動的に日数とガントチャートが表示されます。 赤線：計画 青線：実績
青いセルはリストから選択です
黄色いセルが入力箇所です
40項目で足りない場合は、「全体工程表２」※のシートを使って下さい
※「全体工程表２」と「成果物まとめ２」のシート
はマウスのポインタをシート名の場所に合わせ、
右クリックしたメニューの再表示を選ぶと表示さ
れます
実施項目は、各開発工程に応じて、「実行計画 及び 進捗状況」の各欄に直接記入して下さい

## 全体工程表2 (hidden)
１.研究開発の実行計画 及び 進捗状況 その2
企 業 名 | [7 empty] | 開発概要
開発支援テーマ
研究開発テーマ
作成日（更新日） |  |  | 事業期間 | 2026-03-01 | ～ | 2029-02-28
全体工程表 |  |  |  | 担当者 または 外注先 | 計画 |  | 実績 | [13 empty] | 2026 | [17 empty] | 2027 | [17 empty] | 2027 | [17 empty] | 2028 | [17 empty] | 2028 | [17 empty] | 2029 | [17 empty] | 2029 | [5 empty] | 日数 | ○
工程 番号 | 開発工程 | 実施項目 |  |  | 開始 | 終了 | 開始 | 終了 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 1 |  |  | 2 | [20 empty] | 計画 実績
 | time axis 2026-03-01 to 2029-08-21
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
開始日と終了日を「 西暦 年／月／日」で入力すると自動的に日数とガントチャートが表示されます。 赤線：計画 青線：実績
青いセルはリストから選択です
黄色いセルが入力箇所です

## 成果物まとめ
【成果物対照表】
事業者名
工 程 番 号 | 開発工程・実施内容 | 担当者 または 外注先 | 終了日 | 資料名または資料番号 | 備 考 | ○
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
・委託外注の場合は、仕様書や設計図等の委託内容を示した書類の名称と、委託先が納品前に実施した検査成績書等を記入してください。
・人件費の場合は、作業時間を証明する成果物の資料名を記入してください。ソースプログラムをディスクで提出する場合は、ディスクに記入したタイトルを記載してください。
・担当者や外注先に情報を補足したい場合は、備考欄に記入してください。
「成果物対照表」は遂行状況報告時と実績報告時に提出して下さい。
黄色いセルが入力箇所です

## 成果物まとめ2 (hidden)
【成果物対照表】
事業者名
工 程 番 号 | 開発工程・実施内容 | 担当者 または 外注先 | 終了日 | 資料名または資料番号 | 備 考 | ○
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
黄色いセルが入力箇所です

## 達成目標進捗状況
達成目標の進捗状況
期 | 達成目標１ | 達成目標２ | 達成目標３ | 達成目標４ | 達成目標５
1
2026-03-01
～
2027-02-28
期 | 達成目標１ | 達成目標２ | 達成目標３ | 達成目標４ | 達成目標５
2
2027-03-01
～
2028-02-29
期 | 達成目標１ | 達成目標２ | 達成目標３ | 達成目標４ | 達成目標５
3
2028-03-01
～
2029-02-28
Formulas:
期 = IF([期, row above]="","",IF([期, row above]=1,初期設定表!$C9,IF([期, row above]=2,初期設定表!$C10,IF([期, row above]=3,初期設定表!$C11))))
Note on C3: 達成目標の期ごとの達成項目を記入して下さい。
Note on D3: 達成目標の期ごとの達成項目を記入して下さい。
Note on E3: 達成目標の期ごとの達成項目を記入して下さい。
Note on F3: 達成目標の期ごとの達成項目を記入して下さい。
Note on G3: 達成目標の期ごとの達成項目を記入して下さい。
Note on C4: 達成項目の達成状況を、最新状況や達成度合（率）を毎月上書きして更新記入して下さい。
Note on D4: 達成項目の達成状況を、最新状況や達成度合（率）を毎月上書きして更新記入して下さい。
Note on E4: 達成項目の達成状況を、最新状況や達成度合（率）を毎月上書きして更新記入して下さい。
Note on F4: 達成項目の達成状況を、最新状況や達成度合（率）を毎月上書きして更新記入して下さい。
Note on G4: 達成項目の達成状況を、最新状況や達成度合（率）を毎月上書きして更新記入して下さい。
達成項目の達成状況を、最新状況や達成度合（率）を毎月上書きして更新記入して下さい。
達成目標の期ごとの達成項目を記入して下さい。

## 月次進捗状況
毎月の進捗状況
2026年 | [5 empty] | 更新日
| No | １月 | No | ２月 | No | ３月 | No | ４月
主な工程番号（３つ程度）
進捗状況
課題と対応
| No | ５月 | No | ６月 | No | ７月 | No | ８月
主な工程番号（３つ程度）
進捗状況
課題と対応
| No | ９月 | No | １０月 | No | １１月 | No | １２月
主な工程番号（３つ程度）
進捗状況
課題と対応
毎月の進捗状況
2027年 | [5 empty] | 更新日
| No | １月 | No | ２月 | No | ３月 | No | ４月
主な工程番号（３つ程度）
進捗状況
課題と対応
| No | ５月 | No | ６月 | No | ７月 | No | ８月
主な工程番号（３つ程度）
進捗状況
課題と対応
| No | ９月 | No | １０月 | No | １１月 | No | １２月
主な工程番号（３つ程度）
進捗状況
課題と対応
毎月の進捗状況
2028年 | [5 empty] | 更新日
| No | １月 | No | ２月 | No | ３月 | No | ４月
主な工程番号（３つ程度）
進捗状況
課題と対応
| No | ５月 | No | ６月 | No | ７月 | No | ８月
主な工程番号（３つ程度）
進捗状況
課題と対応
| No | ９月 | No | １０月 | No | １１月 | No | １２月
主な工程番号（３つ程度）
進捗状況
課題と対応
主な３つの工程を含む全ての工程の進捗状況を記入して下さい
主な３つ程度の作業工程の数字を入れて下さい
全体工程表に記載した実施内容が表示されます
当月発生した課題と対応予定を記入して下さい
Note on C7: 主な３つの工程を含む全ての工程の進捗状況を記入して下さい
Note on C12: 当月発生した課題と対応予定を記入して下さい