## 遂行状況まとめ
様式第８号（付表２） |  |  |  | 注）行が不足した場合は挿入してください。
報告日付：
|  |  | 中間報告 ： 遂行状況まとめ |  |  | 社 名 ：
担 当 ：
１． 達成状況 ・・・・・・ 達成状況のまとめを記載
| 番号 | 区分 | 申請書 2-3．目標の内容、確認方法を転記 |  | 結果まとめ 結果/報告資料/成果物 |  |  | 自己判定 (判定、進度を記載)
|  |  | 達成目標の内容 | 確認方法
| 目標 １ | 機能
性能
| 証明 文書 |  | 仕様書 | 試験報告書 | 仕様書 ： |  | 試験報告書：
|  |  | 図面 | 写真 | 図 面 ： |  | 写 真 ：
|  |  | 設計書 | その他 | 設計書 ： |  | その他 ：
| 目標 ２ | 機能
性能
| 証明 文書 |  | 仕様書 | 試験報告書 | 仕様書 ： |  | 試験報告書：
|  |  | 図面 | 写真 | 図 面 ： |  | 写 真 ：
|  |  | 設計書 | その他 | 設計書 ： |  | その他 ：
| 番号 | 区分 | 申請書 2-3．目標の内容、確認方法を転記 |  | 結果まとめ 結果/報告資料/成果物 |  |  | 自己判定 (判定、進度を記載)
|  |  | 達成目標の内容 | 確認方法
| 目標 ３ | 機能
性能
| 証明 文書 |  | 仕様書 | 試験報告書 | 仕様書 ： |  | 試験報告書：
|  |  | 図面 | 写真 | 図 面 ： |  | 写 真 ：
|  |  | 設計書 | その他 | 設計書 ： |  | その他 ：
２． 結論 ・・・・・・ 達成目標の見通し、課題に対する対応などを記載

## 達成目標まとめ
様式第９号（付表３） |  |  |  | 注）行が不足した場合は挿入してください。
報告日付：
|  |  | 完了報告 ： 達成目標まとめ |  |  |  |  | 社 名 ：
担 当 ：
１． 達成状況 ・・・・・・ 達成状況のまとめを記載
| 番号 | 区分 | 申請書 2-3．目標の内容、確認方法を転記 |  |  |  | 結果まとめ 及び 自己判定 結果/報告資料/成果物/判定
|  |  | 達成目標の内容 | 確認方法
| 目標 １ | 機能
性能
| 証明 文書 |  | 仕様書 | 試験報告書 |  |  | 仕様書 ： |  | 試験報告書： | 自己判定
|  |  | 図面 | 写真 |  |  | 図 面 ： |  | 写 真：
|  |  | 設計書 | その他 |  |  | 設計書 ： |  | その他：
| 目標 ２ | 機能
性能
| 証明 文書 |  | 仕様書 | 試験報告書 |  |  | 仕様書 ： |  | 試験報告書： | 自己判定
|  |  | 図面 | 写真 |  |  | 図 面 ： |  | 写 真 ：
|  |  | 設計書 | その他 |  |  | 設計書 ： |  | その他 ：
| 番号 | 区分 | 申請書 2-3．目標の内容、確認方法を転記 |  |  |  | 結果まとめ 及び 自己判定 結果/報告資料/成果物/判定
|  |  | 達成目標の内容 | 確認方法
| 目標 ３ | 機能
性能
| 証明 文書 |  | 仕様書 | 試験報告書 |  |  | 仕様書 ： |  | 試験報告書： | 自己判定
|  |  | 図面 | 写真 |  |  | 図 面 ： |  | 写 真 ：
|  |  | 設計書 | その他 |  |  | 設計書 ： |  | その他 ：
２． 開発・改良全体の完了を証明する文書 ・・・・・・ 提出文書等の名称、番号をまとめる
| No. |  | 証明文書 |  | ※該当：〇 | 提出資料
| 1 |  | 開発報告書
| 2 |  | 仕様書
| 3 |  | 設計書
| 4 |  | 図面
| 5 |  | 試験報告書
| 6 |  | 写真
| 7 |  | その他(動画、ソースコード等)
３． 波及効果 ・・・・ 申請書に記載した波及効果については必ず記載。記載していなかった事項も可。
４． 結論 ・・・・・・ 達成目標についての結論記載
５． 課題・今後 ・・・・ 製品化に向けた課題、今後の対応等について記載

## 遂行状況まとめ（記入例）
様式第８号（付表２） |  |  |  |  | 注）行が不足した場合は挿入してください。
報告日付：○○年△△月？？日
|  |  | 中間報告 ： 遂行状況まとめ |  |  |  |  | 社 名 ：(株)△△△会社
担 当 ：◇◇◇◇
１． 達成状況 ・・・・・・ 達成状況のまとめを記載
| 番号 | 区分 | 申請書 2-3．目標の内容、確認方法を転記 |  |  |  | 結果まとめ 結果/報告資料/成果物 |  |  | 自己判定 (判定、進度を記載)
|  |  | 達成目標の内容 |  | 確認方法
| 目標 １ | 機能 | リモート観光ドローンとして、ステレオ撮影、無線中継機能、長時間飛行を実装することを前提にして、産業用ドローンの仕様の無線中継機能として、中継ルーティング（アドホックモード）を実装する |  | 各ドローン、コックピットシステムの稼働ログから、設定したルーティングによりドローン制御、撮影データの伝送が行われていることを確認する |  | ①ステレオ撮影、無線中継機能 について検討を行い装置仕様書にまとめた。（試料No.1：製品仕様書 ） ②主要パーツの選定を行い、発注調達を完了した。 ➂カメラ、無線機器を組上げ○○を確認して目標達成見通しを得た。 ④今後は装置に組上げ全体評価試験を行っていく。 ⑤開発進行により問題点が〇〇件見つかったので原因を分析し対策を行う。 |  |  | 目標未達成 検討進行中、ラフ実験により目標達成の見通しが立った。 残課題〇〇、・・・、△△ を対策を推進する。
|  | 性能 | 連続稼働２時間以上（通常の撮影飛行モード） |  | 〇〇という条件下で連続稼働時間を測定し２時間以上であることを確認する |  | ①消費電力評価試験を行った。 その結果、当初予定した△△蓄電池では容量が不足していることが分かった。 バッテリー容量を〇〇％増大させた物を再選定する。 ②容量増に伴い機体質量も増えてしまうが飛行性能は問題にならない見通しを得ている。 ➂機体軽量化の検討も並行して行う。 ④テスト飛行のための飛行条件仕様を決定した。高度差△△ｍ、一周〇〇kmを〇〇分で飛行する。 |  |  | 目標未達成 検討進行中、ラフ実験によりバッテリー残量不足が判明したので再選定を行う。機体の軽量化も行う。 残課題〇〇、・・・、△△ を対策を推進する。
| 証明 文書 |  | 仕様書 | 〇 | 試験報告書 | 〇 | 仕様書 ：仕-1 |  | 試験報告書：試-1
|  |  | 図面 | 〇 | 写真 | 〇 | 図 面 ：図-A |  | 写 真 ：試-1に差込み
|  |  | 設計書 |  | その他 | △ | 設計書 ：設-1 |  | その他 ：試験動画 DVDに格納
| 目標 ２ | 機能 | ステレオカメラで撮影した画像をFPVな映像としてリアルタイムに表示 マルチドローン制御（複数台ドローンを一群として操作できる）出来る事 |  | ○○の条件下でドローンを飛行させ、撮影した映像がFPVな映像（一人称視点の映像）であることを確認する。 ５台のドローンを１台の実装したコックピットシステムで操作（予め設定した中継ドローン、撮影ドローンとして動作）できることを確認ことを確認する |  | ①映像性能の検討状況は目標１機能試験試験で報告通り。 ②マルチドローン制御のためのソフトウェアを検討し仕様書にまとめた。 仕様書が完成したので委託先へソフトウェア開発依頼を行う。 |  |  | 目標未達成 ①進行状況は目標１の機能の項に記載した通り。詳細省略。 ②ソフトウェア開発について委託先と打合せを行う。
|  | 性能 | 最大遅延時間30ms以内、フレームレート30fps以上 マルチドローン制御は同時制御最大５台 |  | ・同画像は撮影から映像表示までの遅延時間が30ms以内であることを測定し確認する ・動画データとしてのフレームレートを確認 |  | ①最大遅延時間30ms以内、フレームレート30fps以上、関連項目を設定し検討を行い装置仕様書にまとめた。 （資料No.1：製品仕様書 ） ②主要パーツの選定を行い、発注調達を完了した。 ➂カメラ、無線機器を組上げバラック試験を行い遅延時間○○ms、フレームレート△△を確認して目標達成見通しを得た。 ④今後は装置に組上げ全体評価試験を行っていく。 |  |  | 目標未達 検討進行中、ラフ実験により目標達成の見通しが立った。 残課題〇〇、・・・、△△ を対策を推進する。
| 証明 文書 |  | 仕様書 | 〇 | 試験報告書 | 〇 | 仕様書 ： |  | 試験報告書：
|  |  | 図面 | 〇 | 写真 | 〇 | 図 面 ： |  | 写 真 ：
|  |  | 設計書 |  | その他 | 〇 | 設計書 ： |  | その他 ：
注）行が不足した場合は挿入してください。
| 番号 | 区分 | 申請書 2-3．目標の内容、確認方法を転記 |  |  |  | 結果まとめ 結果/報告資料/成果物 |  |  | 自己判定 (判定、進度を記載)
|  |  | 達成目標の内容 |  | 確認方法
| 目標 ３ | 機能 | 工具は片手で操作できること。 |  | 一般事務職員に工具を使用させて、片手操作で板金加工が出来る事を確認する。 |  | 事務職員（男性２名、女性２名）に0.2ｍｍ鋼板を片手で連続１分間の加工を５回交互に行った。合格ラインは30個所/分以上とした。 <結果：1分間の加工数の良品数> Ａ職員(男性)：50、53、50、55、60 Ｂ職員(男性)：45、50、55、55、63 Ｃ職員(女性)：40、53、50、50、50 Ｄ職員(女性)：35、40、43、45、43 加工不良、工具の破損はなかった。 重心が手前にあると使いやすいとの意見＝＞製品版に織込む。 以上より合格と判定する。 |  |  | 目標達成 重心位置の調整を製品版で行いより良いものに仕上げていく。
|  | 性能 | レバーの曲げ強度は30ｋｇ以上で質量500ｇ以下 |  | レバー強度は曲げ試験を行い最大強度で判定する。 質量は電子秤を使用して質量計測を行い判定する |  | レバー強度は東京都産業技術研究センターにある引張圧縮試験機を借用して圧縮強度試験を行った。 引張試験を行う前に質量測定を行った。試料３台について行い以下の結果を得た。 質量 ：445,446,447g ⇒ 平均 446g ﾚﾊﾞｰ強度：60,64,62 kg ⇒ 平均 62kg レバー強度は仕様の２倍の強度が得られ、質量が目標値通りとなった。 製品版では材料、形状を再検討し軽量化の改良を行っていく。 以上より合格と判定する。 |  |  | 目標達成 質量と強度のバランス取りを製品版で行いより良いもに仕上げていきたい。
| 証明 文書 |  | 仕様書 | 〇 | 試験報告書 | 〇 | 仕様書 ：No.3-1 |  | 試験報告書：No.3-3､4､5
|  |  | 図面 | 〇 | 写真 | 〇 | 図 面 ：No.3-2 |  | 写 真 ：No.3-3､4､5
|  |  | 設計書 |  | その他 | △ | 設計書 ： |  | その他 ：試験動画 No.3-6
２． 結論 ・・・・・・ 達成目標の見通し、改題に対する対応などを記載
①機能目標３件、性能目標３件 は仕様書・図面に織込み設計的に無理のない構造のない構造とした。
部品製作上も問題ないことを加工メーカに確認できたので、当初の計画で推進していく。
②完了に向けて仕様書、図面、設計書、試験報告書、写真、その他 の必要な成果物を準備していく。
③達成目標以外にコスト低減、信頼性向上については継続的に推進し早期に製品化ができるようにしていく。
コストは従来○○に対し△△低減させたが不十分なのでさらに低減を行う。
（発注先、標準部品の採用を検討）
信頼性性能は ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
| ④ | ：
| ⑤ | ：
上記例は
目標１ 開発仕様書に基づいて事業進行中の例です。
目標２ 開発仕様書に基づいて事業進行中の例です。
目標３ 試作品を評価して機能・性能目標を達成した例です。
事前支援打合せで提出と決めた文書に 「 〇 」を付ける。
追加した文書は「 △ 」を付ける。
実施状況の要点を記入。
進捗の要点をまとめる。できたこと、
残課題、今後行うことを記入。
申請書記載の内容をそのまま記載してください。
結果の要点を一覧する。
従来品比較もよい。
①進捗を証明する文書を記載。
②事前支援打合せで取り決めた文書の不足・食違いが無いかチェックする
③追加した場合も文書No.を記載すること。
④遂行状況報告で提出した資料の使用可。その旨資料の出どころを記載
例）遂行状況報告書 ○○報告書 等
中間報告時点で完了した例です
日付、社名、担当 を記入

## 達成目標まとめ（記入例）
様式第９号（付表３） |  |  |  |  | 注）行が不足した場合は挿入してください。
報告日付：○○年△△月？？日
|  |  | 完了報告 ： 達成目標まとめ | [5 empty] | 社 名 ：(株)△△△会社
担 当 ：◇◇◇◇
１． 達成状況 ・・・・・・ 達成状況のまとめを記載
| 番号 | 区分 | 申請書 2-3．目標の内容、確認方法を転記 |  |  |  |  | 結果まとめ 及び 自己判定 結果/報告資料/成果物/判定
|  |  | 達成目標の内容 |  | 確認方法
| 目標 １ | 機能 | リモート観光ドローンとして、ステレオ撮影、無線中継機能、長時間飛行を実装することを前提にして、産業用ドローンの仕様の無線中継機能として、中継ルーティング（アドホックモード）を実装する |  | 各ドローン、コックピットシステムの稼働ログから、設定したルーティングによりドローン制御、撮影データの伝送が行われていることを確認する |  |  | ①ドローン装置一式（５台）完成させ空撮試験を行った。 ②画像はステレオ映像が得られ画像遅延速度、フレームレート何れも設定目標をクリアした。 詳細は事項に示す。 ➂稼働時間は予め設定した飛行テストコースを周回させて２時間連続動作することを確認した。 バッテリー残量からあと１０分程度は飛行可能と判断される。 詳細は事項に示す。 以上のように本項の機能はクリアし目標を達成した。
|  | 性能 | 連続稼働２時間以上（通常の撮影飛行モード） |  | 〇〇という条件下で連続稼働時間を測定し２時間以上であることを確認する |  |  | ①野外で飛行試験を行った。 〇〇年〇〇月〇〇日？？時～時 天候：晴れ時々曇り、 気温：20～25℃、風向：東北東、風速2～7m/s 飛行試験は高度差△m、一周〇kmを〇分以内で飛行させた ５台同時飛行、２時間後のバッテリー残量は以下を得た。 #1:30%、#2:28%、#3:29%、#4:26%、#5:27%、平均28% 飛行試験中動作異常は見られなかった。撮影画像も正常で遅延時間、フレームレート等問題が見られなかった。 本結果より、最大10%程度使用可能と予想されるので15分程度の飛行は可能と判断する。 ②バッテリーはLipo 〇〇mAhに変更し、機体の軽量化を行い△△ｇ低減させた。 以上のように本項の性能はクリアし目標を達成した。
| 証明 文書 |  | 仕様書 | 〇 | 試験報告書 |  | 〇 | 仕様書 ：仕-1 |  | 試験報告書：試-1 | 自己判定
|  |  | 図面 | 〇 | 写真 |  | 〇 | 図 面 ：図-A |  | 写 真 ：試-1に差込み | 目標達成
|  |  | 設計書 |  | その他 |  | △ | 設計書 ：設-1 |  | その他 ：試験動画DVD格納
| 目標 ２ | 機能 | ステレオカメラで撮影した画像をFPVな映像としてリアルタイムに表示 マルチドローン制御（複数台ドローンを一群として操作できる）出来る事 |  | ○○の条件下でドローンを飛行させ、撮影した映像がFPVな映像（一人称視点の映像）であることを確認する。 ５台のドローンを１台の実装したコックピットシステムで操作（予め設定した中継ドローン、撮影ドローンとして動作）できることを確認ことを確認する |  |  | ①各ドローン機体の状態はPCで一括したモニタリングが可能なシステムを開発し、飛行の継続・中断指令や位置情報、バッテリー残量、姿勢 ・・・ が分かるようにした。 ②５台同時飛行試験を行い、２時間の連続稼働ができた。その試験とは別に５台のドローンを１台の実装したコックピットシステムで操作（予め設定した中継ドローン、撮影ドローンとして動作）できることを確認した。 以上のように本項の機能はクリアし目標を達成した。
|  | 性能 | 最大遅延時間30ms以内、フレームレート30fps以上 マルチドローン制御は同時制御最大５台 |  | ・同画像は撮影から映像表示までの遅延時間が30ms以内であることを測定し確認する ・動画データとしてのフレームレートを確認 |  |  | ①撮影から映像までの遅延時間は27ms、フレームレートは動画データから33fps が得られた。 ②５台同時飛行試験を行い、２時間の連続稼働ができた。その試験とは別に５台のドローンを１台コックピットシステムで操作（予め設定した中継ドローン、撮影ドローンとして動作）できることを確認した。 ➂試験条件はＢ条件が適切であった。 以上のように本項の機能はクリアし目標を達成した。
その他 ：動画、マニュアル、開発報告書
| 証明 文書 |  | 仕様書 | 〇 | 試験報告書 |  | 〇 | 仕様書 ：No.1-11 |  | 試験報告書：No.2-4 | 自己判定
|  |  | 図面 | 〇 | 写真 |  | 〇 | 図 面 ：No.1-12 |  | 写 真 ：No.2-5 | 目標達成
|  |  | 設計書 | 〇 | その他(ｿｰｽﾌｧｲﾙ) |  | 〇 | 設計書 ：No.2-3 |  | その他 ：ｿｰｽﾌｧｲﾙ
注）行が不足した場合は挿入してください。
| 番号 | 区分 | 申請書 2-3．目標の内容、確認方法を転記 |  |  |  |  | 結果まとめ 及び 自己判定 結果/報告資料/成果物/判定
|  |  | 達成目標の内容 |  | 確認方法
| 目標 ３ | 機能 | 工具は片手で操作できること。 |  | 一般事務職員工具を使用させ片手操作で板金加工が出来る事を確認する。 |  |  | 事務職員（男性２名、女性２名）に0.2ｍｍ鋼板を片手で連続１分間の加工を５回交互に行った。合格ラインは30個所/分以上とした。 <結果：1分間の加工数の良品数> Ａ職員(男性)：50、53、50、55、60 Ｂ職員(男性)：45、50、55、55、63 Ｃ職員(女性)：40、53、50、50、50 Ｄ職員(女性)：35、40、43、45、43 加工不良、工具の破損はなかった。 重心が手前にあると使いやすいとの意見＝＞製品版に織込む。 以上より合格と判定する。
|  | 性能 | レバーの曲げ強度は30ｋｇ以上で質量500ｇ以下 |  | レバー強度は曲げ試験を行い最大強度で判定する。 質量は電子秤を使用して質量計測を行い判定する |  |  | レバー強度は東京都産業技術研究センターにある引張圧縮試験機を借用して圧縮強度試験を行った。 引張試験を行う前に質量測定を行った。試料３台について行い以下の結果を得た。 質量 ：445,446,447g ⇒ 平均 446g ﾚﾊﾞｰ強度：60,64,62 kg ⇒ 平均 62kg レバー強度は仕様に対し２倍の過達なので製品版では材料、形状を再検討し質量と強度の最適化改良を行っていく。 開発品は何れの 項目でも従来品 より優れる。 以上より合格と判定する。
| 証明 文書 |  | 仕様書 | 〇 | 試験報告書 |  | 〇 | 仕様書 ：No.3-1 |  | 試験報告書：No.3-3､4､5 | 自己判定
|  |  | 図面 | 〇 | 写真 |  | 〇 | 図 面 ：No.3-2 |  | 写 真 ：No.3-3､4､5 | 目標達成
|  |  | 設計書 |  | その他 |  | △ | 設計書 ： |  | その他 ：動画 No.3-6
２． 開発・改良全体の完了を証明する文書 ・・・・・・ 提出文書等の名称、番号をまとめる
| 項# |  | 証明文書 |  |  | ※該当：〇 |  | 提出資料
| 1 |  | 開発報告書 |  |  | 〇 |  | No.1
| 2 |  | 仕様書 |  |  | 〇 |  | No.1-11
| 3 |  | 設計書 |  |  | 〇 |  | No.2-3、2-4、3-4
| 4 |  | 図面 |  |  | 〇 |  | No.1-12
| 5 |  | 試験報告書 |  |  | 〇 |  | No.1-13、2-4、3-3～3-5
| 6 |  | 写真 |  |  | 〇 |  | No.1-13、2-5、3-3～3-5
| 7 |  | その他(動画、ソースファイル等) |  |  | 〇 |  | 動画、マニュアル、ソースファイル
３． 波及効果 ・・・・ 申請書に記載した波及効果については必ず記載。記載していなかった事項も可。
①コスト低減 ： 部材の樹脂化により部品単価低減（-10％）、製品質量低減（-5％）で輸送コスト低減
（-1％）に寄与した。 関連資料：資料No.○○○○
②信頼性向上 ： 樹脂化により部材変形低減し環境試験性能が向上した。（○○変化量 -5％、環境試験）
：
：
４． 結論 ・・・・・・ 達成目標についての結論記載
①機能目標３件、性能目標３ は設定した目標を達成することができたかどうかを総合的に記載すること
②仕様書、図面、設計書、試験報告書、写真、その他 の必要な成果物は何れも添付しました。
③達成目標以外にコスト低減、信頼性向上を社内の開発目標に設定し推進。
コストは従来○○に対し△△低減させたが不十分のでされに低減を行う。（発注先、標準部品の採用検討）
信頼性性能は ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
| ④ | ：
：
５． 課題・今後 ・・・・ 製品化に向けた課題、今後の対応等について記載
①製品化に向け コストの低減（〇〇％減）、信頼性評価（耐久性評価など） 等を行い完成度高めていく。
②販売ルートの確立と営業活動の実施。（現品カタログ持参し企業へ売り込みを行う。）
| ③ | ：
| ④ | ：
| ⑤ | ：
：
申請書記載の内容をそのまま記載してください。（中間報告を複写/貼付け）
事前支援打合せで提出と決めた文書に 「 〇 」を付ける。
追加した文書は「 △ 」を付ける。
機能と性能の両目標を達成して「目標達成」になる。
一方のみの達成なら「目標未達成」と判定する。
目標１の自己判定を記入して下さい。
結果の要点を一覧する。
従来品比較もよい。
事前支援打合せで提出を取り決めた文書： 〇
項＃１は自己判断で追加した文書
書ききれない場合は追加してください。
書ききれない場合は行を追加してください。
日付、社名、担当 を記入
評価結果の要点をまとめ記載する
①達成結果を証明する文書を記載。
②事前支援打合せで提出を決めた文書と不足・食違いが無いかチェックする
③追加した場合も文書No.を記載すること。
④遂行状況報告で提出した資料の使用可。その旨資料の出どころを記載
例）遂行状況報告書 ○○報告書 等
評価条件比較をまとめ記載する
従来品と比較し要点をまとめる