## 目次
年度 TOKYO戦略的イノベーション促進事業
達成目標に係る中間・完了報告書の作成について
東京都中小企業振興公社 助成課
－－－－－ 目 次 －－－－－
| シート番号 |  | シートの内容
| 1 |  | 報告書別紙２（中間報告）
中間報告 ： 遂行状況まとめ 【提出必須】
| 2 |  | 報告書別紙２（完了報告）
完了報告 ： 開発報告書 兼 達成目標まとめ 【提出必須】
| 3 |  | 達成目標に係る中間・完了報告書 作成の手引き
| 4 |  | 記入例 報告書別紙２（中間報告）
中間報告 ： 遂行状況まとめ
| 5 |  | 記入例 報告書別紙２（完了報告）
完了報告 ： 開発報告書 兼 達成目標まとめ
| 6 |  | 例 製品仕様書
| 7 |  | 例 製品組立図
| 8 |  | 試験報告書 作成の手引き
| 9 |  | 例 試験報告書（機械要素）
| 10 |  | 例 試験報告書（プロセス検討）
| 11 |  | 例 試験報告書（サービス検討）
| 12 |  | 悪い例 試験報告書
| 13 |  | 仕様書 様式例
| 14 |  | 試験報告書 様式例
※ 各シートの例に含まれるトピックや数値は、実在のものではありません。

## 1
報告書別紙２（中間報告） | [5 empty] | 【TOKYO戦略的イノベーション促進事業】
報告日付
|  |  | 中間報告 ： 遂行状況まとめ | [5 empty] | 年 月 日
| 1 | 期 | 年 月 日～ |  | 年 月 日 |  | 社名： | 担当：
１． 達成状況 ・・・・・・ 達成状況のまとめを記載
| 番号 |  | 達成目標 / 提出文書 (申請書 達成目標・証明書類の内容を転記) |  | 進捗まとめ 結果/報告資料/成果物 |  |  |  | 判定 (判定、状況を記載)
| 新-１ | 機能
性能・数値
|  |  | 仕様書 | 試験報告書 |  | 仕様書 ： | 試験報告書 ：
|  |  | 図面 | 写真 |  | 図 面 ： | 写 真 ：
|  |  | 設計書 | その他 |  | 設計書 ： | その他 ：
| 新-２ | 機能
性能・数値
|  |  | 仕様書 | 試験報告書 |  | 仕様書 ： | 試験報告書 ：
|  |  | 図面 | 写真 |  | 図 面 ： | 写 真 ：
|  |  | 設計書 | その他 |  | 設計書 ： | その他 ：
| 優-１ | 機能
性能・数値
|  |  | 仕様書 | 試験報告書 |  | 仕様書 ： | 試験報告書 ：
|  |  | 図面 | 写真 |  | 図 面 ： | 写 真 ：
|  |  | 設計書 | その他 |  | 設計書 ： | その他 ：
| 優-２ | 機能
性能・数値
|  |  | 仕様書 | 試験報告書 |  | 仕様書 ： | 試験報告書 ：
|  |  | 図面 | 写真 |  | 図 面 ： | 写 真 ：
|  |  | 設計書 | その他 |  | 設計書 ： | その他 ：
1/2
２． 結論 ・・・・・・ 達成目標の見通し、改題に対する対応などを記載
①
②
③
・
・
・
2/2

## ２
報告書別紙２（完了報告） | [5 empty] | 【TOKYO戦略的イノベーション促進事業】
報告日付
| 完了報告 ： 開発報告書 兼 達成目標まとめ | [7 empty] | 年 月 日
| 1 | 期 | 年 月 日～ |  |  | 年 月 日 |  | 社名： | 担当：
１． 達成状況 ・・・・・・ 達成状況のまとめを記載
| 番号 |  | 達成目標 / 提出文書 (申請書 達成目標・証明書類の内容を転記) |  |  | 成果まとめ 結果/報告資料/成果物 |  |  |  | 判定 (判定、状況を記載)
| 新-１ | 機能
性能・数値
|  |  | 仕様書 |  | 試験報告書 |  | 仕様書 ： | 試験報告書 ：
|  |  | 図面 |  | 写真 |  | 図 面 ： | 写 真 ：
|  |  | 設計書 |  | その他 |  | 設計書 ： | その他 ：
| 新-２ | 機能
性能・数値
|  |  | 仕様書 |  | 試験報告書 |  | 仕様書 ： | 試験報告書 ：
|  |  | 図面 |  | 写真 |  | 図 面 ： | 写 真 ：
|  |  | 設計書 |  | その他 |  | 設計書 ： | その他 ：
| 優-１ | 機能
性能・数値
|  |  | 仕様書 |  | 試験報告書 |  | 仕様書 ： | 試験報告書 ：
|  |  | 図面 |  | 写真 |  | 図 面 ： | 写 真 ：
|  |  | 設計書 |  | その他 |  | 設計書 ： | その他 ：
| 優-２ | 機能
性能・数値
|  |  | 仕様書 |  | 試験報告書 |  | 仕様書 ： | 試験報告書 ：
|  |  | 図面 |  | 写真 |  | 図 面 ： | 写 真 ：
|  |  | 設計書 |  | その他 |  | 設計書 ： | その他 ：
２． 研究開発全体の完了を証明する文書 ・・・・・・ 達成目標についての結論記載
| 証明文書 |  |  | ※該当：〇 |  | 提出資料
| 仕様書（必須） |  |  | 〇
| 開発報告書（必須） |  |  | 〇
図面
設計書
写真
その他
３． 結論 ・・・・・・ 達成目標についての結論記載
４． 課題・今後 ・・・・ 製品化に向けた課題、今後の対応等について記載
2/2

## 3
達成目標に係る中間・完了報告書 作成方法
| １．目的 ： |  |  | 企業様の達成目標を関連書類と共に添付いただき、書類の不備を防ぎます。
（公社）検査員の内容理解が容易になって、検査までの時間短縮につながります。
遂行状況報告書及び実績報告書と併せてご提出ください。
２．様式
標準様式を以下に示します。
|  | （１） | 報告文書には「報告する期」「対象期間」「日付・企業名・担当者」を記載してください。
|  | （２） | 中間・完了報告書は「様式外様式（中間報告） 達成目標まとめ」または、
「様式外様式（完了報告）） 達成目標まとめ」を表紙に、必要書類（文書番号を付けて
コピーしたもの）を綴ります。
|  | （３） | 3枚目以降は、「達成目標まとめ」の「１．達成状況」表「結果まとめ」欄に引用された
資料を添付します。
|  | ① | 仕様書・設計書・図面・試験報告書・カタログ等を必要に応じて添付してください。
※ 上記に相当する企業様の標準書式がある場合は、それを仕様してください。
文書番号（図面No.、仕様書番号等）を記載してください。
委託・外注の場合も同様に「日付・企業名・確認者」を記載してください。
（内容を確認した証とするため）
|  | ② | 目標達成を証明するために試験報告書が必要となります。
外部委託試験（ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ、設計等）はその結果から企業様で報告書にまとめてください。
（企業様の見解を確認するため）
2頁～
[5 empty] | 報告書No. XXX |  |  | ： 仕様書
|  |  | 〇〇〇〇 評価試験 |  | 日付 |  |  | ： 設計書
[5 empty] | 会社名 |  |  | ： 図面
報告書別紙２（完了報告） |  |  |  | 【TOKYO戦略的イノベーション促進助成事業】 |  |  |  | 組立図、部品表
[6 empty] | 日 付 |  | 部品図
|  | 完了報告：開発報告書 兼 達成目標まとめ |  |  |  | 会社名 |  | （複雑な場合ユニット単位可）
[6 empty] | 担当者 |  | ： 試験報告書
|  | １． 達成状況 | [5 empty] | ： カタログ
|  | 番号 | 目標目標 | 結果/報告資料 | 判定 |  |  | などを添付してください。
機能1
機能2
機能3
性能1
４． 結論
①
②
５． 課題・今後
①
②
1/2
作成の手引き
Ａ４ 2～3枚に 中間報告／完了報告 をまとめたものを
表紙とします。【必須】
・中間報告 ： 「中間報告 ： 遂行状況まとめ」
・完了報告 ： 「完了報告 ： 開発報告書 兼 達成目標まとめ」
※ただし、経理関係書類と重複する場合は、
「委-1の仕様書」「委-2の試験報告書」等と
記入し省略可。

## 4
報告書別紙２（中間報告） | [7 empty] | 【TOKYO戦略的イノベーション促進事業】
報告日付
|  |  | 中間報告 ： 遂行状況まとめ | [7 empty] | 年 月 日
| 1 | 期 | 年 月 日～ |  |  |  | 年 月 日 |  | 社名： | 担当：
１． 達成状況 ・・・・・・ 達成状況のまとめを記載
| 番号 |  | 達成目標 / 提出文書 (申請書 達成目標・証明文書の内容を転記) |  |  |  | 進捗まとめ 結果/報告資料/成果物 |  |  |  | 判定／状況 (判定、状況を記載）
| 新-１ | 機能 | 工具は片手で操作できること。 |  |  |  |  | ①１次試作を行い試作品の検証試験を実施した。 ②強度は目標仕様の２倍、質量は５％の超過になった。 ③構造と材料選定の見直しを行い、強度と質量がバランスの取れる軽量化の見直し設計を行う。
目標未達成
材質構造を見直し
|  | 性能・数値 | 達成目標は申請書記載の内容をそのまま記載してください。 | [7 empty] | の設計を実施中。
・仕様書・図面・ 設計書 添付
試験結果は性能１の項に記載した。
・試験報告書添付
|  |  | 仕様書 | 〇 | 試験報告書 | 〇 |  | 仕様書 ： 資料No.？？？ | 試験報告書 ： No.？？？ |  | ・写真、○○資料
|  |  | 図面 | 〇 | 写真 | 〇 |  | 図 面 ： 資料No.？？？ | 写 真 ： No.?? 、 ▲▲報告書 P？？ |  | 添付
|  |  | 設計書 | △ | その他 |  |  | 設計書 ： 資料No.？？？ | その他 ： No.？？？
| 新-２ | 機能 | 水量バルブの調整の安定化（簡単で安定した水量の維持） |  |  |  |  | ①製品を改良し調整しやす構造とした。 ②水量の安定化も試験により確認した。 （最小、中程度、最大流量で安定性評価）
目標達成
[8 empty] | 流量設定条件 | 評価結果
性能・数値
[8 empty] | 水量Q0 ℓ/min | -1～+1.5％（～750ｈ） |  | ・仕様書・図面・ 設計書 添付
[8 empty] | 水量Q1 ℓ/min | -1～+1.5％（～750ｈ）
[8 empty] | 水量Q2 ℓ/min | -1～+1.5％（～750ｈ） |  | ・試験報告書添付
・写真、○○資料
|  |  | 仕様書 | 〇 | 試験報告書 | 〇 |  | 仕様書 ： 資料No.？？？ | 試験報告書 ： No.？？？
|  |  | 図面 | 〇 | 写真 | 〇 |  | 図 面 ： 資料No.？？？ | 写 真 ： No.?? 、 ▲▲報告書 P？？
|  |  | 設計書 | △ | その他 |  |  | 設計書 ： 資料No.？？？ | その他 ： No.？？？
| 優-１ | 機能 | 水の流れによる自己清浄機能を備えたろ過装置。 |  |  |  |  | ①水の流れを利用した水の清浄作用を加速させるために 流路の形状と流速の関係性を流体シミュレーションで 導き出した。 ②〇〇μm以上の異物除去の可能性を確認した。 ③更に２段のろ過フィルタを搭載するので目標の ろ過性能を達成でできると考えられる。 ④今後、詳細設計を行っていく。
目標達成
性能・数値
・仕様書・図面・ 設計書 添付
・試験報告書添付
・写真、○○資料
|  |  | 仕様書 | 〇 | 試験報告書 | 〇 |  | 仕様書 ： 資料No.？？？ | 試験報告書 ： |  | 添付
|  |  | 図面 | 〇 | 写真 | 〇 |  | 図 面 ： | 写 真 ：
|  |  | 設計書 | △ | その他 |  |  | 設計書 ： | その他 ： 検討報告書
| 優-２ | 機能 | [5 empty] | ①試作機３台を評価した。レバー強度は仕様の２倍の 強度が得られたが、質量が目標値超過となった。 評価結果を以下に示す。 ②よって、○○部品の材質Steel⇒A7075-超々ｼﾞｭﾗﾙﾐﾝに 変更。リブ構造により強度低下を阻止し軽量化を 実現する設計に変更する。 ③試作機３台の試験結果 質量 ： 545、546、547 g ⇒ 平均 546 g レバー強度 ： 60、64、62 kg ⇒ 平均 62 kg
目標達成未達成
構造と材料選定をみなし設計変更で対応する
|  | 性能・数値 | レバーの曲げ強度は30ｋｇ以上で質量500ｇ以下
・評価報告書添付
|  |  | 仕様書 | 〇 | 試験報告書 | 〇 |  | 仕様書 ： 資料No.？？？ | 試験報告書 ： No.？？？
|  |  | 図面 | 〇 | 写真 | 〇 |  | 図 面 ： 資料No.？？？ | 写 真 ： No.?? 、 ▲▲報告書 P？？
|  |  | 設計書 | △ | その他 |  |  | 設計書 ： 資料No.？？？ | その他 ： No.？？？
1/2
s
２． 結論 ・・・・・・ 達成目標の見通し、改題に対する対応などを記載
①新-1、新-2、優-1、優-2の各目標は仕様書・図面に織込み設計的に無理のない構造のない構造とした。
部品製作上も問題ないことを加工メーカに確認できたので、当初の計画で推進していく。
②完了に向けて仕様書、図面、設計書、試験報告書、写真、その他 の必要な成果物を準備していく。
③達成目標以外にコスト低減、信頼性向上については継続的に推進し早期に製品化ができるようにしていく。
コストは従来○○に対し△△低減させたが不十分なのでさらに低減を行う。
（発注先、標準部品の採用を検討）
信頼性性能は ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
| ④ |  | ：
| ⑤ |  | ：
：
：
2/2
実施状況の要点を記入。
進捗の要点をまとめる。できたこと、残課題、今後行うことを記入。
申請書で記した文書 ： 〇
事前支援打合せで依頼した文書：△
①進捗を証明する文書を記載。
②申請時、事前支援打合せと文書の不足・食違いが無いかチェックする
③追加した場合も文書No.を記載すること。
④遂行状況報告で提出した資料の使用可。その旨資料の出どころを記載
例）遂行状況報告書 ○○報告書 等
評価条件比較をまとめ記載する
記入例

## 5
報告書別紙２（完了報告） | [7 empty] | 【TOKYO戦略的イノベーション促進事業】
報告日付
完了報告 ： 開発報告書 兼 達成目標まとめ | [9 empty] | 年 月 日
| 1 | 期 | 年 月 日～ |  |  |  |  | 年 月 日 | 社名： | 担当：
１． 達成状況 ・・・・・・ 達成状況のまとめを記載
| 番号 |  | 達成目標 / 提出文書 (申請書P.43達成目標・証明文書の内容を転記) |  |  |  | 成果まとめ 結果/報告資料/成果物 |  |  | 判定／状況 (判定、状況を記載）
| 新-１ | 機能 | 工具は片手で操作できること。 |  |  |  |  | アンケート調査を行い従来品に対し優位性を確認した。 工具質量は△△。
目標達成
材質構造を見直し
①アンケート結果（従来品比較）：
[8 empty] | 5点：15/50、4点：25/50、3点：10/50、2～1点：0 |  | ・仕様書・図面・ 設計書 添付
|  | 性能・数値 | 達成目標は申請書記載の内容をそのまま記載してください。 |  |  |  |  | ②最終試作の工具質量 △△（目標：○○ｇ以下）
・試験報告書添付
・写真、○○資料
|  |  | 仕様書 | 〇 | 試験報告書 | 〇 |  | 仕様書 ： 資料No.？？？ | 試験報告書 ： No.？？？
|  |  | 図面 | 〇 | 写真 | 〇 |  | 図 面 ： 資料No.？？？ | 写 真 ： No.?? 、 ▲▲報告書 P？？
|  |  | 設計書 | △ | その他 |  |  | 設計書 ： 資料No.？？？ | その他 ： No.？？？
| 新-２ | 機能 | 水量バルブの調整の安定化（簡単で安定した水量の維持） |  |  |  |  | ①製品を改良し調整しやす構造とした。 ②水量の安定化も試験により確認した。 （最小、中程度、最大流量で安定性評価）
目標達成
[8 empty] | 流量設定条件 | 評価結果
[8 empty] | 水量Q0 ℓ/min | -1～+1.5％（～750ｈ）
|  | 性能・数値 | [5 empty] | 水量Q1 ℓ/min | -1～+1.5％（～750ｈ）
[8 empty] | 水量Q2 ℓ/min | -1～+1.5％（～750ｈ） | ・仕様書・図面・ 設計書 添付
・試験報告書添付
・写真、○○資料
|  |  | 仕様書 | 〇 | 試験報告書 | 〇 |  | 仕様書 ： 資料No.？？？ | 試験報告書 ： No.？？？
|  |  | 図面 | 〇 | 写真 | 〇 |  | 図 面 ： 資料No.？？？ | 写 真 ： No.?? 、 ▲▲報告書 P？？
|  |  | 設計書 | △ | その他 |  |  | 設計書 ： 資料No.？？？ | その他 ： No.？？？
| 優-１ | 機能 | 水の流れによる自己清浄機能を備えたろ過装置。 |  |  |  |  | ①水の流れを利用した水の清浄作用を加速させるために 流路の形状と流速の関係性を流体シミュレーションで 導き出した。 ②〇〇μm以上の異物除去の可能性を確認した。 ③更に２段のろ過フィルタを搭載するので目標の ろ過性能を達成でできると考えられる。
目標達成
|  | 性能・数値 | 現状比５％低減の省電力化と濁度を△△⇒〇〇に向上させる水のろ過装置 |  |  |  |  | 汚染水による濁度性能比較試験を実施し改良効果を確認した。何れの項目も従来品以上の性能を確認した。
・仕様書・図面・ 設計書 添付
・試験報告書添付
・写真、○○資料
|  |  | 仕様書 | 〇 | 試験報告書 | 〇 |  | 仕様書 ： 資料No.？？？ | 試験報告書 ： | 添付
|  |  | 図面 | 〇 | 写真 | 〇 |  | 図 面 ： | 写 真 ：
|  |  | 設計書 | △ | その他 |  |  | 設計書 ： | その他 ： 検討報告書
| 優-２ | 機能 | [5 empty] | ①試作機３台を評価した。レバー強度は仕様の２倍の 強度が得られたが、質量が目標値超過となった。 評価結果を以下に示す。 ②よって、○○部品の材質Steel⇒A7075-超々ｼﾞｭﾗﾙﾐﾝに 変更。リブ構造により強度低下を阻止し軽量化を 実現する設計に変更する。 ③試作機３台の試験結果 質量 ： 545、546、547 g ⇒ 平均 546 g レバー強度 ： 60、64、62 kg ⇒ 平均 62 kg
目標達成未達成
構造と材料選定をみなし設計変更で対応する
|  | 性能・数値 | レバーの曲げ強度は30ｋｇ以上で質量500ｇ以下
・評価報告書添付
|  |  | 仕様書 | 〇 | 試験報告書 | 〇 |  | 仕様書 ： 資料No.？？？ | 試験報告書 ： No.？？？
|  |  | 図面 | 〇 | 写真 | 〇 |  | 図 面 ： 資料No.？？？ | 写 真 ： No.?? 、 ▲▲報告書 P？？
|  |  | 設計書 | △ | その他 |  |  | 設計書 ： 資料No.？？？ | その他 ： No.？？？
1/2
２． 研究開発全体の完了を証明する文書 ・・・・・・ 達成目標についての結論記載
| 証明文書 |  |  | ※該当：〇 |  |  | 提出資料
| 仕様書（必須） |  |  | 〇 |  |  | 資料No.？？？ 、資料No.？？？
| 開発報告書（必須） |  |  | 〇 |  |  | 別紙開発報告書、 本紙（達成状況報告） 及び 実績報告書
（事業の内容、経過、成果 を記載）
| 図面 |  |  | 〇 |  |  | 資料No.？？？～？？？ 、資料No.？？？～？？？
| 設計書 |  |  | 〇 |  |  | 資料No.？？？ 、資料No.？？？～？？？
| 写真 |  |  | 〇 |  |  | 資料No.？？？ 、 ▲▲報告書 P？？
| その他 |  |  | 〇 |  |  | 試験報告書 No.？？？、△△、○○ ・・・・・・・
操作動画 、 アンケート回答 、 取扱説明書 、カタログ
３． 結論 ・・・・・・ 達成目標についての結論記載
新-1、新-2、優-1、優-2の各目標を達成することができたかどうかを総合的に記載すること
①仕様書、図面、設計書、試験報告書、写真、その他 の必要な成果物は何れも添付しました。
②達成目標以外にコスト低減、信頼性向上を社内の開発目標に設定し推進。
コストは従来○○に対し△△低減させたが不十分のでされに低減を行う。（発注先、標準部品の採用検討）
信頼性性能は ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
| ③ | ：
| ④ | ：
：
：
：
４． 課題・今後 ・・・・ 製品化に向けた課題、今後の対応等について記載
①製品化に向け コストの低減（〇〇％減）、信頼性評価（耐久性評価など） 等を行い完成度高めていく。
②販売ルートの確立と営業活動の実施。（現品カタログ持参し企業へ売り込みを行う。）
| ③ | ：
| ④ | ：
| ⑤ | ：
：
：
：
。
2/2
申請書で記した文書 ： 〇
事前支援打合せで依頼した文書：△
評価条件比較をまとめ記載する
対象の期を選択
評価結果の要点をまとめ記載する
①達成結果を証明する文書を記載。
②申請時、事前支援打合せと文書の不足・食違いが無いかチェックする
③追加した場合も文書No.を記載すること。
④遂行状況報告で提出した資料の使用可。その旨資料の出どころを記載
例）遂行状況報告書 ○○報告書 等
従来品と比較での要点をまとめ記載する

## 6
(株）ＯＯＯＯＯ△△△△△△△
製品仕様書 |  |  |  | 仕様書番号 |  |  | DOC 2020000003 |  |  |  |  | 制定日 ２０＊＊年 ５月 １日
製品名 |  | OPU-A005 製品開発仕様書 | [5 empty] | 型番 | OPU-A005
１．適用
本仕様書はDVDプレーや及びDVD-ROMに搭載するDVD及びCD再生用光学ピックアップ ○○に適用する。
本製品はRoHs指令に適合したモデルである。
２．製品仕様
| 仕様項目名称 |  |  |  | 従来品 |  |  |  | 開発品 |  | 備考
| 区 分 |  |  |  | DVD |  | CD |  | DVD | CD
| 基本性能 | 対物レンズ | 開口数（NA) |  | 0.6 |  | 0.47 |  | 0.6 | 0.47
|  |  | 作動距離（WD） |  | 1.67mm |  | 1.30mm |  | 1.67mm | 1.30mm
|  | ﾚｰｻﾞｰ ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ | 波長 |  | 650nm typ |  | 790nm (ｔｙｐ) |  | 650nm typ | 790nm (ｔｙｐ)
|  |  | 光出力 |  | 7mW |  | 7mW |  | 7mW | 7mW
|  |  | 動作電流 |  | 35mA(typ) |  | 35mA(typ) |  | 35mA(typ) | 35mA(typ)
[5 empty] | 90mA(最大) |  | 90mA(最大) |  | 90mA(最大) | 90mA(最大)
|  | ﾌｫｰｶｽ検出方式 |  |  | 非点収差方式 |  | 非点収差方式 |  | 非点収差方式 | 非点収差方式
|  | ﾄﾗｯｷﾝｸﾞ検出方式 |  |  | 位相差方式（DPD） |  | 3ｽﾎﾟｯﾄ方式 |  | 位相差方式（DPD） | 3ｽﾎﾟｯﾄ方式
|  | ﾌｫﾄ ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ | 電源電圧 |  | 4.5V～5.5V |  |  |  | 4.5V～5.5V
|  |  | 基準電圧 |  | 2.1V±0.1V |  |  |  | 2.1V±0.1V
|  |  | 切替電圧 |  | 0.7V以下 |  | 3.5V以下 |  | 0.7V以下 | 3.5V以下
|  | 光学シャーシ材質 |  |  | ZDC（亜鉛ダイカスト） |  |  |  | 高熱伝導性PPS |  | 機能目標２
|  | 軸受け摺動性 |  |  | 初期静摩擦力 0.05N以下 |  |  |  | 初期静摩擦力 0.03N以下
[5 empty] | 200万往復摺動後0.15N以下 |  |  |  | 200万往復摺動後0.1N以下 |  | 性能目標２
|  | 温度上昇（LDﾌﾗﾝｼﾞ） |  |  | 5℃以下 |  |  |  | 10℃以下 |  | 機能目標２
|  | サイズ |  |  | W 38.0 X L 52.0 X H 19.5 以下 |  |  |  | W 38.0 X L 52.0 X H 18.0 以下 |  | 性能目標１
|  | 質量 |  |  | 25ｇ （ 設計値 ： 23.5ｇ ） |  |  |  | 16ｇ以下 （ 設計値 ： 15ｇ ） |  | 性能目標１
| 出力信号特性 | FES ﾌｫｰｶｽ | S字ﾚﾍﾞﾙ |  | 1±0.3 ［V〕 |  | 0.7±0.3 ［V〕 |  | 1±0.3 ［V〕 | 0.7±0.3 ［V〕
|  |  | ﾊﾞﾗﾝｽ |  | 15％以下 |  | 20％以下 |  | 15％以下 | 20％以下
|  |  | 検出範囲 |  | 6µm（設計値） |  | 6µm（設計値） |  | 6µm（設計値） | 6µm（設計値）
|  | TES ﾄﾗｯｷﾝｸﾞ | TEﾚﾍﾞﾙ |  | ―― |  | 1400±400［mVP-P〕 |  | ―― | 1400±400［mVP-P〕
|  |  | 中心ずれ |  | ―― |  | ±35％ |  | ―― | ±35％
|  | HFレベル |  |  | 880±200mVP-P |  | 1000±250mVP-P |  | 880±200mVP-P | 1000±250mVP-P
|  | RFレベル |  |  | 1600±400mVP-P |  | 1800±450mVP-P |  | 1600±400mVP-P | 1800±450mVP-P
|  | 光量ｱﾝﾊﾞﾗﾝｽ（-10～60℃） |  |  | 25 (30) ％以下 |  | 30 (35) ％以下 |  | 25 (30) ％以下 | 30 (35) ％以下 | 機能目標１、性能目標3
|  | ｼﾞｯﾀｰ量（-10～60℃） |  |  | 10.5 (12）％以下 |  | 26（32）ns以下 |  | 10.5 (12）％以下 | 26（32）ns以下 | 機能目標１、性能目標3
| 区 分 |  |  |  | フォーカス |  | トラッキング |  | フォーカス | トラッキング
| アクチュエータ | ｽﾄﾛｰｸ |  |  | ±1mm以上 |  | ±0.7mm以上 |  | ±1mm以上 | ±0.7mm以上
|  | 共振周波数 (f0) |  |  | 60±6Hz |  | 61±6Hz |  | 62±6Hz | 63±6Hz
|  | 共振ピーク量 (f0 peak) |  |  | 16dB以下 |  | 16dB以下 |  | 16dB以下 | 16dB以下
|  | ｺｲﾙ抵抗 |  |  | 〇〇±２ Ω |  | 〇〇±２ Ω |  | △△±２Ω | 〇〇±２ Ω
|  | 加速度感度 |  |  | 2.5±0.5 G/A |  | 2.0±0.4 G/A |  | 2.6±0.5 G/A | 2.0±0.4 G/A
|  | 位相遅れ |  |  | 200°以下 |  | 200°以下 |  | 2.6±0.5 G/A | 200°以下
|  | ｺｲﾙ許容電流 |  |  | 220mA rms |  | 220mA rms |  | 220mA rms | 220mA rms
３．外形図
|  | W 37.0 X L 52.0 X H 18.0 以下 |  |  |  | （H18ｍｍ：WD含む）
質量 16ｇ 以下 （15ｇ ｔｙｐ）
コネクタ ： 24極 0.5mmﾋﾟｯﾁ FPC/FFCｺﾈｸﾀ（推奨寸法別紙）
４．使用環境、信頼性評価
|  | 性能保証温度 |  | ： -10℃～+60℃
|  | 動作温度 |  | ： -20℃～+70℃
|  | 保存温度 |  | ： -40℃～+80℃
|  | 高温高湿保存 |  | ： 40℃、90％
|  | 単体衝撃試験 |  | ： 500G・2ms、XYZ 3方向（±6回）
|  | 単体振動試験 |  | ： 2.4G・10～70Hz、直線ｽｲｰﾌﾟ（往復5分）、
30分間印加、XYZ 3方向（3回、90分）
５．機能説明
|  | ＬＤ |  | ： 光源 半導体レーザ
|  | Ｗ.Ｄ. |  | ： 作動距離 ディスクと対物レンズの間隔（設計値）
|  | フォーカス |  | ： ディスク盤面方向（＋方向：ディスク面に近づく方向）
|  | トラッキンクﾞ |  | ： ディスク法線方向（＋方向：ディスク外周方向）
①仕様は開発品として必要な全項目を記載し仕様範囲を明確に示すように記載。
②達成目標に掲げた仕様も織込むこと。
③仕様書は従来品・開発を併記し新旧比較できるのが望ましい。
※達成目標が４つだからと仕様書を複数に分ける必要はありません。１つの仕様書へ必要項目を織込んでください。
機能目標 １ ：
薄型・軽量OPUでDVD/CD メディア読取対応のこと。
機能目標 ２ ：
光学シャーシは樹脂製とし、放熱性・摺動性に優れること。
機能目標 ３ ：
-１０～６０℃ 動作で正常動作すること
性能目標 １ ：
OPU高さ18mm以下、質量16ｇ以下 を満たすこと。
性能目標 ２ ：
温度上昇は10℃以下（LDﾌﾗﾝｼﾞ）、200万往復後静摩擦力0.1N以下
性能目標 ３ ：
光量アンバラスは DVD 25％以下、CD 30％以下
読取性能ジッタは DVD 10.5％以下、CD26ns以下
作成例
①無記号寸法公差 ： ±0.3
②□は測定基準（設定値）
㉔ ①

## 7
部品表作成
経費番号あるものは記入
部品番号
表題欄
寸法記入

## 8
企業様で制定フォーマットがあればその書式で可です。
[5 empty] | 報告書番号 ： | 19-001
| 題目 ： | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 試験報告書 |  |  | 日 付 ： | 20＊＊.4.30
[5 empty] | 会社名 ： | (株) △△△
[5 empty] | 作成者 ： | ◇◇◇◇
（１） | 目 的
試験を行う目的について記載してください。
例 ： | 最終試作品が完成したので工具の質量評価を行い開発目的とする片手で扱える質量800ｇを満足するかの評価及び市販工具も同時に測定し市販品との比較評価行う。 ・・・・等
（２） | 方法
試料及び試験方法 等について記載してください
例 ： | 試料の来歴と台数
使用する測定器について記入
デジタル秤（ メーカ、型番、最大〇〇ｋｇ）） により質量評価を行う。 ・・・・等
（３） | 結果
得られた結果について記載してください。
まとめを要約し簡単な図や表で結果を示すこと。
例 ： | 試料と測定結果を記入、結果をまとめる
グラフ、図、写真、表 のまとめ等は次紙へ記載。
（４） | 考察
得られた結果について分析を行いその結果について記載してください。
例 ： | 何故仕様を大幅に達成することが原因 とか、余裕が無ければなぜないのか、
未達成であればなぜなのか、今後どのように対策するのか。
（５） | 結論
目標に対しどうだったのか、今後どうするかの結論を記載してください。
例 ： | 仕様を満足したかどうか、従来品や他社製に比較してどうなのか。
（６） | 協力機関、参考文献 等
協力機関がある場合に記載してください。
例 ： | 東京都立産業技術研究センター
― 1/5 ―
試験報告書作成の手引き
① 報告書は評価項目１つづつ作成する （他人が見て理解しやすい。）
評価を外部に委託した場合もその結果をもとに報告書にまとめること。
② 試料は試作来歴分かるようにする。
③ 題目、目的、方法、結果（試料来歴記入）、考察、結論、参考文献、協力者・分析機関 等の
記載を標準とし、不要な項目を削除するスタイルが望ましいと思います。
④ 評価報告書のまとめは（表紙） A4 １～2枚 にまとめる。
それ以降に測定値や結果のまとめ（図・グラフ・表・写真など） を記載する。
⑤ 得られたデータは 図・グラフにすること。 アンケートもグラフにすること。
図・グラフ・表・写真 は並べたままにせずそこから得られる 結果・見解 を記載すること。
⑥ ページを記載すること。
測定値表示写真を添付すること
・測定値裏付けのため
・測定機を使用したことの証明用
ページ番号があると、引用やテレビ会議で便利です。

## 9
[12 empty] | 報告書番号 ： | 20-001
| 題目 ： |  | OPU-A005 信頼性試験報告書 | [8 empty] | 日 付 ： | 20＊＊.4.30
(公財) 東京都中小企業振興公社
助成課 ○○
（１） | 目 的
なお新機種はコスト低減と軽量化を目的に光学シャーシ（ﾌﾚｰﾑ筐体のこと）を従来のZDC(亜鉛ﾀﾞｲｶｽﾄ）
からPPS樹脂に変更を計画している。候補品をA社・B社に絞り込んだので新規開発機種OPU-005に搭載して
環境試験を行い従来機種同等の信頼性が確保されているの比較評価試験を行う。
（２） | 方法
①試料の組み立ては量産工程で組み上げを行った。評価条件と試料数を以下に示す。
|  |  |  | 温度特性試験 |  | 85℃保存 |  | -40℃放置 |  | 60℃/95%放置 |  | -40/85℃熱衝撃
| PPS樹脂A社・B社/従来ZDC |  |  | 5/5/5台 |  | 5/5/5台 |  | 5/5/5台 |  | 5/5/5台 |  | 5/5/5台
| 試験機関 |  |  | 環境放置は社内 | [7 empty] | 外部委託
②初期・中間・最終をOPU評価装置で性能評価を行う。評価項目は別紙製品仕様書信頼性試験項目とする。
③部品、工法の詳細は次紙に示す。
（３） | 結果
①評価結果の詳細は次紙以降に示すが、２大重要性能 ｼﾞｯﾀ絶対値と光量分布変化を以下抜粋し示す。
|  | 温度特性試験 |  | 85℃保存 |  | -40℃放置 |  | 60℃/95%放置 |  | -40/85℃熱衝撃 |  | 総合評価
| 項目 | ｼﾞｯﾀ | 光量分布 変化 | ｼﾞｯﾀ | 光量分布 変化 | ｼﾞｯﾀ | 光量分布 変化 | ｼﾞｯﾀ | 光量分布 変化 | ｼﾞｯﾀ | 光量分布 変化
| 仕様 | 26以下 | ±45% | 26以下 | ±35% | 26以下 | ±35% | 26以下 | ±35% | 26以下 | ±35%
| PPS樹脂A社 | 15～18 | -20～32% | 18～20 | 0～20% | 18～18 | 0～-15% | 18～21 | 0～25% | 18～21 | -15～22% | 〇〇 改善
| PPS樹脂B社 | 15～21 | -20～39% | 18～20 | 0～20% | 18～19 | 0～-17% | 18～21 | 0～28% | 18～21 | -15～23% | △ 一部劣る
| 従来ZDC | 15～20 | -20～35% | 18～21 | 0～25% | 18～20 | 0～-20% | 18～21 | 0～25% | 18～21 | -15～25% | 〇 現状
②３種ともにすべての評価試験で仕様を満たせることが確認できた。
③樹脂化により環境試験信頼性性能の改善傾向を確認でき、A社品は最良性能確認できた。
（４） | 考察
①ZDCは材料特性上クリープ特性をもつため高温放置や熱衝撃試験で変形が進行しミラーの傾きが変化し
特性が変わったものと推定される。
②PPS樹脂A社品はB社品に対し配合材料特性上熱膨張係数が○○％小さいため温度特性や
高温高湿放置試験で優秀に寄与できたものと推定される。
（５） | 結論
①以上の結果よりPPS樹脂A社品は現状ZDCより信頼性特性に優れることが確認できたので本品を本採用に
向けてさらに検討を進める。
②振動試験、衝撃試験、落下試験、接着強度試験 等機械的強度試験を実施しする。
③導電性に優れる樹脂を採用したが金属に対し熱伝導性が1/10程度と劣るため温度上昇試験を行う。
熱伝導率比較 ①ZDC：110W/mK（現状品）②高伝導PPS：15W/mK（A社製PPS）③一般PPS：0.3W/mK
線膨張係数比較 ①ZDC：4.0x10-5/℃ ②PPS：4.9x10-5/℃ ②PPS：4x10-5/℃
（６） | 協力機関、参考文献 等
①熱衝撃試験は東京都立産業技術研究センターへ試料を送付し環境試験放置を依頼した。
性能評価は当社へ試料を回収し性能評価を行った。
― 1/5 ―
作成例
試験方法、組合せ部品、工法 等の詳細
データ・写真、試験結果まとめ を添付
優秀性判定基準 ： 絶対値が低いこと
優秀性判定基準 ： 変化幅が小さいこと
読取性能比較 ： ジッター性能比較
光量分布変化比較

## 10
[5 empty] | 報告書番号 ： | 21-0041
〇〇〇超平滑研磨方法 試験報告書 |  |  |  |  | 日付 ： | 20＊＊.12.27
(すべて架空の内容です) |  |  |  |  | 会社名 ： | (株) △△△
[5 empty] | 担当者 ： | ◇◇◇◇
（１） | 目的
試験を行う目的について記載してください。
例： | アルミ合金表面の表面を平滑にCMPで研磨する方法を検討する。目標は、Ra=2.5nm以下が見込 める加工液を市場にある製品から選択すること。
（２） | 方法
試料及び試験方法等について記載してください。
例： | アルミ合金はA5052系統のφ125mmの円盤状の素材を用い、自社が所有する研磨装置で
研磨加工した。加工前の素材は、〇×精工(株)の精密旋盤で両面をRa=300 nmに
準鏡面加工した。粗さ測定は、産技研に依頼してAFMで測定を行った。
Raは20μm角エリアのAFM処理値を用いた。
（３） | 結果
まとめを要約し簡単な図や表で結果を示すこと。
例： | 試料と測定結果を記入、結果をまとめる。
グラフ、図、写真、表 のまとめ等は次紙記載でも良い。
検討結果のまとめ１
| 加工液の種類 | 加工圧力 | 加工時間(秒) | Ra(nm) | 価格（\/kg)
| Aスラリー（〇社） | 100kg | 300 | 12.0 | 550
| ABスラリー（〇社） | 100kg | 300 | 8.0 | 1250
| ACスラリー（〇社） | 100kg | 300 | 4.0 | 1100
| DミラーP（△社） | 100kg | 300 | 4.5 | 900
検討結果のまとめ２
| 加工液の種類 | 加工圧力 | 加工時間(秒) | Ra(nm) | 加工液量(mL)
| AC（〇社） | 100kg | 300 | 4.0 | 450
|  | 70kg | 600 | 2.8 | 900
| D（△社） | 100kg | 300 | 4.5 | 600
|  | 70kg | 600 | 2.6 | 1200
AFM像
加工装置と実験中の写真と、AC（〇社）とD（△社）の７０ｋg・６００秒との
加工後のAFM像を次のページに添付する。
（４） | 考察
得られた結果について分析を行いその結果について記載してください。
例： | 4種類のスラリーと加工圧力・加工時間の検討を行い、Ra=3.0を達成することができる
組合せを見い出した。圧力を下げて時間を長くする方向で粗さが向上する。
しかし、加工時間が伸びて加工液消費量も増加するのでコストも増加する。
多段加工で実用プロセスを構築する必要ありと考える。
（５） | 結論
技術検討項目に対しどうだったのか、今後どうするかの結論を記載してください。
例： | 〇社のACスラリーと△社のDスラリーでRa=3nmを達成する見込みがあることが分かり、
加工プロセス改善の方向性を確認することができた。
（６） | 協力機関、参考文献 等
協力機関がある場合に記載してください。
例： | 東京都立産業技術研究センター
― 1/2 ―
作成の手引き
プロセス検討の例
装置や測定画面写真を添付すること
・測定値や検討実施の裏付けのため

## 11
[6 empty] | 報告書番号 ： | 21-0041
手のひら採寸サービス提供手法の開発 試験報告書 | [5 empty] | 日付 ： | 2023.12.27
(架空の内容です) | [5 empty] | 会社名 ： | (株) △△△
[6 empty] | 担当者 ： | ◇◇◇◇
（１） | 目的
試験を行う目的について記載してください。
例： | スポーツ用手袋の通販では、手のひらサイズの寸法測定の精度がネックになっているので、スマホ とAIを用いた採寸方法を検討する。その方法を使って少人数で精度を検証する。
（２） | 方法
サービス提供手法について探索・調査・試行した内容について記載してください。
例： | 〇〇大学の△□教授は、スマホを用いた計測技術に関して多くの知見を有しておられる
ので検討を委託し、4回の指導を受けた。△□教授の助言等から良いと思われる手形投影
方法を自社の社員と家族の20人を対象に試行して十分な精度が得られることを確認した。
（３） | 結果
まとめを要約し簡単な図や表で結果を示すこと。
例： | スマホで手のひらを撮影し、AIを用いた処理を実施する基本的な検討を実施した。
下の表にその結果をまとめる。
検討結果のまとめ
| 評価項目 | 男性 |  | 女性
|  | 左手 | 右手 | 左手 | 右手
| 手囲いサイズの精度(%) | ±6 | ±4 | ±4 | ±6
| 親指長さの精度(%) | ±5 | ±6 | ±5 | ±5
| 人差し指長さの精度(%) | ±6 | ±6 | ±6 | ±6
| 中指長さの精度(%) | ±8 | ±7 | ±8 | ±9
| 薬指長さの精度(%) | ±10 | ±11 | ±12 | ±15
| 人数(人) | 11 |  | 9
計測作業のフローと社内での測定の様子と測定に用いた簡易アプリの
スクリーンショットを別紙に添付する。
（４） | 考察
得られた結果について分析を行いその結果について記載してください。
例： | 最も精度にこだわった手囲いと人差し指親指の長さ測定は、期待以上の精度となった。
他の指も、平面撮影の時の開き方等の検討を適正化すると、精度向上が望める。
一方、4～5%以上の精度を得ることができなかったので、その領域に達するには本質的な
精度向上を狙える大幅な方式変更が必要とわかった。
（５） | 結論
技術検討項目に対しどうだったのか、今後どうするかの結論を記載してください。
例： | スマホを使って撮影する手形投影手法で、手のひら各部のサイズを±5%程度の精度で測定
できることが実証できた。これを発展させて特注スポーツ手袋の事業を構築してゆけると
考える。
（６） | 協力機関、参考文献 等
協力機関がある場合に記載してください。
例： | 〇〇大学 生活科学研究科 △□教授
― 1/2 ―
作成の手引き
サービス検討の例
測定の様子や測定値表示写真を添付すること
・検討実施状況や測定値の確認のため

## 12
|  |  |  | 報告書番号 ： | 19-001
| 題目 ： | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 試験報告書 |  | 日 付 ： | 2023.4.30
|  |  |  | 会社名 ： | (株) △△△
|  |  |  | 作成者 ： | ◇◇◇◇
（１） | 目 的
例-1 | 下水道管を耐震化するにあたり、あらゆる作業者車両で作業できるできることを目的とする。
例-2 | 免振建築物の安全性に関して平成〇年国土交通省告示〇〇号の方法に従い免振層に関する構造計算を行い規定値に収まることを確認する。
（２） | 方法
例-1 | 実際に使用した○○を使用して実験を行う。
例-2 | 〇〇(株)ソフトウェア△△により計算を行う。
（３） | 結果
例-1 | 〇〇調節機構をつけた結果、最大圧力を○○Mpaまで上昇させることができた。
また、油圧ユニットの高さも△△mmとなり作業車両の制限をすることもなくなった。
例-2 | 計算結果を次ページに示す。
（４） | 考察
例-1 | 製作会社（（株）？？？）との連携により、装置の機能および形状を決定することができた。
例-2 | 計算の結果、以下に示す規定値を満足することが分かった。
| ・免振層のAAAA値＝〇〇≧１ |  | ・免振層のｂｂｂｂ値＝〇〇≧0.1
| ・免振層のCCCC値＝〇〇≧１ |  | ・免振層のdddd値＝〇〇≧１
（５） | 結論
例-1 | △△を○○Mpaまで上昇させることで作業時間を減少でき進捗率をあげることができた。
例-2 | 告示規定をすべて満足することを確認した。
（６） | 協力機関、参考文献 等
例-2 | 〇〇(株)
― 1/5 ―
悪い例です
項目は埋められていますが 内容不十分な試験報告書例です。
記載が全く無い、不十分なものが散見された
記載不十分
・試料の経歴が不明瞭
・評価方法/器具/装置の記載ない。
書ききれない場合は次紙へ詳細を記載して構わない
記載不十分
例-1
・得られた結果の要点がまとめられていない。
・評価結果を示すデータ・資料等参照先不明
例-2
・結果がまとめられていない。計算書のどこを参照すべきか記載されていない。
記載不十分
得られた結果に対しなぜそのような結果になったかなど論ぜられていない
記載不十分
得られた結果からどのようにするのか不明。

## 13
株式会社 ○○○○○
製品仕様書 |  | 仕様書番号 |  | 制定日 年 月 日
製品名 |  |  | 型番
１．適用
２．製品仕様
３．外形図
４．使用環境
５．機能説明

## 14
試験報告書様式例 |  |  | 報告書番号 ：
日 付 ：
会社名 ：
作成者 ：
題目 ：
（１） | 目 的
（２） | 方法
（３） | 結果
（４） | 考察
（５） | 結論
（６） | 協力機関、参考文献 等
― 1/5 ―