## 実行計画書・進捗状況報告書（2018・2019用）
企業名 | [6 empty] | 達成目標 | 新規性-1 |  | 機能目標 | [10 empty] | 性能目標
開発支援 テーマ | [7 empty] | 新規性-2 |  | 機能目標 | [10 empty] | 性能目標
研究開発 テーマ | [7 empty] | 優秀性-1 |  | 機能目標 | [10 empty] | 性能目標
報告する期 |  |  | 期の期間 |  | ～ |  |  | 優秀性-2 |  | 機能目標 | [10 empty] | 性能目標
１．実行計画・進捗状況
No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 開始予定 | 終了予定 | 開始 | 終了 | 2018年1月 | 2018年2月 | 2018年3月 | 2018年4月 | 2018年5月 | 2018年6月 | 2018年7月 | 2018年8月 | 2018年9月 | 2018年10月 | 2018年11月 | 2018年12月 | 2019年1月 | 2019年2月 | 2019年3月 | 2019年4月 | 2019年5月 | 2019年6月 | 2019年7月 | 2019年8月 | 2019年9月 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2019年12月 | 予定日数 | 実績日数
1 | [31 empty] | ― | 0
2 | [31 empty] | ― | 0
3 | [31 empty] | ― | 0
4 | [31 empty] | ― | 0
5 | [31 empty] | ― | 0
6 | [31 empty] | ― | 0
7 | [31 empty] | ― | 0
8 | [31 empty] | ― | 0
9 | [31 empty] | ― | 0
10 | [31 empty] | ― | 0
11 | [31 empty] | ― | 0
12 | [31 empty] | ― | 0
13 | [31 empty] | ― | 0
14 | [31 empty] | ― | 0
15 | [31 empty] | ― | 0
16 | [31 empty] | ― | 0
17 | [31 empty] | ― | 0
18 | [31 empty] | ― | 0
19 | [31 empty] | ― | 0
20 | [31 empty] | ― | 0
21 | [31 empty] | ― | 0
22 | [31 empty] | ― | 0
23 | [31 empty] | ― | 0
24 | [31 empty] | ― | 0
25 | [31 empty] | ― | 0
※ 行が足りない場合は、新たな行を挿入して作成してください。
２．実施時間
直接人件費として計上する従事者ごとの労働時間を月別に記入してください。 |  |  |  | No. | 従事者氏名 | 所属/役職 | 従事内容 | 2018年1月 | 2018年2月 | 2018年3月 | 2018年4月 | 2018年5月 | 2018年6月 | 2018年7月 | 2018年8月 | 2018年9月 | 2018年10月 | 2018年11月 | 2018年12月 | 2019年1月 | 2019年2月 | 2019年3月 | 2019年4月 | 2019年5月 | 2019年6月 | 2019年7月 | 2019年8月 | 2019年9月 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2019年12月 | 合計
|  |  |  | 1 | [27 empty] | 0
|  |  |  | 2 | [27 empty] | 0
|  |  |  | 3 | [27 empty] | 0
|  |  |  | 4 | [27 empty] | 0
|  |  |  | 合計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※ 行が足りない場合は、新たな行を挿入して作成してください。

## 実行計画書・進捗状況報告書（2020・2021用）
企業名 | [6 empty] | 達成目標 | 新規性-1 |  | 機能目標 | [10 empty] | 性能目標
開発支援 テーマ | [7 empty] | 新規性-2 |  | 機能目標 | [10 empty] | 性能目標
研究開発 テーマ | [7 empty] | 優秀性-1 |  | 機能目標 | [10 empty] | 性能目標
報告する期 |  |  | 期の期間 |  | ～ |  |  | 優秀性-2 |  | 機能目標 | [10 empty] | 性能目標
１．実行計画・進捗状況
No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 開始予定 | 終了予定 | 開始 | 終了 | 2020年1月 | 2020年2月 | 2020年3月 | 2020年4月 | 2020年5月 | 2020年6月 | 2020年7月 | 2020年8月 | 2020年9月 | 2020年10月 | 2020年11月 | 2020年12月 | 2021年1月 | 2021年2月 | 2021年3月 | 2021年4月 | 2021年5月 | 2021年6月 | 2021年7月 | 2021年8月 | 2021年9月 | 2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 予定日数 | 実績日数
1 | [31 empty] | ― | 0
2 | [31 empty] | ― | 0
3 | [31 empty] | ― | 0
4 | [31 empty] | ― | 0
5 | [31 empty] | ― | 0
6 | [31 empty] | ― | 0
7 | [31 empty] | ― | 0
8 | [31 empty] | ― | 0
9 | [31 empty] | ― | 0
10 | [31 empty] | ― | 0
11 | [31 empty] | ― | 0
12 | [31 empty] | ― | 0
13 | [31 empty] | ― | 0
14 | [31 empty] | ― | 0
15 | [31 empty] | ― | 0
16 | [31 empty] | ― | 0
17 | [31 empty] | ― | 0
18 | [31 empty] | ― | 0
19 | [31 empty] | ― | 0
20 | [31 empty] | ― | 0
21 | [31 empty] | ― | 0
22 | [31 empty] | ― | 0
23 | [31 empty] | ― | 0
24 | [31 empty] | ― | 0
25 | [31 empty] | ― | 0
※ 行が足りない場合は、新たな行を挿入して作成してください。
２．実施時間
直接人件費として計上する従事者ごとの労働時間を月別に記入してください。 |  |  |  | No. | 従事者氏名 | 所属/役職 | 従事内容 | 2020年1月 | 2020年2月 | 2020年3月 | 2020年4月 | 2020年5月 | 2020年6月 | 2020年7月 | 2020年8月 | 2020年9月 | 2020年10月 | 2020年11月 | 2020年12月 | 2021年1月 | 2021年2月 | 2021年3月 | 2021年4月 | 2021年5月 | 2021年6月 | 2021年7月 | 2021年8月 | 2021年9月 | 2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 合計
|  |  |  | 1 | [27 empty] | 0
|  |  |  | 2 | [27 empty] | 0
|  |  |  | 3 | [27 empty] | 0
|  |  |  | 4 | [27 empty] | 0
|  |  |  | 合計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※ 行が足りない場合は、新たな行を挿入して作成してください。

## 毎月の特記事項
・2018年
1月 | 2月 | 3月
4月 | 5月 | 6月
7月 | 8月 | 9月
10月 | 11月 | 12月
・2019年
1月 | 2月 | 3月
4月 | 5月 | 6月
7月 | 8月 | 9月
10月 | 11月 | 12月
・2020年
1月 | 2月 | 3月
4月 | 5月 | 6月
7月 | 8月 | 9月
10月 | 11月 | 12月
・2021年
1月 | 2月 | 3月
4月 | 5月 | 6月
7月 | 8月 | 9月
10月 | 11月 | 12月

## 【記入例】 実行計画書・進捗状況報告書
企業名 |  | 株式会社○○○○工業 |  |  |  |  | 達成目標 | 新規性-1 |  | 機能目標 |  | ○○性能を備える | [8 empty] | 性能目標 |  | 処理能力０００（T/H）
開発支援 テーマ |  | 生活の安全・安心に関する技術・製品の開発 | [5 empty] | 新規性-2 |  | 機能目標 | [10 empty] | 性能目標
研究開発 テーマ |  | △△方式を用いた□□□分析装置の開発 | [5 empty] | 優秀性-1 |  | 機能目標 | [10 empty] | 性能目標 |  | 規格００×００×００CM
報告する期 |  | 1 | 期の期間 | 2018-01-01 | ～ | 2018-12-31 |  | 優秀性-2 |  | 機能目標 | [10 empty] | 性能目標
１．実行計画・進捗状況
No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 開始予定 | 終了予定 | 開始 | 終了 | 2018年1月 | 2018年2月 | 2018年3月 | 2018年4月 | 2018年5月 | 2018年6月 | 2018年7月 | 2018年8月 | 2018年9月 | 2018年10月 | 2018年11月 | 2018年12月 | 2019年1月 | 2019年2月 | 2019年3月 | 2019年4月 | 2019年5月 | 2019年6月 | 2019年7月 | 2019年8月 | 2019年9月 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2019年12月 | 予定日数 | 実績日数
1 | 試作機設計 | 基本設計 | フィールド調査 | 2018-01-05 | 2018-01-25 | 2018-01-05 | 2018-02-15 | [24 empty] | 21 | 42
2 | 試作機設計 | 基本設計 | ○○構造検討 | 2018-01-20 | 2018-02-15 | 2018-02-01 | 2018-02-20 | [24 empty] | 27 | 20
3 | 試作機設計 | 詳細設計 | ××制御部設計 | 2018-02-01 | 2018-02-25 | 2018-02-01 | 2018-02-25 | [24 empty] | 25 | 25
4 | 試作機設計 | 詳細設計 | △△装置検証 | 2018-02-01 | 2018-02-25 | 2018-02-01 | 2018-03-15 | [24 empty] | 25 | 43
5 | 試作１号機製作 | 原材料、副資材の調達 | マイクロチップ | 2018-01-20 | 2018-01-31 | 2018-01-20 | 2018-01-31 | [24 empty] | 12 | 12
6 | 試作１号機製作 | 原材料、副資材の調達 | 工具・部材 | 2018-01-15 | 2018-01-31 | 2018-01-15 | 2018-01-31 | [24 empty] | 17 | 17
7 | 試作１号機製作 | 原材料、副資材の調達 | △△装置 | 2018-01-15 | 2018-02-15 | 2018-01-15 | 2018-02-28 | [24 empty] | 32 | 45
8 | 試作１号機製作 | 技術指導受入れ | 自動制御・分析 | 2018-02-01 | 2018-02-25 | 2018-02-01 | 2018-02-25 | [24 empty] | 25 | 25
9 | 試作１号機製作 | 技術指導受入れ | プレス加工法 | 2018-02-01 | 2018-02-25 | 2018-02-01 | 2018-02-25 | [24 empty] | 25 | 25
10 | 試作１号機製作 | 製作委託 | 自動制御盤 | 2018-03-01 | 2018-03-31 | 2018-03-20 | 2018-04-15 | [24 empty] | 31 | 27
11 | 試作１号機製作 | 製作委託 | 成形加工 | 2018-03-01 | 2018-03-31 | 2018-03-20 | 2018-04-15 | [24 empty] | 31 | 27
12 | 試作１号機テスト | 依頼試験 | 評価項目検討 | 2018-04-01 | 2018-04-15 | 2018-04-20 | 2018-05-15 | [24 empty] | 15 | 26
13 | 試作１号機テスト | 依頼試験 | 実施フィールド検討 | 2018-04-01 | 2018-04-15 | 2018-04-20 | 2018-05-15 | [24 empty] | 15 | 26
14 | 試作１号機テスト | 依頼試験 | 性能評価委託 | 2018-04-20 | 2018-08-10 | 2018-05-20 | 2018-08-28 | [24 empty] | 113 | 101
15 | [31 empty] | ― | 0
16 | [31 empty] | ― | 0
17 | [31 empty] | ― | 0
18 | [31 empty] | ― | 0
19 | [31 empty] | ― | 0
20 | [31 empty] | ― | 0
21 | [31 empty] | ― | 0
22 | [31 empty] | ― | 0
23 | [31 empty] | ― | 0
24 | [31 empty] | ― | 0
25 | [31 empty] | ― | 0
※ 行が足りない場合は、新たな行を挿入して作成してください。
２．実施時間
直接人件費として計上する従事者ごとの労働時間を月別に記入してください。 |  |  |  | No. | 従事者氏名 | 所属/役職 | 従事内容 | 2018年1月 | 2018年2月 | 2018年3月 | 2018年4月 | 2018年5月 | 2018年6月 | 2018年7月 | 2018年8月 | 2018年9月 | 2018年10月 | 2018年11月 | 2018年12月 | 2019年1月 | 2019年2月 | 2019年3月 | 2019年4月 | 2019年5月 | 2019年6月 | 2019年7月 | 2019年8月 | 2019年9月 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2019年12月 | 合計
|  |  |  | 1 | [27 empty] | 0
|  |  |  | 2 | [27 empty] | 0
|  |  |  | 3 | [27 empty] | 0
|  |  |  | 4 | [27 empty] | 0
|  |  |  | 合計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※ 行が足りない場合は、新たな行を挿入して作成してください。

## 開発支援テーマ
No. | 開発支援テーマ
1 | スポーツ都市東京の実現に向けたスポーツ・健康増進に関する技術・製品の開発
2 | 障害者スポーツに関する技術・製品の開発
3 | 子ども・高齢者・障害者等の安全に資する技術・製品の開発
4 | 介護・福祉機器に関する技術・製品の開発
5 | 各種医療機器とその部品・部材に関する技術・製品の開発
6 | スマートエネルギーに関する技術・製品の開発
7 | 資源のリサイクルに関する技術・製品の開発
8 | 環境改善に関する技術・製品の開発
9 | 防災・減災に関する技術・製品の開発
10 | 災害時の情報提供・収集に関する技術・製品の開発
11 | インフラメンテナンスに関する技術・製品の開発
12 | 生活の安全・安心に関する技術・製品の開発