## Sheet1
記入例 ○○○○システム開発の全体工程表 | [16 empty] | ？？？？株式会社 |  |  |  |  | 提出日：平成 年 月 日
開発するモジュール項目 |  | 担当者 |  |  | 外注先 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
| モジュールの開発内容 | Ａ | Ｂ | Ｃ | Ｄ社 | Ｃ社
全体と各機能の概要仕様の作成
①計画段階で作成したため助成を申請しない
画面生成モジュール
| ①詳細設計 | ○
| ②プログラミング |  | ○
| ③評価 |  |  | ○
帳票生成モジュール
| ①詳細設計 | ○
| ②プログラミング |  |  |  | ○
| ③評価 |  |  | ○
マスターデータの自動更新モジュール
| ①詳細設計 | ○
| ②プログラミング |  | ○
| ③評価 |  |  |  |  | ○
ネットワークモジュール
| ①過去の資産活用のため、修正と再評価 | ○
実施は実線で、予定は破線で記載する
全モジュールを連結し総合評価
| ①モジュールの連結 | ○
| ②各動作の確認 | ○
| ③連係動作の確認･評価 |  |  | ○
システムとしての総合評価 |  | ○ | ○ | ○
記入上の注意 申請が「ソフトウェア情報関連技術」では以下の項目に留意した事業の実施と報告書の作成が必要です。
１．主要な部分のプログラム開発はプログラミングを含め自社開発であることが必要です。
２．各担当者ごとの役割及び外注先の役割を明確に分けて作成してください。
３．マネージメント、打ち合わせ会議、調査（市場調査を除く）、資料収集などは人件費の助成対象外になります。
４．事業開始以前の申請書作成（計画段階）で行った概要設計や蓄積された過去の技術資産などは人件費の助成対象外となります。
５．ただし、過去のソフトウェア資産などを活用する場合、新しい仕様に合わせ変更する一部の作業は人件費の助成対象となります。
６．開発を確認できるリビジョン管理が必要です：ソースコードが時間とともにどのように作成･変更されたのかなどの概要を記録します。
７．各報告書（開発の全体工程表、リビジョン管理、作業日報など）間の整合性が必要です。
８．その他、「助成事業ご案内」、「事務の手引き」などを参考に事業を実地し報告書を作成してください。