## 全体工程表
【事務手引様式】 システム開発全体工程表 | [10 empty] | 黄色いセルが入力箇所です。
株式会社○○○
助成対象期間
全体工程表 |  | 担当者 |  |  | 計画 |  | 実績 |  | H27 |  |  | H28 | [11 empty] | H29 | [5 empty] | 計画 | 実績 | ○
工程 番号 | 開発工程・業務内容 | 佐藤 | 田中 | 山田 | 開始 | 終了 | 開始 | 終了 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日数 | 日数
1 | 業務要件書作成 | ○ |  |  | 2015-10-01 | 2016-01-31 | 2015-11-01 | 2016-02-01 | [21 empty] | 123 | 93
2 | システム要件書作成 | ○ |  |  | 2015-11-01 | 2016-01-31 | 2015-11-01 | 2016-02-15 | [21 empty] | 92 | 107
3 | 運用要件書作成 | ○ |  |  | 2015-12-01 | 2016-03-31 | 2016-01-01 | 2016-04-30 | [21 empty] | 122 | 121
4 | ＤＢ定義書作成 | ○ |  |  | 2016-02-01 | 2016-10-31 | 2016-02-25 | 2016-11-30 | [21 empty] | 274 | 280
5 | 画面機能一覧作成 |  | ○ |  | 2016-07-01 | 2016-12-10 | 2016-07-15 | 2016-11-30 | [21 empty] | 163 | 139
6 | 画面モジュール詳細設計 |  | ○ |  | 2016-08-15 | 2016-12-31 | 2016-09-01 | 2016-12-25 | [21 empty] | 139 | 116
7 | 画面モジュールプログラミング |  | ○ |  | 2016-12-31 | 2017-01-20 | 2016-12-31 | 2017-01-20 | [21 empty] | 21 | 21
8 | 画面モジュール評価 |  | ○ |  | 2017-01-21 | 2017-02-28 | [23 empty] | 39 | 1
9 | 帳票生成モジュール詳細設計 |  |  | ○ | 2016-11-01 | 2017-01-25 | [23 empty] | 86 | 1
10 | 帳票生成モジュールプログラミング |  |  | ○ | 2017-01-26 | 2017-03-10 | [23 empty] | 44 | 1
11 | 帳票作成モジュール評価 |  |  | ○ | 2017-03-11 | 2017-04-30 | [23 empty] | 51 | 1
12 | [29 empty] | 1 | 1
13 | [29 empty] | 1 | 1
14 | [29 empty] | 1 | 1
15 | [29 empty] | 1 | 1
会社名を入力してください。
システム開発に係る工程・業務内容を記入してください。
【記入上の注意点】
・ 助成対象期間中に実施する業務を記入してください。
・ 資料収集、打合せ会議、各種調査などの間接業務は助成対象外ですので記入しないでください。
・左記の業務に直接従事する担当者を記入してください。
・担当者が従事する工程に○を記入してくだい。
・担当者欄が足りない場合は列を挿入して記入してください。
工程ごとの開始日と終了日を入力してください。
開始日と終了日を入力すると自動的にガントチャートが表示されます。
赤線：計画
青線：実績

## ○○太郎
人件費算定用シート
※直接人件費を助成対象経費に計上した社員の分はすべてご提出下さい | [11 empty] | 中間報告
報告期間： |  |  | 平成27年10月 |  |  | ～ |  | 平成28年6月 |  |  | 実績報告（完了） | 実績報告（完了）
会社名 |  |  | 株式会社＊＊＊＊
氏名 |  |  | #VALUE!
年 |  |  | 月 |  | 総支給額 (円) (A) |  |  | 人件費単価 (円) (B) | 従事時間 (時間) (C) | 算定額 (D)=(B)X(C) | 助成対象経費(円) (A)を上限とする |  | 報酬月額（給与等） |  |  | 人件費単価（時給）
平成 | 27 | 年 | 10 | 月 | 450000 | 申請 | 350000 | 2710 | 26 | 70460 | 70460 |  | 円以上 |  | 円未満 | 単位：円
[6 empty] | 公社確認 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
平成 | 27 | 年 | 11 | 月 | 450000 | 申請 | 350000 | 2710 | 170 | 460700 | 450000 |  | 1 | ～ | 122000 | 880
[6 empty] | 公社確認 | [6 empty] | 122000 | ～ | 130000 | 940
平成 | 27 | 年 | 12 | 月 | 350000 | 申請 | 350000 | 2710 | 74 | 200540 | 200540 |  | 130000 | ～ | 138000 | 1000
[6 empty] | 公社確認 | [6 empty] | 138000 | ～ | 146000 | 1070
平成 | 28 | 年 | 1 | 月 | 450000 | 申請 | 350000 | 2710 | 26 | 70460 | 70460 |  | 146000 | ～ | 155000 | 1130
[6 empty] | 公社確認 | [6 empty] | 155000 | ～ | 165000 | 1200
平成 | 28 | 年 | 2 | 月 | 450000 | 申請 | 350000 | 2710 | 26 | 70460 | 70460 |  | 165000 | ～ | 175000 | 1280
[6 empty] | 公社確認 | [6 empty] | 175000 | ～ | 185000 | 1350
平成 | 28 | 年 | 3 | 月 | 500000 | 申請 | 350000 | 2710 | 26 | 70460 | 70460 |  | 185000 | ～ | 195000 | 1430
[6 empty] | 公社確認 | [6 empty] | 195000 | ～ | 210000 | 1530
平成 | 28 | 年 | 4 | 月 | 450000 | 申請 | 350000 | 2710 | 26 | 70460 | 70460 |  | 210000 | ～ | 230000 | 1630
[6 empty] | 公社確認 | [6 empty] | 230000 | ～ | 250000 | 1780
平成 | 28 | 年 | 5 | 月 | 500000 | 申請 | 350000 | 2710 | 26 | 70460 | 70460 |  | 250000 | ～ | 270000 | 1940
[6 empty] | 公社確認 |  |  |  | 0 | 0 |  | 270000 | ～ | 290000 | 2090
平成 | 28 | 年 | 6 | 月 | 500000 | 申請 | 350000 | 2710 | 26 | 70460 | 70460 |  | 290000 | ～ | 310000 | 2250
[6 empty] | 公社確認 | [6 empty] | 310000 | ～ | 330000 | 2400
合計① | [5 empty] | 申請 |  |  | 426 | 1154460 | 1143760 |  | 330000 | ～ | 350000 | 2560
H27.10～H28.6 | [5 empty] | 公社確認 | [6 empty] | 350000 | ～ | 370000 | 2710
平成 | 28 | 年 | 7 | 月 | 250000 | 申請 | 250000 | 1940 | 26 | 50440 | 50440 |  | 370000 | ～ | 395000 | 2870
[6 empty] | 公社確認 | [6 empty] | 395000 | ～ | 425000 | 3060
平成 | 28 | 年 | 8 | 月 | 300000 | 申請 | 250000 | 1940 | 26 | 50440 | 50440 |  | 425000 | ～ | 455000 | 3330
[6 empty] | 公社確認 | [6 empty] | 455000 | ～ | 485000 | 3530
平成 | 28 | 年 | 9 | 月 | 350000 | 申請 | 250000 | 1940 | 26 | 50440 | 50440 |  | 485000 | ～ | 515000 | 3760
[6 empty] | 公社確認 | [6 empty] | 515000 | ～ | 545000 | 3990
平成 | 28 | 年 | 10 | 月 | 400000 | 申請 | 250000 | 1940 | 26 | 50440 | 50440 |  | 545000 | ～ | 575000 | 4230
[6 empty] | 公社確認 | [6 empty] | 575000 | ～ | 605000 | 4460
平成 | 28 | 年 | 11 | 月 | 450000 | 申請 | 250000 | 1940 | 26 | 50440 | 50440 |  | 605000 | ～ |  | 4690
公社確認
平成 | 28 | 年 | 12 | 月 | 500000 | 申請 | 250000 | 1940 | 26 | 50440 | 50440
公社確認
平成 | 29 | 年 | 1 | 月 | 450000 | 申請 | 250000 | 1940 | 26 | 50440 | 50440
公社確認
平成 | 29 | 年 | 2 | 月 | 300000 | 申請 | 250000 | 1940 | 26 | 50440 | 50440
公社確認
平成 | 29 | 年 | 3 | 月 | 250000 | 申請 | 250000 | 1940 | 26 | 50440 | 50440
公社確認
平成 | 29 | 年 | 4 | 月 | 300000 | 申請 | 250000 | 1940 | 26 | 50440 | 50440
公社確認
平成 | 29 | 年 | 5 | 月 | 350000 | 申請 | 250000 | 1940 | 26 | 50440 | 50440
公社確認
平成 | 29 | 年 | 6 | 月 | 400000 | 申請 | 250000 | 1940 | 26 | 50440 | 50440
公社確認
合計② | [5 empty] | 申請 |  |  | 312 | 605280 | 605280
H28.7～H29.6 | [5 empty] | 公社確認
総合計 | [5 empty] | 申請 |  |  | 738 | 1759740 | 1749040
①+② | [5 empty] | 公社確認
Note on D4: 会社名を入力してください。
Note on D5: シート名右クリックで、 従事する方の名前に変更してください。自動的に名前がセルに表示されます。
Note on F7: 総支給額のセルに該当月の金額を入力してください。 人件費単価が自動的に表示されます。
Note on J7: 従事時間は、各月の人件費個別明細表の合計時間が自動的に入ります。
Note on L3: 報告区分をプルダウンで選択してください。
■人件費シート入力方法
１ 社員数分、このエクセルファイルを作成してください。
２ 画面一番下のシートの名称（人件費Sheet1)を右クリック
⇒ 名前の変更 ⇒ 社のお名前に変更して下さい。氏名欄に社員のお名前が入ります。
３ 「総支給額（Ａ）」は、貴社の給与明細表等から転記してください。
・遂行状況報告または実績報告の作業日報兼直接人件費個別明細表」の
一か月の時間数の合計が「従事時間（Ｃ）」に自動的に表示されます。
・「人件費単価（Ｂ）」は、報告期間中の”一番低い単価”が自動的に表示されます。
・「算定額」及び「助成対象経費」は、自動的に表示されます。
＊指定のセル以外の入力は、しないでください。
○ 遂行状況報告、実績報告時に提出していただく際は、情報セキュリティ保護の観点から 貴社にて任意のパスワードを必ずつけてください。

## 人件費個別明細表H27.10月
様式6号（別紙2-2） |  | 作 業 日 報 兼 直 接 人 件 費 個 別 明 細 表 （平成27年10月分）
企 業 名 ： | 株式会社＊＊＊＊
従事者氏名： | #VALUE!
時間単価： | 2710 |  |  | 円
※提出の際には責任者印が押印されたこの原本を提出していただきます。
日付（曜日） | 作業時間 |  |  | 時間数 |  | 時間給の合計 |  | 作業内容 |  | 休憩時間 | 正味作業時間
（作業内容を時系列で具体的に箇条書きに記載してください）
1日（水） | 9:00 | ～ | 18:00 | 0.33333 |  | 21680 | 円 | システム要件書作成 | 要求項目の再設計 | 0.041667 | 8:00
２日（木） | 9:00 | ～ | 17:00 | 0.29167 |  | 18970 | 円 | システム要件書作成 | 要求項目の再設計 | 0.041667 | 7:00
３日（金） | 9:00 | ～ | 12:00 | 0.125 |  | 8130 | 円 | システム要件書作成 | 要求項目の再設計 | 0 | 3:00
６日（月） | 9:00 | ～ | 12:00 | 0.125 |  | 8130 | 円 | 画面モジュールプログラミング | 入力者名ＩＤ、パスワードの入力機能のプログラミング | 0 | 3:00
７日（火） | 9:00 | ～ | 15:00 | 0.20833 |  | 13550 | 円 | 画面モジュールプログラミング | データベースとの連携機能のプログラミング | 0.041667 | 5:00
８日（水） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  |  | 0:00
９日（木） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  |  | 0:00
１０日（金） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  |  | 0:00
合計 |  |  |  | 1899-12-31 02:00 |  | 70460 | 円
|  |  |  | 延時間数 |  | 時間給の合計
従事者氏名： | #VALUE! |  |  | 26 | 時間 | 70460
〈記載上の注意〉
１ 作業準備、打合せ、実施場所までの往復等の間接業務に従事した時間及び就業時間外は助成対象となりませんので記入しないでください。
２ 時間数は、食事・休憩・休息等を除き、30分単位で記入してください。
３ 自社の事業所以外で作業を行った場合は、作業内容欄に内容のほか作業を行った場所（企業名等）を併せて記載してください。
勤務時間の始業時刻、終業時刻ではなく、
全体工程表の業務に直接従事した正味作業時間の開始と終了の時刻を入力してください。
（責任者印）
休憩時間を入力してください。
【入力方法】
１時間の場合
「１：００」と入力してください。
黄色のセルが入力必要箇所です。
その他の部分は変更しないでください。
全体工程表で定義した「開発工程・業務内容」をプルダウンで選択してください。
工程ごとの具体的作業内容、その他特記事項を入力してください。

## H27.11月
様式6号（別紙2-2） |  | 作 業 日 報 兼 直 接 人 件 費 個 別 明 細 表 （平成27年11月分）
企 業 名 ： | 株式会社＊＊＊＊
従事者氏名： | #VALUE!
時間単価： | 2710 |  |  | 円
※提出の際には責任者印が押印されたこの原本を提出していただきます。
日付（曜日） | 作業時間 |  |  | 時間数 |  | 時間給の合計 |  | 作業内容 | 休憩時間 | 正味作業時間
（作業内容を時系列で具体的に箇条書きに記載してください）
1日（水） | 9:00 | ～ | 18:00 | 0.33333 |  | 21680 | 円 | システム要件書作成 | 0.041667 | 8:00
２日（木） | 9:00 | ～ | 17:00 | 0.29167 |  | 18970 | 円 | システム要件書作成 | 0.041667 | 7:00
３日（金） | 9:00 | ～ | 12:00 | 0.125 |  | 8130 | 円 | システム要件書作成 | 0 | 3:00
６日（月） | 9:00 | ～ | 12:00 | 0.125 |  | 8130 | 円 | システム要件書作成 | 0 | 3:00
７日（火） | 9:00 | ～ | 15:00 | 0.20833 |  | 13550 | 円 | 運用要件書作成 | 0.041667 | 5:00
８日（水） | 9:00 | ～ | 18:00 | 0.33333 |  | 21680 | 円 |  | 0.041667 | 8:00
９日（木） | 9:00 | ～ | 18:00 | 0.33333 |  | 21680 | 円 |  | 0.041667 | 8:00
１０日（金） | 9:00 | ～ | 18:00 | 0.33333 |  | 21680 | 円 |  | 0.041667 | 8:00
日（ ） | 9:00 | ～ | 18:00 | 0.33333 |  | 21680 | 円 |  | 0.041667 | 8:00
日（ ） | 9:00 | ～ | 18:00 | 0.33333 |  | 21680 | 円 |  | 0.041667 | 8:00
日（ ） | 9:00 | ～ | 18:00 | 0.33333 |  | 21680 | 円 |  | 0.041667 | 8:00
日（ ） | 9:00 | ～ | 18:00 | 0.33333 |  | 21680 | 円 |  | 0.041667 | 8:00
日（ ） | 9:00 | ～ | 18:00 | 0.33333 |  | 21680 | 円 |  | 0.041667 | 8:00
日（ ） | 9:00 | ～ | 18:00 | 0.33333 |  | 21680 | 円 |  | 0.041667 | 8:00
日（ ） | 9:00 | ～ | 18:00 | 0.33333 |  | 21680 | 円 |  | 0.041667 | 8:00
日（ ） | 9:00 | ～ | 18:00 | 0.33333 |  | 21680 | 円 |  | 0.041667 | 8:00
日（ ） | 9:00 | ～ | 18:00 | 0.33333 |  | 21680 | 円 |  | 0.041667 | 8:00
日（ ） | 9:00 | ～ | 18:00 | 0.33333 |  | 21680 | 円 |  | 0.041667 | 8:00
日（ ） | 9:00 | ～ | 18:00 | 0.33333 |  | 21680 | 円 |  | 0.041667 | 8:00
日（ ） | 9:00 | ～ | 18:00 | 0.33333 |  | 21680 | 円 |  | 0.041667 | 8:00
日（ ） | 9:00 | ～ | 18:00 | 0.33333 |  | 21680 | 円 |  | 0.041667 | 8:00
日（ ） | 9:00 | ～ | 18:00 | 0.33333 |  | 21680 | 円 |  | 0.041667 | 8:00
日（ ） | 9:00 | ～ | 18:00 | 0.33333 |  | 21680 | 円 |  | 0.041667 | 8:00
合計 |  |  |  | 1900-01-06 02:00 |  | 460700 | 円
|  |  |  | 延時間数 |  | 時間給の合計
従事者氏名： | #VALUE! |  |  | 170 | 時間 | 460700
〈記載上の注意〉
１ 作業準備、打合せ、実施場所までの往復等の間接業務に従事した時間及び就業時間外は助成対象となりませんので記入しないでください。
２ 時間数は、食事・休憩・休息等を除き、30分単位で記入してください。
３ 自社の事業所以外で作業を行った場合は、作業内容欄に内容のほか作業を行った場所（企業名等）を併せて記載してください。
（責任者印）
勤務時間の始業時刻、終業時刻ではなく、
全体工程表の業務に直接従事した正味作業時間の開始と終了の時刻を入力してください。
休憩時間を入力してください。
【入力方法】
１時間の場合
「１：００」と入力してください。
黄色のセルが入力必要箇所です。
その他の部分は変更しないでください。

## H27.12月
様式6号（別紙2-2） |  | 作 業 日 報 兼 直 接 人 件 費 個 別 明 細 表 （平成27年12月分）
企 業 名 ： | 株式会社＊＊＊＊
従事者氏名： | #VALUE!
時間単価： | 2710 |  |  | 円
※提出の際には責任者印が押印されたこの原本を提出していただきます。
日付（曜日） | 作業時間 |  |  | 時間数 |  | 時間給の合計 |  | 作業内容 | 休憩時間 | 正味作業時間
（作業内容を時系列で具体的に箇条書きに記載してください）
1日（水） | 9:00 | ～ | 18:00 | 0.33333 |  | 21680 | 円 | システム要件書作成 | 0.041667 | 8:00
２日（木） | 9:00 | ～ | 17:00 | 0.29167 |  | 18970 | 円 | システム要件書作成 | 0.041667 | 7:00
３日（金） | 9:00 | ～ | 12:00 | 0.125 |  | 8130 | 円 | システム要件書作成 | 0 | 3:00
６日（月） | 9:00 | ～ | 12:00 | 0.125 |  | 8130 | 円 | システム要件書作成 | 0 | 3:00
７日（火） | 9:00 | ～ | 15:00 | 0.20833 |  | 13550 | 円 | 運用要件書作成 | 0.041667 | 5:00
８日（水） | 9:00 | ～ | 18:00 | 0.33333 |  | 21680 | 円 | 運用要件書作成 | 0.041667 | 8:00
９日（木） | 9:00 | ～ | 18:00 | 0.33333 |  | 21680 | 円 |  | 0.041667 | 8:00
１０日（金） | 9:00 | ～ | 18:00 | 0.33333 |  | 21680 | 円 |  | 0.041667 | 8:00
日（ ） | 9:00 | ～ | 18:00 | 0.33333 |  | 21680 | 円 |  | 0.041667 | 8:00
日（ ） | 9:00 | ～ | 18:00 | 0.33333 |  | 21680 | 円 |  | 0.041667 | 8:00
日（ ） | 9:00 | ～ | 18:00 | 0.33333 |  | 21680 | 円 |  | 0.041667 | 8:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
合計 |  |  |  | 1900-01-02 02:00 |  | 200540 | 円
|  |  |  | 延時間数 |  | 時間給の合計
従事者氏名： | #VALUE! |  |  | 74 | 時間 | 200540
〈記載上の注意〉
１ 作業準備、打合せ、実施場所までの往復等の間接業務に従事した時間及び就業時間外は助成対象となりませんので記入しないでください。
２ 時間数は、食事・休憩・休息等を除き、30分単位で記入してください。
３ 自社の事業所以外で作業を行った場合は、作業内容欄に内容のほか作業を行った場所（企業名等）を併せて記載してください。
（責任者印）

## H28.1月
様式6号（別紙2-2） |  | 作 業 日 報 兼 直 接 人 件 費 個 別 明 細 表 （平成28年1月分）
企 業 名 ： | 株式会社＊＊＊＊
従事者氏名： | #VALUE!
時間単価： | 2710 |  |  | 円
※提出の際には責任者印が押印されたこの原本を提出していただきます。
日付（曜日） | 作業時間 |  |  | 時間数 |  | 時間給の合計 |  | 作業内容 | 休憩時間 | 正味作業時間
（作業内容を時系列で具体的に箇条書きに記載してください）
1日（水） | 9:00 | ～ | 18:00 | 0.33333 |  | 21680 | 円 | 画面機能一覧作成 | 0.041667 | 8:00
２日（木） | 9:00 | ～ | 17:00 | 0.29167 |  | 18970 | 円 | 画面機能一覧作成 | 0.041667 | 7:00
３日（金） | 9:00 | ～ | 12:00 | 0.125 |  | 8130 | 円 | 画面機能一覧作成 | 0 | 3:00
６日（月） | 9:00 | ～ | 12:00 | 0.125 |  | 8130 | 円 | 画面機能一覧作成 | 0 | 3:00
７日（火） | 9:00 | ～ | 15:00 | 0.20833 |  | 13550 | 円 | 画面機能一覧作成 | 0.041667 | 5:00
８日（水） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
９日（木） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
１０日（金） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
合計 |  |  |  | 1899-12-31 02:00 |  | 70460 | 円
|  |  |  | 延時間数 |  | 時間給の合計
従事者氏名： | #VALUE! |  |  | 26 | 時間 | 70460
〈記載上の注意〉
１ 作業準備、打合せ、実施場所までの往復等の間接業務に従事した時間及び就業時間外は助成対象となりませんので記入しないでください。
２ 時間数は、食事・休憩・休息等を除き、30分単位で記入してください。
３ 自社の事業所以外で作業を行った場合は、作業内容欄に内容のほか作業を行った場所（企業名等）を併せて記載してください。
（責任者印）

## H28.2月
様式6号（別紙2-2） |  | 作 業 日 報 兼 直 接 人 件 費 個 別 明 細 表 （平成28年2月分）
企 業 名 ： | 株式会社＊＊＊＊
従事者氏名： | #VALUE!
時間単価： | 2710 |  |  | 円
※提出の際には責任者印が押印されたこの原本を提出していただきます。
日付（曜日） | 作業時間 |  |  | 時間数 |  | 時間給の合計 |  | 作業内容 | 休憩時間 | 正味作業時間
（作業内容を時系列で具体的に箇条書きに記載してください）
1日（水） | 9:00 | ～ | 18:00 | 0.33333 |  | 21680 | 円 | 業務要件書作成 | 0.041667 | 8:00
２日（木） | 9:00 | ～ | 17:00 | 0.29167 |  | 18970 | 円 | 業務要件書作成 | 0.041667 | 7:00
３日（金） | 9:00 | ～ | 12:00 | 0.125 |  | 8130 | 円 | 業務要件書作成 | 0 | 3:00
６日（月） | 9:00 | ～ | 12:00 | 0.125 |  | 8130 | 円 | 業務要件書作成 | 0 | 3:00
７日（火） | 9:00 | ～ | 15:00 | 0.20833 |  | 13550 | 円 | 業務要件書作成 | 0.041667 | 5:00
８日（水） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
９日（木） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
１０日（金） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
合計 |  |  |  | 1899-12-31 02:00 |  | 70460 | 円
|  |  |  | 延時間数 |  | 時間給の合計
従事者氏名： | #VALUE! |  |  | 26 | 時間 | 70460
〈記載上の注意〉
１ 作業準備、打合せ、実施場所までの往復等の間接業務に従事した時間及び就業時間外は助成対象となりませんので記入しないでください。
２ 時間数は、食事・休憩・休息等を除き、30分単位で記入してください。
３ 自社の事業所以外で作業を行った場合は、作業内容欄に内容のほか作業を行った場所（企業名等）を併せて記載してください。
（責任者印）

## H28.3月
様式6号（別紙2-2） |  | 作 業 日 報 兼 直 接 人 件 費 個 別 明 細 表 （平成28年3月分）
企 業 名 ： | 株式会社＊＊＊＊
従事者氏名： | #VALUE!
時間単価： | 2710 |  |  | 円
※提出の際には責任者印が押印されたこの原本を提出していただきます。
日付（曜日） | 作業時間 |  |  | 時間数 |  | 時間給の合計 |  | 作業内容 | 休憩時間 | 正味作業時間
（作業内容を時系列で具体的に箇条書きに記載してください）
1日（水） | 9:00 | ～ | 18:00 | 0.33333 |  | 21680 | 円 | 業務要件書作成 | 0.041667 | 8:00
２日（木） | 9:00 | ～ | 17:00 | 0.29167 |  | 18970 | 円 | 業務要件書作成 | 0.041667 | 7:00
３日（金） | 9:00 | ～ | 12:00 | 0.125 |  | 8130 | 円 | 業務要件書作成 | 0 | 3:00
６日（月） | 9:00 | ～ | 12:00 | 0.125 |  | 8130 | 円 | 業務要件書作成 | 0 | 3:00
７日（火） | 9:00 | ～ | 15:00 | 0.20833 |  | 13550 | 円 | 業務要件書作成 | 0.041667 | 5:00
８日（水） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
９日（木） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
１０日（金） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
合計 |  |  |  | 1899-12-31 02:00 |  | 70460 | 円
|  |  |  | 延時間数 |  | 時間給の合計
従事者氏名： | #VALUE! |  |  | 26 | 時間 | 70460
〈記載上の注意〉
１ 作業準備、打合せ、実施場所までの往復等の間接業務に従事した時間及び就業時間外は助成対象となりませんので記入しないでください。
２ 時間数は、食事・休憩・休息等を除き、30分単位で記入してください。
３ 自社の事業所以外で作業を行った場合は、作業内容欄に内容のほか作業を行った場所（企業名等）を併せて記載してください。
（責任者印）

## H28.4月
様式6号（別紙2-2） |  | 作 業 日 報 兼 直 接 人 件 費 個 別 明 細 表 （平成28年4月分）
企 業 名 ： | 株式会社＊＊＊＊
従事者氏名： | #VALUE!
時間単価： | 2710 |  |  | 円
※提出の際には責任者印が押印されたこの原本を提出していただきます。
日付（曜日） | 作業時間 |  |  | 時間数 |  | 時間給の合計 |  | 作業内容 | 休憩時間 | 正味作業時間
（作業内容を時系列で具体的に箇条書きに記載してください）
1日（水） | 9:00 | ～ | 18:00 | 0.33333 |  | 21680 | 円 | 画面モジュール詳細設計 | 0.041667 | 8:00
２日（木） | 9:00 | ～ | 17:00 | 0.29167 |  | 18970 | 円 | 画面モジュール詳細設計 | 0.041667 | 7:00
３日（金） | 9:00 | ～ | 12:00 | 0.125 |  | 8130 | 円 | 画面モジュール詳細設計 | 0 | 3:00
６日（月） | 9:00 | ～ | 12:00 | 0.125 |  | 8130 | 円 | 画面モジュール詳細設計 | 0 | 3:00
７日（火） | 9:00 | ～ | 15:00 | 0.20833 |  | 13550 | 円 | 業務要件書作成 | 0.041667 | 5:00
８日（水） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
９日（木） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
１０日（金） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
合計 |  |  |  | 1899-12-31 02:00 |  | 70460 | 円
|  |  |  | 延時間数 |  | 時間給の合計
従事者氏名： | #VALUE! |  |  | 26 | 時間 | 70460
〈記載上の注意〉
１ 作業準備、打合せ、実施場所までの往復等の間接業務に従事した時間及び就業時間外は助成対象となりませんので記入しないでください。
２ 時間数は、食事・休憩・休息等を除き、30分単位で記入してください。
３ 自社の事業所以外で作業を行った場合は、作業内容欄に内容のほか作業を行った場所（企業名等）を併せて記載してください。
（責任者印）

## H28.5月
様式6号（別紙2-2） |  | 作 業 日 報 兼 直 接 人 件 費 個 別 明 細 表 （平成28年5月分）
企 業 名 ： | 株式会社＊＊＊＊
従事者氏名： | #VALUE!
時間単価： | 2710 |  |  | 円
※提出の際には責任者印が押印されたこの原本を提出していただきます。
日付（曜日） | 作業時間 |  |  | 時間数 |  | 時間給の合計 |  | 作業内容 | 休憩時間 | 正味作業時間
（作業内容を時系列で具体的に箇条書きに記載してください）
1日（水） | 9:00 | ～ | 18:00 | 0.33333 |  | 21680 | 円 | 業務要件書作成 | 0.041667 | 8:00
２日（木） | 9:00 | ～ | 17:00 | 0.29167 |  | 18970 | 円 | 業務要件書作成 | 0.041667 | 7:00
３日（金） | 9:00 | ～ | 12:00 | 0.125 |  | 8130 | 円 | 業務要件書作成 | 0 | 3:00
６日（月） | 9:00 | ～ | 12:00 | 0.125 |  | 8130 | 円 | 業務要件書作成 | 0 | 3:00
７日（火） | 9:00 | ～ | 15:00 | 0.20833 |  | 13550 | 円 | 業務要件書作成 | 0.041667 | 5:00
８日（水） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
９日（木） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
１０日（金） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
合計 |  |  |  | 1899-12-31 02:00 |  | 70460 | 円
|  |  |  | 延時間数 |  | 時間給の合計
従事者氏名： | #VALUE! |  |  | 26 | 時間 | 70460
〈記載上の注意〉
１ 作業準備、打合せ、実施場所までの往復等の間接業務に従事した時間及び就業時間外は助成対象となりませんので記入しないでください。
２ 時間数は、食事・休憩・休息等を除き、30分単位で記入してください。
３ 自社の事業所以外で作業を行った場合は、作業内容欄に内容のほか作業を行った場所（企業名等）を併せて記載してください。
（責任者印）

## H28.6月
様式6号（別紙2-2） |  | 作 業 日 報 兼 直 接 人 件 費 個 別 明 細 表 （平成28年6月分）
企 業 名 ： | 株式会社＊＊＊＊
従事者氏名： | #VALUE!
時間単価： | 2710 |  |  | 円
※提出の際には責任者印が押印されたこの原本を提出していただきます。
日付（曜日） | 作業時間 |  |  | 時間数 |  | 時間給の合計 |  | 作業内容 | 休憩時間 | 正味作業時間
（作業内容を時系列で具体的に箇条書きに記載してください）
1日（水） | 9:00 | ～ | 18:00 | 0.33333 |  | 21680 | 円 | 業務要件書作成 | 0.041667 | 8:00
２日（木） | 9:00 | ～ | 17:00 | 0.29167 |  | 18970 | 円 | 業務要件書作成 | 0.041667 | 7:00
３日（金） | 9:00 | ～ | 12:00 | 0.125 |  | 8130 | 円 | 業務要件書作成 | 0 | 3:00
６日（月） | 9:00 | ～ | 12:00 | 0.125 |  | 8130 | 円 | 業務要件書作成 | 0 | 3:00
７日（火） | 9:00 | ～ | 15:00 | 0.20833 |  | 13550 | 円 | 業務要件書作成 | 0.041667 | 5:00
８日（水） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
９日（木） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
１０日（金） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
合計 |  |  |  | 1899-12-31 02:00 |  | 70460 | 円
|  |  |  | 延時間数 |  | 時間給の合計
従事者氏名： | #VALUE! |  |  | 26 | 時間 | 70460
〈記載上の注意〉
１ 作業準備、打合せ、実施場所までの往復等の間接業務に従事した時間及び就業時間外は助成対象となりませんので記入しないでください。
２ 時間数は、食事・休憩・休息等を除き、30分単位で記入してください。
３ 自社の事業所以外で作業を行った場合は、作業内容欄に内容のほか作業を行った場所（企業名等）を併せて記載してください。
（責任者印）

## H28.7月
様式７号（別紙2-2） |  | 作 業 日 報 兼 直 接 人 件 費 個 別 明 細 表 （平成28年7月分）
企 業 名 ： | 株式会社＊＊＊＊
従事者氏名： | #VALUE!
時間単価： | 2710 |  |  | 円
※提出の際には責任者印が押印されたこの原本を提出していただきます。
日付（曜日） | 作業時間 |  |  | 時間数 |  | 時間給の合計 |  | 作業内容 |  | 休憩時間 | 正味作業時間
（作業内容を時系列で具体的に箇条書きに記載してください）
1日（水） | 9:00 | ～ | 18:00 | 0.33333 |  | 21680 | 円 | 帳票生成モジュールプログラミング | 帳票生成の共通機能をプログラミング | 0.041667 | 8:00
２日（木） | 9:00 | ～ | 17:00 | 0.29167 |  | 18970 | 円 | 帳票生成モジュールプログラミング | 帳票生成の共通機能をプログラミング | 0.041667 | 7:00
３日（金） | 9:00 | ～ | 12:00 | 0.125 |  | 8130 | 円 | 帳票生成モジュールプログラミング | 帳票生成の共通機能をプログラミング | 0 | 3:00
６日（月） | 9:00 | ～ | 12:00 | 0.125 |  | 8130 | 円 | 帳票作成モジュール評価 | 評価プログラムインストール作業の実施 | 0 | 3:00
７日（火） | 9:00 | ～ | 15:00 | 0.20833 |  | 13550 | 円 | 帳票作成モジュール評価 | 帳票出力機能の評価検証の実施 | 0.041667 | 5:00
８日（水） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  |  | 0:00
９日（木） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  |  | 0:00
１０日（金） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  |  | 0:00
合計 |  |  |  | 1899-12-31 02:00 |  | 70460 | 円
|  |  |  | 延時間数 |  | 時間給の合計
従事者氏名： | #VALUE! |  |  | 26 | 時間 | 70460
〈記載上の注意〉
１ 作業準備、打合せ、実施場所までの往復等の間接業務に従事した時間及び就業時間外は助成対象となりませんので記入しないでください。
２ 時間数は、食事・休憩・休息等を除き、30分単位で記入してください。
３ 自社の事業所以外で作業を行った場合は、作業内容欄に内容のほか作業を行った場所（企業名等）を併せて記載してください。
（責任者印）
勤務時間の始業時刻、終業時刻ではなく、
全体工程表の業務に直接従事した正味作業時間の開始と終了の時刻を入力してください。
全体工程表で定義した「開発工程・業務内容」をプルダウンで選択してください。
工程ごとの具体的作業内容、その他特記事項を入力してください。

## H28.8月
様式７号（別紙2-2） |  | 作 業 日 報 兼 直 接 人 件 費 個 別 明 細 表 （平成28年8月分）
企 業 名 ： | 株式会社＊＊＊＊
従事者氏名： | #VALUE!
時間単価： | 2710 |  |  | 円
※提出の際には責任者印が押印されたこの原本を提出していただきます。
日付（曜日） | 作業時間 |  |  | 時間数 |  | 時間給の合計 |  | 作業内容 | 休憩時間 | 正味作業時間
（作業内容を時系列で具体的に箇条書きに記載してください）
1日（水） | 9:00 | ～ | 18:00 | 0.33333 |  | 21680 | 円 | 業務要件書作成 | 0.041667 | 8:00
２日（木） | 9:00 | ～ | 17:00 | 0.29167 |  | 18970 | 円 | 業務要件書作成 | 0.041667 | 7:00
３日（金） | 9:00 | ～ | 12:00 | 0.125 |  | 8130 | 円 | 業務要件書作成 | 0 | 3:00
６日（月） | 9:00 | ～ | 12:00 | 0.125 |  | 8130 | 円 | 業務要件書作成 | 0 | 3:00
７日（火） | 9:00 | ～ | 15:00 | 0.20833 |  | 13550 | 円 | 業務要件書作成 | 0.041667 | 5:00
８日（水） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
９日（木） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
１０日（金） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
合計 |  |  |  | 1899-12-31 02:00 |  | 70460 | 円
|  |  |  | 延時間数 |  | 時間給の合計
従事者氏名： | #VALUE! |  |  | 26 | 時間 | 70460
〈記載上の注意〉
１ 作業準備、打合せ、実施場所までの往復等の間接業務に従事した時間及び就業時間外は助成対象となりませんので記入しないでください。
２ 時間数は、食事・休憩・休息等を除き、30分単位で記入してください。
３ 自社の事業所以外で作業を行った場合は、作業内容欄に内容のほか作業を行った場所（企業名等）を併せて記載してください。
（責任者印）

## H28.9月
様式７号（別紙2-2） |  | 作 業 日 報 兼 直 接 人 件 費 個 別 明 細 表 （平成28年9月分）
企 業 名 ： | 株式会社＊＊＊＊
従事者氏名： | #VALUE!
時間単価： | 2710 |  |  | 円
※提出の際には責任者印が押印されたこの原本を提出していただきます。
日付（曜日） | 作業時間 |  |  | 時間数 |  | 時間給の合計 |  | 作業内容 | 休憩時間 | 正味作業時間
（作業内容を時系列で具体的に箇条書きに記載してください）
1日（水） | 9:00 | ～ | 18:00 | 0.33333 |  | 21680 | 円 | 画面モジュールプログラミング | 0.041667 | 8:00
２日（木） | 9:00 | ～ | 17:00 | 0.29167 |  | 18970 | 円 | 画面モジュールプログラミング | 0.041667 | 7:00
３日（金） | 9:00 | ～ | 12:00 | 0.125 |  | 8130 | 円 | 画面モジュールプログラミング | 0 | 3:00
６日（月） | 9:00 | ～ | 12:00 | 0.125 |  | 8130 | 円 | 画面モジュールプログラミング | 0 | 3:00
７日（火） | 9:00 | ～ | 15:00 | 0.20833 |  | 13550 | 円 | 画面モジュールプログラミング | 0.041667 | 5:00
８日（水） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
９日（木） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
１０日（金） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
合計 |  |  |  | 1899-12-31 02:00 |  | 70460 | 円
|  |  |  | 延時間数 |  | 時間給の合計
従事者氏名： | #VALUE! |  |  | 26 | 時間 | 70460
〈記載上の注意〉
１ 作業準備、打合せ、実施場所までの往復等の間接業務に従事した時間及び就業時間外は助成対象となりませんので記入しないでください。
２ 時間数は、食事・休憩・休息等を除き、30分単位で記入してください。
３ 自社の事業所以外で作業を行った場合は、作業内容欄に内容のほか作業を行った場所（企業名等）を併せて記載してください。
（責任者印）

## H28.10月
様式７号（別紙2-2） |  | 作 業 日 報 兼 直 接 人 件 費 個 別 明 細 表 （平成28年10月分）
企 業 名 ： | 株式会社＊＊＊＊
従事者氏名： | #VALUE!
時間単価： | 2710 |  |  | 円
※提出の際には責任者印が押印されたこの原本を提出していただきます。
日付（曜日） | 作業時間 |  |  | 時間数 |  | 時間給の合計 |  | 作業内容 | 休憩時間 | 正味作業時間
（作業内容を時系列で具体的に箇条書きに記載してください）
1日（水） | 9:00 | ～ | 18:00 | 0.33333 |  | 21680 | 円 | 画面モジュール評価 | 0.041667 | 8:00
２日（木） | 9:00 | ～ | 17:00 | 0.29167 |  | 18970 | 円 | 画面モジュール評価 | 0.041667 | 7:00
３日（金） | 9:00 | ～ | 12:00 | 0.125 |  | 8130 | 円 | 画面モジュール評価 | 0 | 3:00
６日（月） | 9:00 | ～ | 12:00 | 0.125 |  | 8130 | 円 | 画面モジュール評価 | 0 | 3:00
７日（火） | 9:00 | ～ | 15:00 | 0.20833 |  | 13550 | 円 | 画面モジュール評価 | 0.041667 | 5:00
８日（水） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
９日（木） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
１０日（金） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
合計 |  |  |  | 1899-12-31 02:00 |  | 70460 | 円
|  |  |  | 延時間数 |  | 時間給の合計
従事者氏名： | #VALUE! |  |  | 26 | 時間 | 70460
〈記載上の注意〉
１ 作業準備、打合せ、実施場所までの往復等の間接業務に従事した時間及び就業時間外は助成対象となりませんので記入しないでください。
２ 時間数は、食事・休憩・休息等を除き、30分単位で記入してください。
３ 自社の事業所以外で作業を行った場合は、作業内容欄に内容のほか作業を行った場所（企業名等）を併せて記載してください。
（責任者印）

## H28.11月
様式７号（別紙2-2） |  | 作 業 日 報 兼 直 接 人 件 費 個 別 明 細 表 （平成28年11月分）
企 業 名 ： | 株式会社＊＊＊＊
従事者氏名： | #VALUE!
時間単価： | 2710 |  |  | 円
※提出の際には責任者印が押印されたこの原本を提出していただきます。
日付（曜日） | 作業時間 |  |  | 時間数 |  | 時間給の合計 |  | 作業内容 | 休憩時間 | 正味作業時間
（作業内容を時系列で具体的に箇条書きに記載してください）
1日（水） | 9:00 | ～ | 18:00 | 0.33333 |  | 21680 | 円 | 帳票生成モジュール詳細設計 | 0.041667 | 8:00
２日（木） | 9:00 | ～ | 17:00 | 0.29167 |  | 18970 | 円 | 帳票生成モジュール詳細設計 | 0.041667 | 7:00
３日（金） | 9:00 | ～ | 12:00 | 0.125 |  | 8130 | 円 | 帳票生成モジュール詳細設計 | 0 | 3:00
６日（月） | 9:00 | ～ | 12:00 | 0.125 |  | 8130 | 円 | 帳票生成モジュール詳細設計 | 0 | 3:00
７日（火） | 9:00 | ～ | 15:00 | 0.20833 |  | 13550 | 円 | 帳票生成モジュール詳細設計 | 0.041667 | 5:00
８日（水） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
９日（木） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
１０日（金） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
合計 |  |  |  | 1899-12-31 02:00 |  | 70460 | 円
|  |  |  | 延時間数 |  | 時間給の合計
従事者氏名： | #VALUE! |  |  | 26 | 時間 | 70460
〈記載上の注意〉
１ 作業準備、打合せ、実施場所までの往復等の間接業務に従事した時間及び就業時間外は助成対象となりませんので記入しないでください。
２ 時間数は、食事・休憩・休息等を除き、30分単位で記入してください。
３ 自社の事業所以外で作業を行った場合は、作業内容欄に内容のほか作業を行った場所（企業名等）を併せて記載してください。
（責任者印）

## H28.12月
様式７号（別紙2-2） |  | 作 業 日 報 兼 直 接 人 件 費 個 別 明 細 表 （平成28年12月分）
企 業 名 ： | 株式会社＊＊＊＊
従事者氏名： | #VALUE!
時間単価： | 2710 |  |  | 円
※提出の際には責任者印が押印されたこの原本を提出していただきます。
日付（曜日） | 作業時間 |  |  | 時間数 |  | 時間給の合計 |  | 作業内容 | 休憩時間 | 正味作業時間
（作業内容を時系列で具体的に箇条書きに記載してください）
1日（水） | 9:00 | ～ | 18:00 | 0.33333 |  | 21680 | 円 | 帳票生成モジュール詳細設計 | 0.041667 | 8:00
２日（木） | 9:00 | ～ | 17:00 | 0.29167 |  | 18970 | 円 | 帳票生成モジュール詳細設計 | 0.041667 | 7:00
３日（金） | 9:00 | ～ | 12:00 | 0.125 |  | 8130 | 円 | 帳票生成モジュール詳細設計 | 0 | 3:00
６日（月） | 9:00 | ～ | 12:00 | 0.125 |  | 8130 | 円 | 帳票生成モジュール詳細設計 | 0 | 3:00
７日（火） | 9:00 | ～ | 15:00 | 0.20833 |  | 13550 | 円 | 帳票生成モジュール詳細設計 | 0.041667 | 5:00
８日（水） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
９日（木） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
１０日（金） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
合計 |  |  |  | 1899-12-31 02:00 |  | 70460 | 円
|  |  |  | 延時間数 |  | 時間給の合計
従事者氏名： | #VALUE! |  |  | 26 | 時間 | 70460
〈記載上の注意〉
１ 作業準備、打合せ、実施場所までの往復等の間接業務に従事した時間及び就業時間外は助成対象となりませんので記入しないでください。
２ 時間数は、食事・休憩・休息等を除き、30分単位で記入してください。
３ 自社の事業所以外で作業を行った場合は、作業内容欄に内容のほか作業を行った場所（企業名等）を併せて記載してください。
（責任者印）

## H29.1月
様式７号（別紙2-2） |  | 作 業 日 報 兼 直 接 人 件 費 個 別 明 細 表 （平成29年1月分）
企 業 名 ： | 株式会社＊＊＊＊
従事者氏名： | #VALUE!
時間単価： | 2710 |  |  | 円
※提出の際には責任者印が押印されたこの原本を提出していただきます。
日付（曜日） | 作業時間 |  |  | 時間数 |  | 時間給の合計 |  | 作業内容 | 休憩時間 | 正味作業時間
（作業内容を時系列で具体的に箇条書きに記載してください）
1日（水） | 9:00 | ～ | 18:00 | 0.33333 |  | 21680 | 円 | 帳票生成モジュール詳細設計 | 0.041667 | 8:00
２日（木） | 9:00 | ～ | 17:00 | 0.29167 |  | 18970 | 円 | 帳票生成モジュール詳細設計 | 0.041667 | 7:00
３日（金） | 9:00 | ～ | 12:00 | 0.125 |  | 8130 | 円 | 帳票生成モジュール詳細設計 | 0 | 3:00
６日（月） | 9:00 | ～ | 12:00 | 0.125 |  | 8130 | 円 | 帳票生成モジュール詳細設計 | 0 | 3:00
７日（火） | 9:00 | ～ | 15:00 | 0.20833 |  | 13550 | 円 | 帳票生成モジュール詳細設計 | 0.041667 | 5:00
８日（水） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
９日（木） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
１０日（金） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
合計 |  |  |  | 1899-12-31 02:00 |  | 70460 | 円
|  |  |  | 延時間数 |  | 時間給の合計
従事者氏名： | #VALUE! |  |  | 26 | 時間 | 70460
〈記載上の注意〉
１ 作業準備、打合せ、実施場所までの往復等の間接業務に従事した時間及び就業時間外は助成対象となりませんので記入しないでください。
２ 時間数は、食事・休憩・休息等を除き、30分単位で記入してください。
３ 自社の事業所以外で作業を行った場合は、作業内容欄に内容のほか作業を行った場所（企業名等）を併せて記載してください。
（責任者印）

## H29.2月
様式７号（別紙2-2） |  | 作 業 日 報 兼 直 接 人 件 費 個 別 明 細 表 （平成29年2月分）
企 業 名 ： | 株式会社＊＊＊＊
従事者氏名： | #VALUE!
時間単価： | 2710 |  |  | 円
※提出の際には責任者印が押印されたこの原本を提出していただきます。
日付（曜日） | 作業時間 |  |  | 時間数 |  | 時間給の合計 |  | 作業内容 | 休憩時間 | 正味作業時間
（作業内容を時系列で具体的に箇条書きに記載してください）
1日（水） | 9:00 | ～ | 18:00 | 0.33333 |  | 21680 | 円 | 帳票作成モジュール評価 | 0.041667 | 8:00
２日（木） | 9:00 | ～ | 17:00 | 0.29167 |  | 18970 | 円 | 帳票作成モジュール評価 | 0.041667 | 7:00
３日（金） | 9:00 | ～ | 12:00 | 0.125 |  | 8130 | 円 | 帳票作成モジュール評価 | 0 | 3:00
６日（月） | 9:00 | ～ | 12:00 | 0.125 |  | 8130 | 円 | 帳票作成モジュール評価 | 0 | 3:00
７日（火） | 9:00 | ～ | 15:00 | 0.20833 |  | 13550 | 円 | 帳票作成モジュール評価 | 0.041667 | 5:00
８日（水） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
９日（木） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
１０日（金） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
合計 |  |  |  | 1899-12-31 02:00 |  | 70460 | 円
|  |  |  | 延時間数 |  | 時間給の合計
従事者氏名： | #VALUE! |  |  | 26 | 時間 | 70460
〈記載上の注意〉
１ 作業準備、打合せ、実施場所までの往復等の間接業務に従事した時間及び就業時間外は助成対象となりませんので記入しないでください。
２ 時間数は、食事・休憩・休息等を除き、30分単位で記入してください。
３ 自社の事業所以外で作業を行った場合は、作業内容欄に内容のほか作業を行った場所（企業名等）を併せて記載してください。
（責任者印）

## H29.3月
様式７号（別紙2-2） |  | 作 業 日 報 兼 直 接 人 件 費 個 別 明 細 表 （平成29年3月分）
企 業 名 ： | 株式会社＊＊＊＊
従事者氏名： | #VALUE!
時間単価： | 2710 |  |  | 円
※提出の際には責任者印が押印されたこの原本を提出していただきます。
日付（曜日） | 作業時間 |  |  | 時間数 |  | 時間給の合計 |  | 作業内容 | 休憩時間 | 正味作業時間
（作業内容を時系列で具体的に箇条書きに記載してください）
1日（水） | 9:00 | ～ | 18:00 | 0.33333 |  | 21680 | 円 | 画面モジュール評価 | 0.041667 | 8:00
２日（木） | 9:00 | ～ | 17:00 | 0.29167 |  | 18970 | 円 | 画面モジュール評価 | 0.041667 | 7:00
３日（金） | 9:00 | ～ | 12:00 | 0.125 |  | 8130 | 円 | 画面モジュール評価 | 0 | 3:00
６日（月） | 9:00 | ～ | 12:00 | 0.125 |  | 8130 | 円 | 画面モジュール評価 | 0 | 3:00
７日（火） | 9:00 | ～ | 15:00 | 0.20833 |  | 13550 | 円 | 画面モジュール評価 | 0.041667 | 5:00
８日（水） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
９日（木） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
１０日（金） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
合計 |  |  |  | 1899-12-31 02:00 |  | 70460 | 円
|  |  |  | 延時間数 |  | 時間給の合計
従事者氏名： | #VALUE! |  |  | 26 | 時間 | 70460
〈記載上の注意〉
１ 作業準備、打合せ、実施場所までの往復等の間接業務に従事した時間及び就業時間外は助成対象となりませんので記入しないでください。
２ 時間数は、食事・休憩・休息等を除き、30分単位で記入してください。
３ 自社の事業所以外で作業を行った場合は、作業内容欄に内容のほか作業を行った場所（企業名等）を併せて記載してください。
（責任者印）

## H29.4月
様式７号（別紙2-2） |  | 作 業 日 報 兼 直 接 人 件 費 個 別 明 細 表 （平成29年4月分）
企 業 名 ： | 株式会社＊＊＊＊
従事者氏名： | #VALUE!
時間単価： | 2710 |  |  | 円
※提出の際には責任者印が押印されたこの原本を提出していただきます。
日付（曜日） | 作業時間 |  |  | 時間数 |  | 時間給の合計 |  | 作業内容 | 休憩時間 | 正味作業時間
（作業内容を時系列で具体的に箇条書きに記載してください）
1日（水） | 9:00 | ～ | 18:00 | 0.33333 |  | 21680 | 円 | 業務要件書作成 | 0.041667 | 8:00
２日（木） | 9:00 | ～ | 17:00 | 0.29167 |  | 18970 | 円 | 業務要件書作成 | 0.041667 | 7:00
３日（金） | 9:00 | ～ | 12:00 | 0.125 |  | 8130 | 円 | 業務要件書作成 | 0 | 3:00
６日（月） | 9:00 | ～ | 12:00 | 0.125 |  | 8130 | 円 | 業務要件書作成 | 0 | 3:00
７日（火） | 9:00 | ～ | 15:00 | 0.20833 |  | 13550 | 円 | 業務要件書作成 | 0.041667 | 5:00
８日（水） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
９日（木） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
１０日（金） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
合計 |  |  |  | 1899-12-31 02:00 |  | 70460 | 円
|  |  |  | 延時間数 |  | 時間給の合計
従事者氏名： | #VALUE! |  |  | 26 | 時間 | 70460
〈記載上の注意〉
１ 作業準備、打合せ、実施場所までの往復等の間接業務に従事した時間及び就業時間外は助成対象となりませんので記入しないでください。
２ 時間数は、食事・休憩・休息等を除き、30分単位で記入してください。
３ 自社の事業所以外で作業を行った場合は、作業内容欄に内容のほか作業を行った場所（企業名等）を併せて記載してください。
（責任者印）

## H29.5月
様式７号（別紙2-2） |  | 作 業 日 報 兼 直 接 人 件 費 個 別 明 細 表 （平成29年5月分）
企 業 名 ： | 株式会社＊＊＊＊
従事者氏名： | #VALUE!
時間単価： | 2710 |  |  | 円
※提出の際には責任者印が押印されたこの原本を提出していただきます。
日付（曜日） | 作業時間 |  |  | 時間数 |  | 時間給の合計 |  | 作業内容 | 休憩時間 | 正味作業時間
（作業内容を時系列で具体的に箇条書きに記載してください）
1日（水） | 9:00 | ～ | 18:00 | 0.33333 |  | 21680 | 円 | 業務要件書作成 | 0.041667 | 8:00
２日（木） | 9:00 | ～ | 17:00 | 0.29167 |  | 18970 | 円 | 業務要件書作成 | 0.041667 | 7:00
３日（金） | 9:00 | ～ | 12:00 | 0.125 |  | 8130 | 円 | 業務要件書作成 | 0 | 3:00
６日（月） | 9:00 | ～ | 12:00 | 0.125 |  | 8130 | 円 | 業務要件書作成 | 0 | 3:00
７日（火） | 9:00 | ～ | 15:00 | 0.20833 |  | 13550 | 円 | 業務要件書作成 | 0.041667 | 5:00
８日（水） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
９日（木） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
１０日（金） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
合計 |  |  |  | 1899-12-31 02:00 |  | 70460 | 円
|  |  |  | 延時間数 |  | 時間給の合計
従事者氏名： | #VALUE! |  |  | 26 | 時間 | 70460
〈記載上の注意〉
１ 作業準備、打合せ、実施場所までの往復等の間接業務に従事した時間及び就業時間外は助成対象となりませんので記入しないでください。
２ 時間数は、食事・休憩・休息等を除き、30分単位で記入してください。
３ 自社の事業所以外で作業を行った場合は、作業内容欄に内容のほか作業を行った場所（企業名等）を併せて記載してください。
（責任者印）

## H29.6月
様式７号（別紙2-2） |  | 作 業 日 報 兼 直 接 人 件 費 個 別 明 細 表 （平成29年6月分）
企 業 名 ： | 株式会社＊＊＊＊
従事者氏名： | #VALUE!
時間単価： | 2710 |  |  | 円
※提出の際には責任者印が押印されたこの原本を提出していただきます。
日付（曜日） | 作業時間 |  |  | 時間数 |  | 時間給の合計 |  | 作業内容 | 休憩時間 | 正味作業時間
（作業内容を時系列で具体的に箇条書きに記載してください）
1日（水） | 9:00 | ～ | 18:00 | 0.33333 |  | 21680 | 円 | 帳票作成モジュール評価 | 0.041667 | 8:00
２日（木） | 9:00 | ～ | 17:00 | 0.29167 |  | 18970 | 円 | 帳票作成モジュール評価 | 0.041667 | 7:00
３日（金） | 9:00 | ～ | 12:00 | 0.125 |  | 8130 | 円 | 帳票作成モジュール評価 | 0 | 3:00
６日（月） | 9:00 | ～ | 12:00 | 0.125 |  | 8130 | 円 | 帳票作成モジュール評価 | 0 | 3:00
７日（火） | 9:00 | ～ | 15:00 | 0.20833 |  | 13550 | 円 | 帳票作成モジュール評価 | 0.041667 | 5:00
８日（水） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
９日（木） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
１０日（金） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
日（ ） |  | ～ |  |  |  | 0 | 円 |  |  | 0:00
合計 |  |  |  | 1899-12-31 02:00 |  | 70460 | 円
|  |  |  | 延時間数 |  | 時間給の合計
従事者氏名： | #VALUE! |  |  | 26 | 時間 | 70460
〈記載上の注意〉
１ 作業準備、打合せ、実施場所までの往復等の間接業務に従事した時間及び就業時間外は助成対象となりませんので記入しないでください。
２ 時間数は、食事・休憩・休息等を除き、30分単位で記入してください。
３ 自社の事業所以外で作業を行った場合は、作業内容欄に内容のほか作業を行った場所（企業名等）を併せて記載してください。
（責任者印）